Доклад

об основных результатах реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» за 2017 год.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  от  14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Министерством сельского хозяйства  была разработана и утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 31 октября 2015 года № 358 государственная программа Карачаево-Черкесской Республики  «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до  2020 года » (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2014 №113, от 05.08.2014 № 229,  от 02.12.2014 № 367, от 26.05.2015 № 135, от 20.10.2015 №278, от 06.12.2016 № 319, от 09.02.2017 № 23, от 06.12.2017 № 331), (далее – Программа).

В целях реализации мероприятий Программы республики между Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и                    Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены Соглашения, в которых закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу Программы республики.

В рамках Программы в 2017 году было реализовано следующие подпрограммы:

- Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли;

- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»;

- Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года;

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской   Республики   до   2020 года;

- Развитие отраслей агропромышленного комплекса;

- Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году было запланировано 1 319 088,495 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 915 736,811 тыс. рублей, республиканского бюджета - 247 794,059 тыс. рублей, местных бюджетов – 3 453,140 тыс. рублей, внебюджетных источников – 152 104,485 тыс. рублей.

Кассовые   расходы  мероприятий  Программы  за  2017 год  составили  1 284 759,549 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та- 905 749,521 тыс. рублей (98,9 % к бюджетной росписи), республиканского бюджета – 240 995,770 тыс. рублей (97,3 % к бюджетной росписи), местных бюджетов– 2 637,126 тыс. рублей (76,4 % к запланированному Программой), внебюджетных источников – 135 377,132 тыс. рублей (76,4 % к запланированному Программой).

По итогам 2017 года по предварительным данным индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню  прошлого  года  составил 99,6 % (при плановом значении на год – 101,5%), индекс производства продукции растениеводства составил 98,7 % (при плановом значении – 102,4 %), индекс производства продукции животноводства составил 100,3 % (при плановом значении – 100,8 %), индекс производства пищевых продуктов, включая напитки составил 84,0 % (при плановом значении – 100,1 %),  среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 25 227,30 рублей (при плановом значении 22 400,0 рублей), что на 12,5 % выше уровня заработной платы в целом по экономике.

Невыполнение программного задания по показателю «Индекс производства продукции растениеводства» обуславливается тем, что в 2017 году по ряду объективных причин ниже показателей 2016 года сложились показатели производства наиболее ёмких в общей структуре производства позиций.

По итогам 2017 года по предварительным данным значение показателя индекса физического объема инвестиций в основной капитал сложилось на уровне 104,1 %, при плановом значении на год - 104,3 %.

Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила в 2017 году составило – 12,80% (плановое значение 14,2%). Показатель выполнен на 90,1 % в связи с тем, что производителями недополучено выручка от реализации   продукции из-за высокой себестоимости продукции.

##### В подотрасли животноводства четко прослеживается общероссийская тенденция некоторого снижения общей численности сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий при стабильном сохранении, а по некоторым видам продукции и увеличении производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Это нормальное явление, так как пришло понимание того, что экономически выгодно и целесообразно содержание меньшего количества скота со значительно более высокой продуктивностью.

##### Невыполнение программного задания по показателю «Индекс производства продукции животноводства» обусловлено переходом хозяйств на содержание высокопродуктивного скота специализированных мясных и молочных пород.

##### Это позволяет сохранять и наращивать производство продукции животноводства и одновременно снижать производственные издержки (фактическое значение показателя по предварительным данным – 100,3 % плановое значение показателя – 100,8 %).

Предприятиями агропромышленного комплекса республики произведено 55,19 тыс. тонн мяса скота и птицы. Показатель производства скота и птицы на убой в живом весе выполнен на 99,1 % (плановое значение 55,7 тыс. тонн).

По производству продуктов животноводства в 2017 году во всех категориях наш регион занимает 4-е место в СКФО (первое место- Ставропольский край, второе- Республика Дагестан, третье- Кабардино–Балкарская Республика).

Молока произведено 233,2 тыс. тонн, что составляет 106,7 % от планового значения на год. На фоне тенденции сброса поголовья в частном секторе и отдельных организациях, следует отметить, что в целом в сельскохозяйственных              организациях сохраняются тенденции роста объёма производства молока (168,1 тыс. тонн в 2016 году, 169,9 тыс. тонн в 2015 году, 169,2 тыс. тонн в 2014 году) при росте продуктивности дойного стада.

За 2017 год средний надой молока на одну корову составил 2821 килограммов, что на 196 килограмм больше чем за аналогичный период             прошлого года.

подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли»

В данной подпрограмме участвуют Госпродинспекция Карачаево-Черкесской Республики и Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

В течение 2017 года Государственной продовольственной инспекцией Карачаево-Черкесской Республики проводился мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие на рынок Карачаево-Черкесской Республики; мониторинг обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности и места нахождения на территории республики; анализ и сопоставление пропорционального соотношения объемов направляемой государственной поддержки и динамики поголовья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения, а также проводилось досудебное разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям и предприятиями перерабатывающей отрасли. Это привело к 100 % выполнению следующих показателей:

доля объектов наблюдения, в которых осуществляется мониторинг цен                на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие              на рынок Карачаево-Черкесской Республики;

содействие обеспечению равного доступа к мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности и места нахождения на территории республики, формированию пропорционального соотношения объемов направляемой государственной поддержки и динамики поголовья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения;

досудебное разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям и предприятиями перерабатывающей отрасли.

На реализацию данной подпрограммы средства в 2017 году были предусмотрены на мероприятие: «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики».

В 2017 году было запланировано 2 основных мероприятия, на реализацию которых было предусмотрено 103 895,082 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Кассовые расходы за 2017 год составили 90840,808 тыс. рублей (87,4%).

Управлением ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики в рамках реализации основных мероприятий «Проведение профилактических                               и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики» и «Проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля                               в Карачаево-Черкесской Республике» были выполнены на 100% следующие показатели:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

В связи с несвоевременной вакцинацией домашних животных показатель «Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных (гол)» выполнен на 33,6 % (план – 2230 голов, факт -749 голов).

подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2017 году было запланировано 881 748,842 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 706 588,111 тыс. рублей, республиканского бюджета – 46 591,546 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2017 году составило 881 719,423 тыс. рублей (100%), в том числе: 706 569,167 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (100%), республиканского бюджета – 46 581,071 тыс. рублей (100 %).

Отрасль растениеводства развивается стабильно с заметным среднегодовым ростом, как в денежном исчислении, так и в натуральных величинах. Положительно оценивается рост валового производства продукции растениеводства, что обусловлено ростом продуктивности гектара на основе внедрения прогрессивных передовых технологий, использования новой техники и современных   сортов сельскохозяйственных культур.

В 2017 году предприятиями агропромышленного комплекса было произведено:

- зерна -450,1 тыс. тонн (при плане 400,0 тыс. тонн) выполнение индикатора составило 112,5 %;

- сахарной свеклы – 224,4 тыс. тонн (при плане 331,2 тыс. тонн) выполнение индикатора составило 67,8 %;

Не выполнение программного задания по производству сахарной свёклы и как следствие сахара свекловичного объясняется тем, что в настоящее время в республике чётко прослеживается тенденция сокращения площади посевов сахарной свёклы под влиянием факторов отсутствия роста внутреннего российского рынка сахара.

-валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 37,4 тыс. тонн (при плане 76,4 тыс. тонн). На невыполнение программного задания по картофелю повлияло, то что сельскохозяйственные товаропроизводители сократили посевные площади, считая её высокорентабельной культурой в связи с прекращением с 2016 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации субсидирования на 1 гектар сельскохозяйственных культур картофеля, а также сахарной свеклы.

Площадь закладки многолетних насаждений по итогам 2017 года составила 0,339 тыс. га, что на 279,0 тыс. га больше чем было запланировано.

В республике переработки сельскохозяйственной продукции были                        достигнуты следующие показатели:

- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии-23,1 тыс. тонн при плане 39,7 тыс. тонн;

- производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных     микронутриентами – 0,1 тыс. тонн при плане 0,12 тыс. тонн.

Причиной невыполнения целевого показателя по производству хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами стало значительное снижение покупательского спроса на данный вид продукции и переориентации предпочтений к традиционным видам хлеба и хлебобулочных изделий.

- производство масла подсолнечного нерафинированного и фракций из него - 335,0 тыс. тонн при плане 310,0 тыс. тонн;

- производство масла сливочного– 1,5 тыс. тонн при плане 2,4 тыс. тонн;

- производство сыров и сырных продуктов– 0,49 тыс. тонн при плане 1,0 тыс. тонн.

Причиной невыполнения целевого показателя по производству масла сливочного, сыров и сырных продуктов является снижение потребительского спроса на рынке.

Также не выполнено программное задание: прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке в виду недостатка средств производителей республики.

Реализация мероприятия «Племенное животноводство» позволило выполнить показатель «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» на 110,8 % (план 18,5 тыс. усл. голов, факт 20,5 тыс. усл. голов).

Реализация мероприятия «Поддержка молочного скотоводства» позволила увеличить производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 102,2 % (план 60,2 тыс. тонн, факт 61,5 тыс. тонн).

Мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» позволило увеличить маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 100 %.

В рамках реализации основного мероприятия «Достижение целевых показателей региональной программы в области развития малых форм хозяйствования на селе» в 2017 году в Министерство сельского хозяйства была подана 271 заявка, для участия в конкурсе по отбору претендентов на получение гранта по поддержке начинающих фермеров. По итогам конкурсного отбора получателями гранта стали 60 фермеров. Сумма государственной поддержки составила 41 616,95 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 39 536,10 тыс.руб., из республиканского бюджета – 2 080,85 тыс.руб., создано 47 новых рабочих мест.

Для участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм в Министерство сельского хозяйства была подана 161 заявка от Глав крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 69 фермеров, стали обладателями гранта.

Сумма государственной поддержки составила 161 267,05 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 153 203,70 тыс.руб., из республиканского бюджета – 8 063,35 тыс.руб. средняя сумма гранта на одно фермерское хозяйство составила 2 337,2 тыс.руб., создано 177 новых рабочих мест.

В рамках мероприятия «Развитие сельскохозяйственной кооперации» грантовую поддержку на общую сумму 43 246,3 тыс. рублей получили два сельскохозяйственных потребительских кооператива, создано 18 новых постоянных рабочих мест.

Также в 2017 году созданы девять новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

На 2017 год было запланировано два основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 111398,166 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 93854,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 17543,266 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 110149,675 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 93853,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 16295,775 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» направлена на улучшение условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам. На реализацию основного мероприятия инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе было предусмотрено всего- 22 918,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 9853,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 13064,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 21727,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 9853,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 11873,3 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК» направлена на стимулирование создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики. На реализацию данного мероприятия было предусмотрено всего- 88 480,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 84 001,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 479,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 88 422,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 84 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 422,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 	«Возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК» в 2017 году два инвестиционных проектов стали победителями в конкурсном отборе, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, реализуемых на территории Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации:

- ООО фирма «Хаммер» инвестиционный проект «Строительство селекционно-семеноводческого центра» с проектной мощностью 10,0 тыс. тонн семян в год;

- ИП глава КФХ Сурхаева С.А. инвестиционный проект «Животноводческий комплекс молочного направления на 400 коров, беспривязного содержания, при въезде с левой стороны в с. Садовое, КЧР»

Показатель «Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)» выполнен на 100% (плановое значении 0,4 тыс. единиц).

Показатель «Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей селекционно-семеноводческих центров» выполнен на 100,2%.

подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

На 2017 год по подпрограмме предполагалось выполнить 2 основных мероприятия на реализацию, которых предусмотрено 4000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Кассовый расход за 2017 года составил – 3 939,9 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Реализация основного мероприятия «Обновление парка сельскохозяйственной техники» направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 01.01.2018 года приобретено 52 сельскохозяйственной техники, что составило 108,3 % от запланированного на год 52.

Реализация основного мероприятия «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» Карачаево-Черкесская Республика принимала участие 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017».

Республикой была представлена коллективная экспозиция, в которой приняли участие инвестиционные проекты, актуальные для нашего региона, демонстрирующие реальные результаты и перспективы работы по импортозамещению и развитию экспортного потенциала:

- АО Агрокомбинат «Южный» - реконструкция и модернизация тепличного комплекса;

- ООО «Рея» - строительство молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом.

Проекты были представлены с использованием мультимедийного и интераутивного способа демонстрации оригинальности и системности проекта для развития нашего региона.

В разделе «Животноводство и племенное дело» Карачаево-Черкесскую Республику представили СПК ПЗ «Махар» - разведение овец карачаевской породы и СПК ПЗ «Дженгур» - разведение овец карачаевской породы.

По итогам работы конкурсной комиссии Карачаево-Черкесская Республика получила Гран-при выставки, а животноводческие организации получили золотые медали.

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».

На 2017 год было запланировано одно основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 8 607,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 7 746,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 860,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2017 году составило 100%.

Реализация основного мероприятия «Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем» привело к 100,2 % выполнению показателя  «Сохранение существующих и создание новых  высокотехнологичных рабочих мест с нарастающим итогом)» 522 - чел/мест,  показатель «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования выполнен на 106,1 % (план 2,63 тыс. га, факт – 2,79 тыс. га).

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»

На 2017 год было запланировано реализация 3 основных мероприятия, на реализацию которых из   бюджетов всех уровней было предусмотрено 173918,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 107 547,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 53 846,7 тыс. рублей, из бюджета муниципальных образований – 3 453,2 тыс. рублей, иные источники -9 071,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2017 года составил 154 614,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета-97 580,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 52 288,1 тыс. рублей, из бюджета муниципальных образований – 2 637,1 тыс. рублей иные источники -2 108,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том   числе молодых семей и молодых специалистов» направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов было предусмотрено всего - 4 512,674 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 633,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 3 484,974 тыс. рублей, из местного бюджета - 14,0 тыс. рублей, иные источники -380,0 тыс. рублей, плановое значение индикатора – 55,6 м2 жилья. Фактические расходы составили всего -  5 779,321 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета –633,7 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 3484,974 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 0,0 тыс. рублей, иные источники -1 660,647 тыс. рублей улучшила свои жилищные условия 1 семья, приобретено 108,7 м2 жилья.  В том числе по молодым семьям и молодым специалистам освоено 4 512,674 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 633,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 3 484,974 тыс. рублей, из местного бюджета - 14,0 тыс. рублей, иные источники -380,0 тыс. рублей, улучшила свои жилищные условия 1 семья, приобретено – 108,7 м2 жилья. Индикатор выполнен на 195%.

На развитие газификации в сельской местности было предусмотрено всего – 26943,285 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 15088,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 6466,28571 тыс. рублей, из местного бюджета -323,0 тыс. рублей, иные источники -5 066,0 тыс. рублей, плановое значение индикатора -8,5 км газовых сетей. Фактическое исполнение всего -21 862,285 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 15088,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 6466,28571 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 308,0тыс. рублей.  Введены в эксплуатацию – 8,63 км. газовых сетей в 8 населенных пунктах республики.  На 01.01.2018 количество жилых домов(квартир) в сельской местности, газифицированных сетевым газом составляет 51,4 тысяч ед. Уровень газификации 64,2%. Индикатор выполнен на 101,5%.

На мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности было предусмотрено в 2017 всего – 46 152,625 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 23980,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 18366,625 тыс. рублей, из местного бюджета 514,00045 тыс. рублей, иные источники -3 292,0 тыс. рублей; плановое значение индикатора на отчетный год составлял 15,15 км водопроводных сетей. Фактическое исполнение в 2017 году всего – 42 891,131 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 23 980,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 18 366,625 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 429,50624 тыс. рублей, иные источники- 115 тыс. рублей.  Введены в эксплуатацию – 17,08 км. водопроводных сетей. Обеспеченность питьевой водой селян на отчетный год составила 64,2%. Численность сельского населения составляет на 01.01.2018 г. 267,0 тысяч человек, из них обеспеченных качественной питьевой водой – 171,3 тысяч человек. Индикатор выполнен на 112,7%.

На мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности было предусмотрено на 2017 год, всего – 7455,719 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 3404,0 тыс. рублей, из республиканского 3 978,719 тыс. рублей, из местного бюджета 73,0 тыс. рублей. актическое исполнение в 2017 году всего–     7 455,719 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3404,0 тыс.рублей, за счет республиканского бюджета 3 978,719 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 73,0 тыс. рублей, Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт (далее – ФАП) в с. Хуса-Кардоник Зеленчукского муниципального района и ведется строительство еще одного ФАПа  в  а.Кызыл-Кала Усть-Джегутинского муниципального района, который будет введен в действие в 2018 году. Индикатор 2017 года выполнен на 100%.

Объекты расположены в шаговой доступности для удобства получения первичной медицинской помощи.  Разработаны два типовых проекта, для малых и средних населенных пунктов с возможностью перепланировки в соответствии с потребностью того или иного населенного пункта, с созданием без барьерной среды, с использованием инновационных материалов с низкой теплопроводностью, с применением теплоотражающих энергосберегающих материалов, что ведет к уменьшению толщины стен и нагрузки на фундамент, что удешевляет стадию проектирования и строительства, а также эксплуатационные затраты.

На мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности  было предусмотрено  – 20101,143 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 11135,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета 8 728,143 тыс. рублей, из местного бюджета – 238,0 тыс. рублей, из них освоено всего по мероприятию – 7169,560 млн. рублей, в том числе  за счет федерального бюджета -11135,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 7 169,560 тыс. рублей и за счет местного бюджета 0,0 тыс. рублей.  Ввод в действие общеобразовательного учреждения в селе Холоднородниковском, Прикубанского муниципального района планируется в 2018 году.   По данным отчетности на 01.01.2018 процентная готовность школы составила 70%.

На мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности предусмотрено всего – 5 929,869 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 845,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 3 023,869 тыс. рублей, из местного бюджета – 61,0 тыс. рублей; из них освоено на строительство  открытой многофункциональной спортивной площадки площадью  1000,0 кв. в а. Кубина Абазинского муниципального района в отчетном году 5929,869 тыс. рублей, в том числе  за счет федерального бюджета  -2845,0  тыс. рублей, за счет республиканского бюджета- 3023,869 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 61,0 тыс. рублей Спортивные площадки по своему назначению многоцелевые, дают возможность  заниматься игровыми методами: волейбол, баскетбол, мини-футбол, ручной мяч, с примыкающей площадкой  с антивандальными силовыми тренажерами для атлетической подготовки. Площадка будет располагаться в шаговой доступности, и будет иметь искусственное освещение для занятия в любое время суток. Ввод объекта планируется в 2018 году. Индикатор запланирован на 2018 год, так как объект переходящий.

На мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, было предусмотрено  в 2017 году 1 995,760 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 463,8 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 198,96079 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей,  иные источники- 333,0 тыс. рублей.По данному мероприятию профинансировано и освоено на реконструкцию парка в ст. Преградной Урупского муниципального района, всего- 1995,760 тыс. рублей в том числе  за счет федерального бюджета – 463,8 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 198,96079 тыс.. рублей, за счет средств местного бюджета -1000,0 тыс. рублей, иные источники- 333,0 тыс. рублей.  Реконструкция завершена в 2017 году. Индикатор выполнен на 100%.

Центральный парк в ст. Преградной – место досуга и проведения всех мероприятий районного масштаба. Реконструкция зоны отдыха позволит комфортно проводить все мероприятия и станет излюбленным местом отдыха всех жителей района.

На развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности было предусмотрено средств – 60 827,280 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 49998,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 9599,14 тыс. рублей, из местного бюджета – 1230,140 тыс. рублей.

На 01.01.2018 освоено бюджетных средств, всего – 50 395,414 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 40 030,654 млн. рублей, за счет республиканского бюджета - 9 599,140 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 765,620 тыс. рублей на завершение  строительства домов культуры в а. Псыж, Абазинского муниципального  района (300 посад. мест), в а. Хурзук, Карачаевского муниципального района (300 посад. мест), и реконструкцию  Дома культуры в а. Кош-Хабль, Хабезского муниципального района (300 посад. мест).  Строительство объектов завершено в 2017 году. Индикатор выполнен на 100%.

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 35 581,050 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2017 году составило 34 888,597 тыс. рублей (98,1 %).

Таким образом, в 2017 году были достигнуты значения большинства целевых индикаторов госпрограммы и принятых в Соглашении обязательств.

В целом же по итогам 2017 года, несмотря на комплекс неблагоприятных внешних факторов, агропромышленный комплекс республики показывает стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции.

Исполняющий обязанности

Министра                                                                                            А.А. Боташев

Кубанова Елизавета Джагафаровна

kubanova_msh09@mail.ru; 87822-2-06-74