Доклад

о реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

за 2019 год

- Общая информация

Администратором государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее- Государственная программа) является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

В целях реализации мероприятий Государственной программы республики между Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и   Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены Соглашения, в которых закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации государственной программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу государственной программы республики.

Государственная программа направлена на обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа реализовывалась в 2019 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и девяти подпрограмм:

- Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли;

- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики;

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики;

- Развитие подотраслей агропромышленного комплекса;

- Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса;

- Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации;

- Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики;

- Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы».

В структуре государственной программы в 2019 году предусмотрено 25 основных мероприятий (из них 21 - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 2 - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики, 1 - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 1 - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики).

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 (в редакции от 15.05.2019 № 128, 10.12.2019 № 293).

В течение 2019 года в государственную программу вносились 2 изменения, связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете. При этом учитывалось выделение средств государственной поддержки из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с Минсельхозом России на 2019 год.

В рамках государственной программы в 2019 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности, мероприятия по ветеринарноэпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные ярмарки и многое другое.

Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по данным Росстата по Карачаево-Черкесской Республике - 33,335 млрд. рублей, в том числе продукция животноводства -16,9 млрд. рублей, продукция растениеводства - 16,5 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 101,3 %.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах населения - 41,5%, крестьянско-фермерских хозяйствах - 25,4 %, сельхозорганизациях - 33,2 %.

Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец 2019 года составило 1919,2 тыс. условных голов, что на 102 % больше показателя 2018 года.

Основная часть скота сосредоточена в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 45%, в сельхозорганизациях содержится - 24 % общего поголовья (именно они обеспечили основной прирост поголовья), в личных подсобных хозяйствах -31 %.

По данным Росстата, численность поголовья основных видов скота составила: КРС -159,1 тыс. голов, овец и коз - 1119,0 тыс. голов, свиней – 1,805 тыс. голов, табунных лошадей - 18,8 тыс. голов, птицы - 620,5 тыс. голов.

В рамках реализации государственной программы в 2019 году оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям за счет федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 1417,0 млн. рублей, что на 18 % больше, чем в 2018 г. (за 2018 г. - 1200 млн. рублей). Государственную поддержку получили 770 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 677 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 87 сельскохозяйственных организации, 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основная отрасль специализации сельского хозяйства республики - животноводство, на долю которого приходится 51 % в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 49 %.

- Основные результаты реализации государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году составил 101,3 %, что составляет 99,9 % от установленного планового значения (101,4 %). Темп роста к уровню предшествующего года - 99,8 %;

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 102,5 что составляет 101,5 % от установленного планового значения (101%). Темп роста к уровню предшествующего года - 101 %;

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году) составил 100,1 %, что составляет 98,23 % от установленного планового значения (101,9%). Темп роста к уровню предшествующего года -98,6 %;

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 116,8 %, что составляет 115,42 % от установленного планового значения (101,2%). Темп роста к уровню предшествующего года -156 %;

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 111,9 %, что на составляет 110,6 % от установленного планового значения (101,2 %). Темп роста к уровню предшествующего года -225 %;

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на г. составила 15,0 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (15 %);

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 29 111,3 руб., что составляет 104,5 % от установленного планового значения (27 854 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года - 103 % (28367,3 руб.);

индекс производительности труда к предыдущему году составил 89 % (предварительные данные министерства), что составляет 87,0% от установленного планового значения (102,3 %);

количество высокопроизводительных рабочих мест составило 200 ед., что составляет 100,0 % от установленного планового значения (200 ед.);

располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности составило 15337 руб., % (предварительные данные министерства), что составляет 101,4 % от установленного планового значения 15120 руб.;

доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики составило 57,1% что составляет 99,8 % от установленного планового значения 57,2%.

Подпрограмма ГП 1. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства КЧР;

повышение эффективности государственного управления в Управлений ветеринарии КЧР.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,95 баллов.

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

Бюджетные ассигнования за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию основного мероприятия 1 составили 30 734,7 тыс. рублей Исполнение - 28 930,4 тыс. рублей, освоение составило 94,1 % Выполнение не в полном объеме мероприятия связанно с недофинансированием данных расходов республиканским бюджетом.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции составил 103% к плановому значению, укомплектованность должностей государственной службы составил 89%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1.05 баллов.

Основное мероприятие 2	«Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»	(исполнитель - Управления ветеринарии КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2019 году из республиканского бюджета направлено 8 844,2 тыс. рублей. Освоено 8 700,6 тыс. рублей или 98,4 % от запланированного объема.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета;

укомплектованность должностей государственной службы.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,89 баллов.

Подпрограмма ГП 2. Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующей задачи:

Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году направлено 104 167,0 тыс. рублей из республиканского бюджета, что на 10 725,2 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,32 баллов.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия» (исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике», в том числе:

обеспечение ветеринарного сопровождения при переводе животных на горные выпаса;

выполнение планов противоэпизоотических мероприятий;

содержание сети подведомственных государственных учреждений ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики путем возмещения нормативных затрат на выполнение государственного задания в целях реализации противоэпизоотических    мероприятий;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений и модернизацию оснащения лабораторно-диагностических отделов государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических         мероприятий.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных (гол) выполнен на 450% (план – 2220 голов, факт -100 голов).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1.54 баллов.

Подпрограмма ГП 3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Подпрограмма ГП Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

На 2019 год по подпрограмме предполагалось выполнить 2 основных мероприятий на реализацию, которых предусмотрено 2 693,1 тыс. рублей из республиканского  бюджета.  Фактические  расходы  составили  5 359,7 тыс. рублей  (199 %).

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,70 баллов.

Основное мероприятие 1 «Обновление парка»

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы);

приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 01.12.2020 года приобретено 23 сельскохозяйственной техники от запланированного на год 54, в том числе:

зерноуборочные комбайны -2 шт;

трактора для сельскохозяйственных   работ- 21 шт.

Выполнение индикатора 43%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,67 баллов.

Основное мероприятие 2 «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания».

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий

В рамках реализаций основного мероприятия 2 Карачаево-Черкесская Республика принимала участие на 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019», на которой республика представила коллективную экспозицию, в которой приняли участие инвестиционные проекты, актуальные для нашего региона, демонстрирующие реальные результаты и перспективы работы по импортозамещению и развитию экспортного потенциала:

ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод», ООО «Сады Карачаево-Черкесии», ЗАО «Аквалайн», ООО «Меркурий - 3», СПСК «Ресурс», ООО ПР «Пчелопром», ОАО «Племрепродуктор», «Зеленчукский», ЗАО «Карачаевский пивзавод», ОП филиал ООО «Хладокомбинат», ОАО Агрокомбинат «Южный», ООО «ФХ «Фирма Сатурн», ООО «Дары Домбая», ООО «Черкесскхлеб».

Проекты были представлены с использованием мультимедийного и интерактивного способа демонстрации оригинальности и системности проекта для развития нашего региона.

По итогам мероприятия два сельхозпредприятия Карачаево-Черкесии - ООО «Сады Карачаево-Черкесии» и ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» - получили золотые медали агропромышленной выставки.

В проводимых республиканских сельскохозяйственных ярмарках приняли участие республиканские сельхозтоваропроизводители и СПК, оптовые предприятия, предприятия общественного питания.

На республиканских ярмарках сельхозпредприятиями осуществлялась реализация продукции, производимой в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе:

-мясо (говядина,	свинина,	конина, баранина, субпродукты, мясо птицы (куры, утки, гуси), кролики);

- изделия национальной кухни (казы, кьыйма, сохта);

- мёд и медопродукция, орех и дикоросы (клюква, брусника, черника, калина, плоды шиповника и боярышника, папоротник);

- плодово-ягодная продукция (яблоки, груши, малина, клубника);

- рыба;

- молочная продукция (сыр, масло, айран, сметана, молоко);

- изделия из овечьей шерсти и пуха и т. д.

В 2019 году реализовано продукции на сумму 9,5 млн. рублей (в 2018 году – 9,0 млн. рублей), темп роста к уровню предыдущего года составил 106%.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители республики, составило 3 ед., что составляет 100 % планового показателя (3 ед.);

- объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции - 9,5 млн.рублей или 104% от установленного планового значения (9,1 млн.рублей).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,82 балла.

Подпрограмма ГП 4. Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» направлена на решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 345 448,4 тыс. рублей рублей, из них освоено 345 621,4 тыс. рублей 100,1% исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 17 370,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 327 971,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 279,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,19 баллов.

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том   числе молодых семей и молодых специалистов» направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

Основное мероприятие 1 реализовано с помощью мероприятий:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.

На реализацию основного мероприятия в 2019 году было предусмотрено 134 865,3 тыс. рублей, из них освоено 134 865,3 тыс. рублей 100 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 6 743,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 128 122,0 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 1 позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

улучшили жилищные условия 98 семей на общей площади 18 946,07 кв. метров (244,5 % к плановому показателю), в том числе 54 семей – молодые семьи и молодые специалисты на общей площади 10 015,07 кв. метров (185 % к плановому показателю).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,62 баллов.

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

Основное мероприятие 2 реализовано с помощью мероприятий:

развитие газификации в сельской местности;

развитие водоснабжения в сельской местности;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2019 году было предусмотрено 134 865,3 тыс. рублей, из них освоено 134 865,3 тыс. рублей 100 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 6 743,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 128 122,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 89,3 тыс. рублей.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

- ввод в действие локальных водопроводов составил 8,66 км, что соответствует установленному плановому значению (8,66 км), темп роста к уровню предыдущего года - 75 % (11,54 км). Локальные водопроводы введены во всех 9 запланированных муниципальных районах республики;

- ввод в действие распределительных газовых сетей составил 5,51 км, что соответствует установленному плановому значению (5,51 км), темп роста к уровню предыдущего года - 60 % (9,15 км). Распределительные газовые сети введены в Зеленчукском, Усть-Джегутинском и Урупском муниципальных районах;

-уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,4 %;

-уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 64,1 %;

-ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 7,41 км, темп роста к уровню предыдущего года -310 % (2,39 км).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 балла.

Основное мероприятие 3 «Региональный проект «Культурная среда» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности культурно-досуговыми учреждениями.

Основное мероприятие 3 реализовано с помощью мероприятия:

развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности.

На реализацию основного мероприятия 3 в 2019 году было предусмотрено 68 737, 1 тыс. рублей, фактические расходы составили 68 909,1 тыс. рублей 100,3 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 3 436,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 65 300,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 172,1 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 3 позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

-количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых учреждении - 2 ед., или 200 % от установленного планового значения (1 ед.). Построено и введено 2 дома культуры в станице Сторожевой Зеленчукского муниципального района и в ауле Адиль-Халк Ногайского муниципального района по 250 посадочных мест, также введется строительство нового дома культуры в ауле Бесленей Хабезского муниципального района на 250 посадочных мест и реконструкция в селе Учкекен Малокарачаевского муниципального района на 300 посадочных мест. Ввод данных объектов планируется к концу 2020 года.;

- уровень обеспеченности сельских территории республики культурно-досуговыми учреждениями - 30 %, что соответствует установленному плановому значению (30%.)

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,70 балла.

Основное мероприятие 4 «Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности фельдшерско-акушерскими пунктами.

Основное мероприятие 4 реализовано с помощью мероприятия:

-развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и /или офисов врачей общей практики в сельской местности.

На реализацию основного мероприятия 4 в 2019 году было предусмотрено 3 960,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 3 960,5 тыс. рублей 100 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета – 197,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3 753, 6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9,3 тыс. рублей.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

-открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики - 2 ед., что соответствует установленному плановому значению (2 ед.), темп роста к уровню предыдущего года - 200 % (1 ед). Построено 2 фельдшерско-акушерских пунктов в а. Кьарт-Джурт Карачаевского муниципального района и в а. Жако Хабезского муниципального района.

- численность обслуживаемого населения фельдшерско-акушерских пунктами и /или офисами врачей общей практики в сельской местности - 32 %, что соответствует установленному плановому значению (32%.)

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 балла.

Основное мероприятие 5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности спортивными площадками.

Основное мероприятие 5 реализовано с помощью мероприятия:

-развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

На реализацию основного мероприятия 5 в 2019 году было предусмотрено 2 915,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 2 915,9 тыс. рублей 100 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 145,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета-2 762,1 тыс. рублей, средства местного бюджета -8,4 тыс. рублей.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

-введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях - 1 ед., что соответствует установленному плановому значению (1 ед.), темп роста к уровню предыдущего года - 100 % (1 ед.). Открытая многофункциональная спортивная площадка введено в ст. Кардоникская Зеленчукского муниципального района площадью 1000 кв.м.;

- процент привлеченных к занятиям физической культуры и спорта граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, в том числе расширения сети плоскостных спортивных сооружений - 35, что соответствует установленному плановому значению (35%).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 балла.

Подпрограмма ГП 5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма ГП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующей целей:

-повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

-повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 52 386,0 тыс. рублей, из них освоено 52 386,0 тыс. рублей 100% исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 2 619,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 49 766,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,0 балла.

Подпрограмма ГП 5. реализовано с помощью одного Основного мероприятия «Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных   систем».

В отчетном году государственную поддержу на гидромелиоративные мероприятия получили:

- ООО «АПК «Прильэбрусье» по проекту строительство системы капельного орошения интенсивного яблоневого сада на территории Адыге-Хабльского муниципального района;

- ООО КФХ «Мичуринский» на строительство мелиоративной и противоградовой систем по проекту «Новый сад» на территории Прикубанского муниципального района.

В результате показатель «ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» -1,002 тыс. га или 100,2% от установленного планового значения (1 тыс. га.).

Оценка эффективности основного мероприятия (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,0 балла.

Подпрограмма ГП 6. «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП  «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1.   поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка);

2.   поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока);

3.  содействие достижению целевых показателей программы в области традиционных подотраслей сельского хозяйства, имеющих существенное значение для региона (элитное семеноводство и племенное животноводство)

4.  содействие достижению целевых показателей программы в области растениеводства;

5.  содействие достижению целевых показателей программы в области животноводства;

6. обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и животноводства (страхование);

7.    достижение целевых показателей региональной программы в области развития малых форм хозяйствования на селе.

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 678 079,2 тыс. рублей, из них освоено 677 979, 4 тыс. рублей 100% исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 37 029,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 640 949,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,14 баллов.

Задачи подпрограммы 6 государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка) реализовано с помощью мероприятия «оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».

В рамках основного мероприятия 1 сельхозтоваропроизводителям в 2019 году направлено 42 423,7 тыс. рублей - 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета - 2 121,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 40 302,5 тыс. рублей. Темп роста к уровню предыдущего года составляет 99,4 %. Государственную поддержку получили 146 хозяйств.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации составил 98,637 тыс. га, что на 3,5 тыс. га меньше к запланированному на 2019 год значению показателя (план – 102,1 тыс. га);

-валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 6,53 тыс. тонн, что составляет 115% от установленного планового значения (план 5,7 тыс. тонн).

- объем произведенных семян кукурузы - 7000 тонн или 100% к запланированному на 2019 год значению показателя (план – 7000 тонн);

- объем реализованных семян кукурузы - 7000 тонн или 100% к запланированному на 2019 год значению показателя (план – 7000 тонн).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,02 балла.

Основное мероприятие 2 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)» реализовано с помощью мероприятия «субсидирование производства 1 килограмма реализованного (товарного) молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока».

Сельхозтоваропроизводителям в 2019 году по основному мероприятию   2 направлено 27 967,9 тыс. рублей - 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета - 1 398,4 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 26 569,5 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 28 хозяйств.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 69,9 тыс. тонн, что составило 111 % от установленного планового значения (62,9 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года - 110 % (63,8 тыс. тонн). В результате средний надой молока на 1 голову в сельскохозяйственных организациях сельскохозяйственных организациях в 2019 году составил 4892 кг., темп роста к предшествующему периоду – 165 % (в 2018 году – 2966 кг.). Основной рост производства молока по отношению к 2018 году связан с приобретением из Дании ООО «Рея» 915 голов КРС гольштейнской породы молочного направления продуктивности. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 192,6 тыс. тонн. Большая часть валового производства молока приходится на хозяйства населения (ЛПХ) и составляет от общего объема 64 % (122,7 тыс. тонн).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,16 баллов.

Основное мероприятие 3 «Содействие достижению целевых показателей программы в области традиционных подотраслей сельского хозяйства, имеющих существенное значение для региона (Элитное семеноводство и племенное животноводство)» направлено на решение следующих задач:

-обновления семенного фонда;

- увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных;

- улучшение продуктивности и породности скота.

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

развитие элитного семеноводства;

увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных;

племенное животноводство;

развитие производственной базы мясного скотоводства.

В рамках основного мероприятия 3 в 2019 году сельхозтоваропроизводителям направлено 271 452,0 тыс. рублей – 116,2 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета - 13 572,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 257 879,4 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 320 хозяйства.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 8,0 %, что в 4 раза больше установленного планового значения (план 2 %). Достаточно крупные сельхозтоваропроизводители выращивающие зерновые культуры, заинтересованы в приобретении семян категории ОС, благодаря возможности обновления семенного фонда, вследствие чего появляется возможность повысить урожайность зерновых культур. Государственную поддержку получили 12 хозяйства;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 54,293 тыс. тонн, что составляет 95,9 % от установленного планового значения (56,6 тыс. тонн). Недополучено 2,3 тыс. тонн мяса в последствии с несоблюдением технологии содержания специализированного мясного скота, не проведением соответствующего откорма скота молочных пород, и, следовательно, убоем скота при недостаточных убойных кондициях. Тем не менее следует отметить, что темп роста к уровню предшествующего года по индикатору выполнен на 104,0 % (51,969 тыс. тонн).

- племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - 30 тысяча условных голов, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (29,998 тыс. усл. голов). Темп роста к уровню предшествующего года - 105 % (28,6 тыс. усл. голов). Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 100 %;

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 34,375 тыс. голов, что составило 102,2 % от установленного планового значения (33,65 тыс. голов);

- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 71,134 тыс. голов, что соответствует 101,0 % от планового значения (70,5 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года составил 104% (68,45 тыс. голов). Готовность объектов для содержания скота мясного направления - 60 % или 100% к запланированному показателю (60%).

Государственную поддержку в области животноводства республики получили 308 хозяйств.

Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных сельскохозяйственных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и породность скота.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,45 баллов.

Основное мероприятие 4 «Содействие достижению целевых показателей программы в области растениеводства» направлено на выполнение следующих задач:

увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции;

развитие переработки основных видов растениеводческой продукции;

увеличение экспортного потенциала растениеводческой продукции и продуктов ее переработки;

поддержка развития садоводства, обеспечение населения свежей продукцией, а перерабатывающую промышленность – сырьем;

снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства.

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и   ягодными насаждениями;

мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития.

На реализацию основного мероприятия 4 в 2019 году было предусмотрено 63 627,9 тыс.  рублей, из них освоено 62 472,7 тыс. рублей 98,2 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 6 254, 2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 56 218, 5 тыс. рублей.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 493,8 тыс. тонн, при средней урожайности на уровне 49,2 ц/га, что составило 117,1 % от планового показателя (план 421,7 тыс. тонн). Лучшие результаты по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур имеют ООО фирма «Хаммер» - 17,6 тыс. тонн озимой пшеницы и 78,8 тыс. тонн кукурузы на зерно, ООО КФХ «Фортуна» - 4,2 тыс. тонн озимой пшеницы и 3,6 тыс. тонн кукурузы на зерно, СХА ПР колхоз «Кубань» - 5,5 тыс. тонн озимой пшеницы и 1,5 тыс. тонн кукурузы на зерно, СПК «Тохтамыш» - 1,7 тыс. тонн озимой пшеницы и 5,0 тыс. тонн кукурузы на зерно;

- валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 21,08 тыс. тонн, что составило 26 % от плана (81,2 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года - 87,3 % (24,155 тыс. тонн);

- валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий - 159,8 тыс. тонн или 46,4 % к плановому значению (344,6 тыс. тонн);

- валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 6,53 тыс. тонн, что составило 115,0 % от установленного планового значения (5,7 тыс. тонн);

- валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 4,386 тыс. тонн, что составило 44,0 % от установленного планового значения (10,0 тыс. тонн);

- валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 45,2 тыс. тонн, что   составило 102,0 % от установленного планового значения (44,5 тыс. тонн). Основным производителем овощей закрытого грунта в республике является один из крупнейших тепличных комбинатов страны АО Агрокомбинат «Южный», который на 140 га ежегодно выращивает более 40 тыс. тонн овощей, комбинат специализируется на производстве томата и огурцов. Успешно функционирует и снабжает овощной продукцией как население республики, так и население крупнейшего мегаполиса нашей страны г. Москва;

- площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 172,3 га или 108,0 % от установленного планового значения (160 га). Темп роста к уровню предшествующего года – 86,2 % (200 га). Основными садоводческими хозяйствами в отчетном году были ООО «Агропромышленный комплекс «Приэльбрусье» на его долю приходиться 152,3 га яблоневого сада (88,4 % от общей площади закладки) и ООО КФХ «Мичуринский» 20 га яблоневого сада.

Также государственную поддержку получили три хозяйства с общей площадью 102,64 га на уход орехоплодных культур и одно хозяйство на закладку виноградника с общей площадью -1,2 га;

-производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,062 тыс. тонн или 106,9 % к плановому значению (0,058 тыс. тонн);

- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 17,05 тыс. тонн или 167,2 % к плановому значению (10,2 тыс. тонн);

Мероприятие по защите сельскохозяйственных культур от градобития выполнен на 100 %.

Причина невыполнения целевого показателя по валовому сбору картофеля и   сахарной свеклы объясняется тем, что сельскохозяйственные товаропроизводители республики перепрофилировались на другие культуры, в частности на зерновые и зернобобовые культуры, считая для себя самыми рентабельными сельскохозяйственными культурами. Кроме того, они еще и продемонстрировали наибольший прирост по сравнению с предыдущими годами, и это четко прослеживается по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-Черкесской Республике, где посевная площадь зерновых и зернобобовых культур увеличилось с 81,6 тыс. га 2013г. до 105,9 тыс. га в 2019г. тем самым увеличение произошло на 130 %, темп прироста составил 30,0 %.  В связи с чем, министерством по согласованию с Минсельхозом России показатели (индикаторы) по производству картофеля и сахарной свеклы были скорректированы в сторону уменьшения на последующие годы реализации Государственной программы (2020-2025гг.).

Невыполнение целевого показателя по валовому сбору плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей связано тем, что изначально показатель 10,0 тыс. тонн ошибочно был рассчитан отраслевым отделом министерства с учетом всех категорий хозяйств,  а также на невыполнения данного показателя повлияло то, что   плодоношение  заложенного интенсивного сада ( 2017- 301,62 га,  2018- 107,2 га,  2019-68,98 га) одним из самых крупных  садоводческих хозяйств на Юге России ООО «Карачаево-Черкесии» в Адыге-Хабльском районе на площади в 477,8 га, начнется на 3-4 год посадки сада.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,97 баллов.

Основное мероприятие 5 «Содействие достижению целевых показателей программы в области животноводства» направлено на выполнение следующих задач:

обеспечение устойчивого развития подотрасли животноводства;

увеличение объемов производства продукции животноводства;

развитие овцеводства и козоводства.

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

развитие овцеводства и козоводства;

развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

На реализацию основного мероприятия 5 в 2019 году было предусмотрено 84 736, 9 тыс.  рублей, из них освоено 84 736, 9 тыс. рублей 100 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 4 236,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 80 500,0 тыс. рублей.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

-маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 943,1 тыс. голов;

-сохранность маточного поголовья овец и коз к уровню предыдущего года (100 %);

-объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия - 0,045 тыс. тонн.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,85 баллов.

Основное мероприятие 6 «Содействие достижению целевых показателей программы в области животноводства» в отчетном периоде не был запланирован.

Основное мероприятие 7 «Достижение целевых показателей региональной программы в области развития малых форм хозяйствования на селе» направлено на решение следующих задач:

развитие фермерских хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм;

обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (СКПК);

развитие сельскохозяйственных потребительски кооперативов.

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

развитие семейных животноводческих ферм;

государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;

развитие сельскохозяйственной кооперации.

На реализацию основного мероприятия 7 в 2019 году было предусмотрено 225 695,5 тыс.  рублей, из них освоено 188926,2 тыс. рублей 84 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 9 446,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 179 480,0 тыс. рублей.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

#### -количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки, составило 39 ед., что в 3,9 раза больше установленного планового значения (10 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 144 % (27 ед.). Освоение 115 000,0 тыс. рублей 100% исполнение, в том числе средства федерального бюджета 109 250,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 5 750.0 тыс. рублей, привлечены средства участников программы – 76 400,0 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора семейным животноводческим фермам гранты предоставлены 39 фермерам из 78 претендентов. Средний размер гранта составил 2948,7 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, животных, на строительство и модернизацию ферм.

Проведение мероприятий по конкурсному отбору для предоставления субсидий, направленных на поддержку начинающих фермеров в 2019 году, не проводилось.

-количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, составило 108 ед., что составляет 142 % от установленного планового значения (76 ед.);

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, составил 19,74 %, что составляет 197,4 % от установленного планового значения (10,0.);

- количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих развитие материально-технической базы за счет грантовой поддержки, составило 3 ед., что что составляет 100 % от установленного планового значения (3 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 100 % (3 ед.). Освоение- 73873,7 тыс. рублей 99,2 % исполнение, в том числе средства федерального бюджета 70 180,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3693,7 тыс. рублей, привлечены средства участников программы – 48 800,9 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора сельскохозяйственным потребительским кооперативам гранты предоставлены 3 кооперативам. Средний размер гранта составил 24624,6 тыс. рублей.

Господдержку получили:

СПСК «Орион» по заготовке, проработке и сбыту сельскохозяйственной продукции;

СПСК «Ресурс» на развитие рыбоводства;

ССПК «Декор» на строительство и оснащение молокоперерабатывающего комплекса.;

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку - 26 ед., что составляет 137% от установленного планового значения (19 ед.);

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 219,01 % что составляет 2190 % от установленного планового значения (10,0%);

- количество субсидируемых кредитов (займов), по малым формам хозяйствования АПК - 2715, что на 0,3 % меньше от установленного планового значения (2721). Желаемая тенденция показателя, чем меньше- тем лучше, достигнута благодаря своевременному погашению кредитов взятыми малыми формами хозяйствования;

- остаток ссудной задолженности по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - 1326,84 млн. рублей, что на 3,1 млн. рублей меньше планового значения (1329,94 млн. рублей) Желаемая тенденция показателя, чем меньше- тем лучше, достигнута.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 7 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,76 баллов.

Подпрограмма ГП 6. «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса» направлена на:

увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства;

стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,04 баллов.

Основное мероприятие 1 «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» предусматривает предоставление субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

На реализацию основного мероприятия 1 в 2019 году было предусмотрено 16647,9 тыс. рублей, из них освоено 15149,8 тыс. рублей или 91 % исполнение от запланированного объема, в том числе средства республиканского бюджета - 757,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 14 392,3 тыс. рублей.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-  объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) выданные на развитие агропромышленного комплекса - 843,155 млн. рублей, что на 67,4 млн. рублей меньше планового значения (910,6 млн. рублей). Снижение показателя связано с погашением предприятиями АПК кредитов перед кредитными организациями (выполнение данного показателя выражается в снижении ссудной задолженности – чем ниже сумма ссудной задолженности, тем больше процент выполнения показателя);

- количество субсидируемых кредитов - 4 ед., что на 0,8 % меньше от установленного планового значения (5 ед.). Желаемая тенденция показателя, чем меньше- тем лучше, достигнута благодаря своевременному погашению инвестиционных кредитов (займов) выданные на развитие агропромышленного комплекса.

В отчетном периоде господдержку в виде возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) получили:

ОАО РАПП «Кавказ-Мясо», дата заключения кредитного договора 2010 год;

ООО «Квест-А», дата заключения кредитного договора 2011 год;

ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», дата заключения кредитного договора 2013;

ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», дата заключения кредитного договора 2014.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,13 баллов.

Основное мероприятие 2 «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» направлена на поддержку строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса.

На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 2974,9 тыс. рублей из республиканского бюджета. Кассовые расходы отсутствуют в связи с тем, что инвестиционный проект ООО «Рея» «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом» не прошел конкурсный отбор в Минсельхозе России.

Тем менее, показатель «объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)» составляет 900 скотомест или 100 % к установленному плановому значению (900 скотомест).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 баллов.

Подпрограмма ГП 7. «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации».

Подпрограмма «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» направлена на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,81 баллов.

Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализовано следующими мероприятиями:

грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»;

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности.

На реализацию основного мероприятия в 2019 году направлено 158 564,9 тыс. рублей или 100 % исполнение от запланированного объема, в том числе средства республиканского бюджета - 1 585,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 156 979,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» обладателями грантов на развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств стали 153 фермера из 286 претендентов. Основное направление использования господдержки фермерами это приобретение сельскохозяйственных животных. За 2019 год по данному направлению создано153 постоянных рабочих мест.

В рамках реализации мероприятия Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности поддержка в отчетном периоде оказана следующим потребительским кооперативом:

СССПК «Золото полей» в размере 1 470,5 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственной продукции;

ССПК «Колос» в размере 4 094,5 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) сельскохозяйственной техники.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства - 501 чел., что составило 237,4 % к установленному плановому значению (211 чел.);

-количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК - 155 ед., что составило 316,3 % к установленному плановому значению (49 ед.);

-количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Карачаево-Черкесской Республики, Фонде социального страхования Карачаево-Черкесской Республики, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» - 133 чел., что составляет 151,1 % к установленному плановому значению 88 чел.;

- количество созданных КФХ, в году получения господдержки - 153 ед., что составило 347,7 % (план -44);

-количество созданных СПоК, в году получения господдержки - 2 ед. или 100% исполнения плана (2ед.);

-количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -МСП), включая личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) и КФХ, в году предоставления государственной поддержки - 213 ед., что составляет 288 % к установленному плановому значению (74 ед.).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,69 баллов.

Подпрограмма ГП 8. «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» направлена на увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно- ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.

В 2019 году финансирование подпрограммы не было предусмотрено. В рамках подпрограммы «Экспорт продукции АПК» Карачаево-Черкесская Республика по плану должна была экспортировать сельскохозяйственной продукции на сумму 7,5 миллиона дол. США. Однако этот показатель был выполнен на 72 % и объем экспорта составил 5,35 млн. дол. США, из них баранина - 1,7, зерно - 2,4, напитки -1,0 и прочая продукция - 0,25.

На невыполнение показателя «Объем экспорта продукции АПК» повлияло незапланированная остановка единственного предприятия - экспортера «Кавказ-мясо» по поставке мяса баранины, в связи с выходом из строя технологического оборудования. Комбинат встал на реконструкцию и модернизацию с целью замены на новое современное высокотехнологичное оборудование.

С этой целью уже сейчас проводится определённая работа по открытию новых производств, а действующие предприятия-экспортеры будут работать над тем, что заключать долгосрочные экспортные контракты.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,95 баллов.

Подпрограмма ГП 9. «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы».

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы» направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, занятости и самозанятости населения, развитие малых форм хозяйствования в поселениях республики.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,02 баллов.

Подпрограмма ГП 9. реализовано с помощью одного Основного мероприятия «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа»

На мероприятия подпрограммы предусмотрено и фактически освоено 20 000 тыс. рублей из республиканского бюджета.

В результате реализации основного мероприятия оказана государственная поддержка из республиканского бюджета в виде грантов на закладку садов интенсивного типа гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Урупского муниципального района.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество посаженных плодовых саженцев - 11 550 штук, что составило 115,5% от установленного планового значения (10000 штук).

- количество получателей - 50 ед., что составило 100 % от установленного планового значения (50 ед.).

В 2020-2021гг. будет продолжена реализация вышеуказанной подпрограммы на всей территории республики с целью увеличения площадей до 9,0 га ежегодной закладки многолетних плодовых насаждений гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,03 баллов.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского

бюджета и иных средств на реализацию государственной
программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 421 004,7 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,7 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 99,8 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 226 520,3тыс. руб. или 98,7 % от плана (229 585.5 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета - 1 190 059.7 тыс. руб. или 99,9 % от плана.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 279,1 тыс. руб. или 263,4 % к плану. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 75 %.

Структура расходов на государственную программу в 2019 году

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| всего | 1 421 004.7 | 1 416 859.1 | 99.7 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 229 585.5 | 226 520.3 | 98.7 |
| Федеральный бюджет | 1 191 313.2 | 1 190 059.7 | 99.9 |
| Местные бюджеты | 106.0 | 279.1 | 263.4 |
| Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2019 года приведен в форме № 1 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

Оценка эффективности реализации Государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» от 29.08.2018 № 208.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2019 года составила 0, 97 баллов, то есть программа эффективная.

Из 10 подпрограмм 7 реализованы на уровне высокоэффективное, 1 эффективное и 1 на уровне низкоэффективное.

Из 25 основных мероприятий 12 реализованы на уровне высокоэффективное, 8 реализованы эффективное, 2- низкоэффективное и 2 - неэффективное.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы за 2019 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

На оценку эффективности реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году оказали отрицательное влияние следующие факторы:

-погодные условия (повлекло гибель сельскохозяйственных культур на площади 3777,2 га в 2 районах);

- невысокие цены реализации произведенной сельхозпродукции;

-слабая материально-техническая база предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества.

Вместе с тем, имеются факторы, оказавшие положительное влияние на
ход реализации государственной программы:

- своевременное перераспределение ресурсов и предоставление
необходимых бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям региона;

- новые формы государственной поддержки.

Таким образом, в 2019 году были достигнуты значения большинства целевых индикаторов госпрограммы и принятых в Соглашении обязательств.

В целом же по итогам 2019 года, несмотря на комплекс неблагоприятных внешних факторов, агропромышленный комплекс республики показывает стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции.

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                  А.А. Боташев

Кубанова Елизавета Джагафаровна

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.887822-2-06-74