Форма 3

Отчет

о выполнении плана мероприятий по реализации

государственной программы

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник расходов | Объем расходов, тыс. руб. |  | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  | Дата контрольного события |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа | Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 1421004.8 | 1416859.2 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 229585.6 | 226520.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1191313.2 | 1190059.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 106.0 | 279.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивающая подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики" | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 39578.9 | 37630.8 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 39578.9 | 37630.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 30734.7 | 28930.3 | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) - 100 % | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 30734.7 | 28930.3 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Совершенствование обеспечения реализации Программы | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 30734.7 | 28930.3 | Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции - 70 ед. | Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции - 72 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 30734.7 | 28930.3 | Укомплектованность должностей государственной службы - 100 % | Укомплектованность должностей государственной службы - 89 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие | Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 8844.2 | 8700.5 | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) - 100 % | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 8844.2 | 8700.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие | Совершенствование обеспечения реализации Программы | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 8844.2 | 8700.5 | Укомплектованность должностей государственной службы - 100 % | Укомплектованность должностей государственной службы - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 8844.2 | 8700.5 | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета - 100 % | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация работы по укомплектованию штата Управления специалистами соответствующей квалификации |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
|  |  | Финансирование расходов на содержание Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 2 | Подпрограмма ГП | Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 104631.3 | 104167.0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 104631.3 | 104167.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 104631.3 | 104167.0 | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС - 100 % | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 104631.3 | 104167.0 | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания - 100 % | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 1400.0 | 776.0 | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС - 100 % | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1400.0 | 776.0 | Количество мероприятий направленных по профилактике и ликвидаций африканской чумы и свиней - 1 ед. | Количество мероприятий направленных по профилактике и ликвидаций африканской чумы и свиней - 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие | Проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике |  | Всего | 103231.3 | 103391.0 | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС - 100 % | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 103231.3 | 103391.0 | Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных - 2200 голов | Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных - 100 голов |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 30.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 3 | Подпрограмма ГП | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2693.1 | 5359.7 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2693.1 | 5359.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Обновление парка сельскохозяйственной техники | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Наличие техники в сельскохозяйственных организациях республики - 54 шт | Наличие техники в сельскохозяйственных организациях республики - 23 шт | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы) | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики тракторов - 50 шт | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики тракторов - 21 шт | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Уровень обеспеченности тракторами в сельскохозяйственных организациях республики по отношению к уровню предыдущего года - 90 % | Уровень обеспеченности тракторами в сельскохозяйственных организациях республики по отношению к уровню предыдущего года - 105,6 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие | Приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики зерноуборочных комбайнов - 4 шт | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики зерноуборочных комбайнов - 2 шт | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Уровень обеспеченности зерноуборочными комбайнами в сельскохозяйственных организациях республики по отношению к уровню предыдущего года - 90 % | Уровень обеспеченности зерноуборочными комбайнами в сельскохозяйственных организациях республики по отношению к уровню предыдущего года - 111,9 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие | Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаро-проводящей инфраструктуры системы социального питания | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2693.1 | 5359.7 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики - 3 кол. мероприятий | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики - 3 кол. мероприятий | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2693.1 | 5359.7 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие | Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2693.1 | 5359.7 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики - 3 кол. мероприятий | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики - 3 кол. мероприятий | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2693.1 | 5359.7 | Объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции - 9,1 млн.рублей | Объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции - 9,5 млн.рублей |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 4 | Подпрограмма ГП | Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 345448.5 | 345621.6 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 17370.9 | 17370.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 327971.6 | 327971.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 106.0 | 279.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 134865.3 | 134865.3 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего - 2325 кв. м | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего - 8931 кв. м | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 6743.3 | 6743.3 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов - 5425 кв. м | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов - 10015,07 кв. м |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 128122.0 | 128122.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 25802.3 | 68459.9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего - 2325 кв. м | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего - 8931 кв. м | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1290.1 | 3423.0 | Уровень обеспеченности граждан, проживающих в сельской местности в жилье - 30 % | Уровень обеспеченности граждан, проживающих в сельской местности в жилье - 30 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 24512.2 | 65036.9 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета республики на строительство и приобретение жилья в сельской местности |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 4.1.2 | Мероприятие | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов |  | Всего | 109063.0 | 66405.4 | Ввод (приобретение) жилья молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - 5425 кв. м | Ввод (приобретение) жилья молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - 10015,07 кв. м | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5453.2 | 3320.3 | Уровень обеспеченности молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности жильем - 30 % | Уровень обеспеченности молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности жильем - 30 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 103609.8 | 63085.1 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 134970.7 | 134970.7 | Ввод в действие распределительных газовых сетей - 5,51 км. | Ввод в действие распределительных газовых сетей - 5,51 км. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 6847.7 | 6847.7 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,4 % | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,4 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 128033.7 | 128033.7 | Ввод в действие локальных водопроводов - 8,66 км. | Ввод в действие локальных водопроводов - 8,66 км. |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 89.3 | 89.3 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 64,1 % | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 64,1 % |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 7,405 км. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 7,41 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений - 0 тыс.мест | Ввод в действие общеобразовательных учреждений - 0 тыс.мест |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие | Развитие газификации в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 13192.0 | 13192.0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей - 5,51 км. | Ввод в действие распределительных газовых сетей - 5,51 км. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 658.0 | 658.0 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,4 % | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом - 64,4 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 12501.1 | 12501.1 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 32.9 | 32.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оказание государственной поддержки на развитие газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 4.2.2 | Мероприятие | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | Всего | 22610.7 | 22610.7 | Ввод в действие локальных водопроводов - 8,66 км. | Ввод в действие локальных водопроводов - 8,66 км. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1127.7 | 1127.7 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 64,1 % | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 64,1 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 21426.6 | 21426.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 56.4 | 56.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оказание государственной поддержки на развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 4.2.3 | Мероприятие | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | Всего | 99168.0 | 99168.0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 7,405 км. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 7,41 км. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5062.0 | 5062.0 | Процент обеспеченности качественными сельскими дорогами в населенных пунктах - 10 % | Процент обеспеченности качественными сельскими дорогами в населенных пунктах - 10 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 94106.0 | 94106.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оказание государственной поддержки на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 4.3 | Основное мероприятие | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку - 1 ед. | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку - 0 ед. | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Уровень софинансирования из местных бюджетов - 0 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие | Региональный проект «Культурная среда» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 68737.1 | 68909.2 | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 1 ед. | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности - 2 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3436.9 | 3436.9 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 65300.2 | 65300.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 172.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятие | Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 68737.1 | 68909.2 | Уровень обеспеченности сельских территории республики культурно-досуговыми учреждениями - 30 % | Уровень обеспеченности сельских территории республики культурно-досуговыми учреждениями - 30 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3436.9 | 3436.9 | Количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых - 1 ед. | Количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых - 2 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 65300.2 | 65300.2 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 172.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  | 01.04.2019 | 01.10.2019 |
| 4.5 | Основное мероприятие | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 3960.5 | 3960.5 | Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности - 2 ед. | Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности - 2 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 197.6 | 197.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3753.6 | 3753.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 9.3 | 9.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Мероприятие | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и /или офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 3960.5 | 3960.5 | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики - 2 ед. | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики - 2 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 197.6 | 197.6 | Численность обслуживаемого населения фельдшерско-акушерских пунктами и /или офисами врачей общей практики в сельской местности - 32 % | Численность обслуживаемого населения фельдшерско-акушерских пунктами и /или офисами врачей общей практики в сельской местности - 32 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3753.6 | 3753.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 9.3 | 9.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и /или офисов врачей общей практики в сельской местности |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 4.6 | Основное мероприятие | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2914.9 | 2915.9 | Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях - 1 ед. | Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях - 1 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 145.4 | 145.4 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2762.1 | 2762.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 7.4 | 8.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Мероприятие | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2914.9 | 2915.9 | Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях - 1 ед. | Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях - 1 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 145.4 | 145.4 | Процент привлеченных к занятиям физической культуры и спорта граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, в том числе расширения сети плоскостных спортивных сооружений - 35 % | Процент привлеченных к занятиям физической культуры и спорта граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, в том числе расширения сети плоскостных спортивных сооружений - 35 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2762.1 | 2762.1 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 7.4 | 8.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Финансирование (софинасирование) расходных обязательств бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий по комплексному обустройству сельских поселений объектами спортивных сооружений и площадок |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 5 | Подпрограмма ГП | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 52386.0 | 52386.0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2619.3 | 2619.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 49766.7 | 49766.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 52386.0 | 52386.0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - 1 тыс. га | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - 1,002 тыс. га | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2619.3 | 2619.3 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 49766.7 | 49766.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие | Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 52386.0 | 52386.0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - 1 тыс. га | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - 1,002 тыс. га | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2619.3 | 2619.3 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших субсидию на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем - 2 ед. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших субсидию на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем - 2 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 49766.7 | 49766.7 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 30.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
| 6 | Подпрограмма ГП | Развитие подотраслей агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 678079.2 | 677979.4 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 37131.5 | 37029.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 640947.7 | 640949.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка) | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 42423.7 | 42423.7 | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации - 102,1 % | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации - 98,637 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2121.2 | 2121.2 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 5,7 тыс. тонн | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 6,53 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 40302.5 | 40302.5 | Объем произведенных семян кукурузы - 7000 тонна | Объем произведенных семян кукурузы - 7000 тонна |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Объем реализованных семян кукурузы - 7000 тонна | Объем реализованных семян кукурузы - 7000 тонна |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 42423.7 | 42423.7 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 5,7 тыс. тонн | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 6,53 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2121.2 | 2121.2 | Объем произведенных семян кукурузы - 7000 тонна | Объем произведенных семян кукурузы - 7000 тонна |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 40302.5 | 40302.5 | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зерно-бобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации - 102,1 % | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зерно-бобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации - 98,637 % |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Объем реализованных семян кукурузы - 7000 тонна | Объем реализованных семян кукурузы - 7000 тонна |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 01.07.2019 |
| 6.2 | Основное мероприятие | Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока) | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 27967.9 | 27967.9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 62,9 тыс. тонн | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 69,9 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1398.4 | 1398.4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий - 220,9 тыс. тонн | Производство молока в хозяйствах всех категорий - 192,6 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 26569.5 | 26569.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие | Субсидирование производства 1 килограмма реализованного (товарного) молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 27967.9 | 27967.9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 62,9 тыс. тонн | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 69,9 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1398.4 | 1398.4 | Средне годовая молочная продуктивность не ниже 2 700 кг на одну корову - 2700 кг. | Средне годовая молочная продуктивность не ниже 2 700 кг на одну корову - 4892 кг. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 26569.5 | 26569.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 01.07.2019 |
| 6.3 | Основное мероприятие | Содействие достижению целевых показателей программы в области традиционных подотраслей сельского хозяйства, имеющих существенное значение для региона (Элитное семеноводство и племенное животноводство) | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 233627.3 | 271452.0 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - 2 % | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - 8 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 11681.4 | 13572.6 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 70,5 тыс. голов | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 71,134 тыс. голов |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 221945.9 | 257879.4 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 33,65 тыс. голов | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 34,375 тыс. голов |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) - 29,998 тысяча условных голов | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) - 30 тысяча условных голов |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток - 15 голов | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток - 26,6 голов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 100 % | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 100 % |  |  |
| 6.3.1 | Мероприятие | Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2048.3 | 1360.2 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 2 % | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 8 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 102.4 | 68.0 | Количество выплат - 2 ед. | Количество выплат - 12 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1945.9 | 1292.2 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии на приобретение оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 6.3.2 | Мероприятие | Увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных |  | Всего | 73684.2 | 112308.1 | Обеспечение сохранения маточного поголовья племенных животных приобретенного за счет субсидии в течение 3-х лет с момента получения господдержки - 97 % | Обеспечение сохранения маточного поголовья племенных животных приобретенного за счет субсидии в течение 3-х лет с момента получения господдержки - 97 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3684.2 | 5615.4 | Количество выплат на поддержку плменного животноводства - 3 ед. | Количество выплат на поддержку плменного животноводства - 11 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 70000.0 | 106692.7 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета НДС) по ставке 80 % затрат на 1 голову приобретенного в текущем финансовом году племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (за исключением приобретенного по импорту) |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 6.3.3 | Мероприятие | Племенное животноводство |  | Всего | 84210.6 | 84099.5 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - 29,998 тысяча условных голов | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - 30 тысяча условных голов | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4210.6 | 4205.0 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 100 % | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 80000.0 | 79894.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Финансирования из федерального и республиканского бюджетов путем выплаты субсидий сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федераци |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 6.3.4 | Мероприятие | Развитие производственной базы мясного скотоводства |  | Всего | 73684.2 | 73684.2 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 69 тыс. голов | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 71,134 тыс. голов | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3684.2 | 3684.2 | Готовность объектов для содержания скота мясного направления - 60 % | Готовность объектов для содержания скота мясного направления - 60 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 70000.0 | 70000.0 | Численность товарного поголовья коров специализированныхмясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 33,65 тыс. голов | Численность товарного поголовья коров специализированныхмясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 34,375 тыс. голов |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление государственной поддержки на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджетов |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
| 6.4 | Основное мероприятие | Содействие достижению целевых показателей программы в области растениеводства | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 63627.9 | 62472.7 | Валовой сбор сахарной свекла в хозяйствах всех категорий - 344,6 тыс. тонн | Валовой сбор сахарной свекла в хозяйствах всех категорий - 159,88 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 6406.7 | 6254.2 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 81,2 тыс. тонн | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 21,09 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 57221.2 | 56218.5 | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 44,5 тыс. тонн | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 45,2 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 10 тыс. тонн | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 4,386 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений - 160 га | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений - 172,3 га |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 421,7 тыс. тонн | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 493,8 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,058 тыс. тонн | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,062 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 10,2 тыс. тонн | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 17,05 тыс. тонн |  |  |
| 6.4.1 | Мероприятие | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 60232.8 | 59177.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений - 160 га | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений - 172,3 га | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3011.6 | 2958.9 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 57221.2 | 56218.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 6.4.2 | Мероприятие | Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития |  | Всего | 3295.3 | 3295.3 | Участие в мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития - 100 % | Участие в мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3295.3 | 3295.3 | Количество запланированных мероприятий направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития - 1 ед. | Количество запланированных мероприятий направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития - 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии за счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 6.4.3 | Мероприятие | Мероприятия по борьбе с саранчой |  | Всего | 99.8 | 0.0 | Площадь обработки сельскохозяйственных земель против саранчи - 0 тыс. га | Площадь обработки сельскохозяйственных земель против саранчи - 0 тыс. га | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 99.8 | 0.0 | Количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой - 1 ед. | Количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой - 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.5 | Основное мероприятие | Содействие достижению целевых показателей программы в области животноводства | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 84736.9 | 84736.9 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия - 0,045 тыс. тонн | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия - 0,045 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4236.9 | 4236.9 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 943 тыс. голов | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 943,1 тыс. голов |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 80500.0 | 80500.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Мероприятие | Развитие овцеводства и козоводства | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 84210.6 | 84736.9 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 943 тыс. голов | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 943,1 тыс. голов | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4210.6 | 4236.9 | Сохранность маточного поголовья овец и коз к уровню предыдущего года - 95 % | Сохранность маточного поголовья овец и коз к уровню предыдущего года - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 80000.0 | 80500.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджетов на содержание маточного поголовья овец и коз для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 30.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
| 6.5.2 | Мероприятие | Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти |  | Всего | 526.3 | 0.0 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия - 0,045 тыс. тонн | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия - 0,045 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 26.3 | 0.0 | Количество выплат - 1 ед. | Количество выплат - 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 500.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 |  |
| 6.6 | Основное мероприятие | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и животноводства (страхование) | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - 0 % | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единица площади) - 0 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - 0 % | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество выплат - 0 ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Мероприятие | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единица площади) - 0 % | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество выплат - 0 ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.7 | Основное мероприятие | Достижение целевых показателей региональной программы в области развития малых форм хозяйствования на селе | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 225695.5 | 188926.2 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 76 ед. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 108 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 11286.9 | 9446.3 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 10 % | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 19,74 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 214408.6 | 179479.9 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку - 19 ед. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку - 26 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку ( по отношению к предыдущему году) - 10 % | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку ( по отношению к предыдущему году) - 219,01 % |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Количество субсидируемых кредитов (займов), по малым формам хозяйствования АПК - 2721 мфх | Количество субсидируемых кредитов (займов), по малым формам хозяйствования АПК - 2715 мфх |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство масла сливочного - 0,78 тыс. тонн | Производство масла сливочного - 0,7 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство сыров и сырных продуктов - 0,85 тыс. тонн | Производство сыров и сырных продуктов - 0,2 тыс. тонн |  |  |
| 6.7.1 | Мероприятие | Поддержка начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 0 ед. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 0 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 10 % | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 10 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 6.7.2 | Мероприятие | Развитие семейных животноводческих ферм |  | Всего | 115000.0 | 115000.0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хо-зяйств с помощью государственной поддержки - 76 ед. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хо-зяйств с помощью государственной поддержки - 108 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5750.0 | 5750.0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 10 % | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) - 19,74 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 109250.0 | 109250.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 01.10.2019 |
| 6.7.3 | Мероприятие | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  | Всего | 36221.8 | 52.5 | Количество субсидируемых кредитов (займов), по малым формам хозяйствования АПК - 2721 мфх | Количество субсидируемых кредитов (займов), по малым формам хозяйствования АПК - 2715 мфх | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1811.1 | 2.6 | Остаток ссудной задолженности - 1329,94 млн.рублей | Остаток ссудной задолженности - 1326,84 млн.рублей |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 34410.7 | 49.9 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление средств государственной поддержки в виде субсидий по кредитам, полученым малыми формами хозяйствования |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 6.7.4 | Мероприятие | Развитие сельскохозяйственной кооперации |  | Всего | 74473.7 | 73873.7 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку - 19 ед. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку - 26 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3725.8 | 3693.7 | Прирост объема сельскохозяйственой продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку ( по отношению к предыдущему году) - 10 % | Прирост объема сельскохозяйственой продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку ( по отношению к предыдущему году) - 219,01 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 70747.9 | 70180.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов на развитие сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 7 | Подпрограмма ГП | Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 19622.8 | 15149.8 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3974.9 | 757.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 15647.9 | 14392.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 16647.9 | 15149.8 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса - 910,6 млн.рублей | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса - 843,155 млн.рублей | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000.0 | 757.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 15647.9 | 14392.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 16647.9 | 15149.8 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса - 910,6 млн.рублей | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса - 843,155 млн.рублей | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000.0 | 757.5 | Количество субсидируемых кредитов - 5 ед. | Количество субсидируемых кредитов - 4 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 15647.9 | 14392.3 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 30.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| 7.2 | Основное мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2974.9 | 0.0 | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 0 скотомест | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 900 скотомест | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2974.9 | 0.0 | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей - 0 тыс. тонн | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей - 0 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 0 тыс. тонн | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 0 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве - 0 тыс. штук саженцев | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве - 0 тыс. штук саженцев |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве - 0 тыс. голов | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве - 0 тыс. голов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем введенных мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления - 0 тыс. скотомест | Объем введенных мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления - 0 тыс. скотомест |  |  |
| 7.2.1 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2974.9 | 0.0 | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 0 скотомест | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 0 скотомест | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2974.9 | 0.0 | Количество введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 0 ед. | Количество введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  |  |  |  |  |  | 30.12.2020 |  |
| 7.2.2 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация хранилищ |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей - 0 тыс. тонн | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей - 0 тыс. тонн | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество введенных в эксплуатацию мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей - 0 ед. | Количество введенных в эксплуатацию мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей - 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация хранилищ |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| 7.2.3 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 0 ед. | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 0 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 0 тыс. тонн | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве - 0 тыс. тонн |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части прямых понесенных затрат |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| 7.2.4 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве - 0 тыс. штук саженцев | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве - 0 тыс. штук саженцев | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве - 0 ед. | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве - 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| 7.2.5 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве (участники Федеральной научно-технической программы) |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве - 0 тыс. голов | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве - 0 тыс. голов | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-генетических центров в птицеводстве - 0 ед. | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-генетических центров в птицеводстве - 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| 7.2.6 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество введенных в эксплуатацию овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления - 0 ед. | Количество введенных в эксплуатацию овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления - 0 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| 8 | Подпрограмма ГП | «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 158565.0 | 158564.9 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1585.7 | 1585.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 156979.3 | 156979.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 158565.0 | 158564.9 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства - 211 чел | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства - 501 чел | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1585.7 | 1585.6 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Карачаево-Черкесской Республики, Фонде социального страхования Карачаево-Черкесской Республики, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» - 88 чел | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Карачаево-Черкесской Республики, Фонде социального страхования Карачаево-Черкесской Республики, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» - 133 чел |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 156979.3 | 156979.3 | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и КФХ, в году предоставления государственной поддержки - 74 ед. | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и КФХ, в году предоставления государственной поддержки - 213 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК - 49 ед. | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК - 155 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций - 0 ед. | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций - 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций - 0 % | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций - 0 % |  |  |
| 8.1.1 | Мероприятие | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 153000.0 | 153000.0 | Количество созданных КФХ, в году получения господдержки - 44 ед. | Количество созданных КФХ, в году получения господдержки - 153 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1530.0 | 1530.0 | Количество созданных рабочих мест, в году получения господдержки - 88 рабочие места | Количество созданных рабочих мест, в году получения господдержки - 133 рабочие места |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 151470.0 | 151470.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартапа» |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 30.12.2019 |
|  |  | Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйством реализацию «Агростартапа» |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
| 8.1.2 | Мероприятие | Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности |  | Всего | 5565.0 | 5564.9 | Количество созданных СПоК, в году получения господдержки - 2 ед. | Количество созданных СПоК, в году получения господдержки - 2 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 55.7 | 55.6 | Количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки ( включая ЛПХ и КФХ) - 74 ед. | Количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки ( включая ЛПХ и КФХ) - 213 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5509.3 | 5509.3 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие деятельности |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 30.12.2019 |
|  |  | Государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативом на развитие деятельности |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |
| 8.1.3 | Мероприятие | Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций - 0 ед. | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций - 0 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций - 0 % | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций - 0 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
| 9 | Подпрограмма ГП | «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие | Возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий - 0 тыс. га | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий - 0 га | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество сельхозтоваропроизводителей мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» в целях реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» - 0 ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |
| 10 | Подпрограмма ГП | Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы» | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 20000.0 | 20000.0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 20000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 20000.0 | 20000.0 | Общая площадь интенсивных садов - 5 га | Общая площадь интенсивных садов - 5 га | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 20000.0 | 20000.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 20000.0 | 20000.0 | Количество посаженных плодовых саженцев - 10000 шт | Количество посаженных плодовых саженцев - 11550 шт | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 20000.0 | 20000.0 | Количество получателей - 50 ед. | Количество получателей - 50 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа |  |  |  |  |  |  | 01.11.2019 | 01.10.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                                                   А.А. Боташев

Кубанова Елизавета Джагафаровна

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.887822-2-06-74