Российская Федерация

Карачаево-Черкесская Республика

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

02.10.2014					г. Черкесск			                 № 128

# Об утверждении ведомственной  целевой программы  «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике   на период 2015-2017 годы»

# Руководствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Карачаево-Черкесской Республике, утвержденным постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2012 № 70, в соответствии с распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.09.2014 № 373-р «О разработке ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Карачаево-Черкесской Республики   на 2015-2017 годы»,  в целях реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить ведомственную  целевую программу  «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике   на период 2015-2017 годы», согласно приложению.

Министр								   	А. А-К. Семенов

Биджиев

25-53-06

Согласовано:

Приложение к Приказу

Министерства сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики

от 02.10.2014 № 128

Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров

в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Поддержка начинающих фермеров

в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы»

| Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы» |
| Наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта, которым утверждена Программа | Утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 02.10.2014 № 128 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы» Основание для разработки распоряжение Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.09.2014 № 373-р |
| Цель и задачи Программы, целевые индикаторы | Цель программы – стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: - обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств; - создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров; - обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств; - стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства. Целевые индикаторы: - количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки – 229, в том числе: в 2015 году – 75 ед. в 2016 году – 77 ед. в 2017 году – 77 ед. - количество созданных рабочих мест – 687. |
| Перечень и характеристика основных мероприятий Программы | Комплекс мер, направленных на реализацию задач программы, включает: - гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; - единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров; - участие в других мероприятиях Государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам, погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота) |
| Сроки реализации программы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет – 376 535,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 123 863,0 тыс. руб., 2016 год – 126 336,0 тыс. руб., 2017 год – 126 336,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 312 535,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 102 663,0 тыс. руб., 2016 год – 104 936,0 тыс. руб., 2017 год – 104 936,0 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 26 100,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 8 700,0 тыс. руб., 2016 год – 8 700,0 тыс. руб., 2017 год – 8 700,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников (по согласованию) – 37 900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 12 500,0 тыс. руб., 2016 год – 12 700,0 тыс. руб., 2017 год – 12 700,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - 229 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств; - создание 687 новых рабочих мест; - прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за период с 2015 по 2017 годы составит более 114,5 млн. рублей. |

Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы»

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

По состоянию на 1 января 2012 года в Карачаево-Черкесской Республике насчитывается 3090 крестьянских (фермерских) хозяйств. Удельный вес продукции произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме продукции сельского хозяйства вырос с 16,9% в 2011 году до 22,5% по итогам 2013 года.

Крестьянские (фермерские) хозяйства республики в 2013 году произвели 54,2% зерна, 30,5% сахарной свеклы, 58,0% подсолнечника на зерно, 19,2% картофеля,14,8% скота и птицы на убой, 21,5% молока, 70,2% шерсти.

Анализ динамики производства сельхозпродукции показывает, что сектор малых форм хозяйствования в Карачаево-Черкесской Республике обладает  достаточным потенциалом для развития, одновременно есть определенные  проблемы.

С 2000 года наметился спад в фермерском движении, заметно сократилось число  желающих образовать крестьянское (фермерское) хозяйство. Наряду с этим появились личные подсобные хозяйства, имеющие  значительные площади земель сельхозназначения, поголовья сельхозживотных  и  ориентированные на товарное производство. По объему произведенной продукции они зачастую превосходят некоторые фермерские хозяйства.

Настоящая ведомственная  целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 годы» (далее - Программа) является инструментом реализации государственной стратегии устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств, что  позволит   увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить социально-экономические проблемы развития села, относящиеся к приоритетным целям развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Необходимость разработки   программы «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике   на период 2015-2017 годы» обусловлена развитием крестьянских (фермерских) хозяйств,  связана стратегическая задача государства по устойчивому развитию сельских территорий. Учитывая, что уровень безработицы на селе остается высоким, проблема оттока кадров так и не решена, а специалисты, получившие сельскохозяйственное образование в городах, не возвращаются в отрасль и не работают по полученной специальности «сельскохозяйственное производство», а вместе с ним и социальная среда начинает постепенно деградировать. В селах растет доля населения пенсионного возраста. Сельскохозяйственная отрасль испытывает кадровый дефицит.

Предпринимательская инициатива на селе ограничена не только  производственной, материально-технической базой, но и разрушением инфраструктуры  сельских поселений. В течение десятилетий доходы жителей на селе остаются  низкими по сравнению с другими отраслями экономики страны.

В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого семейного бизнеса и новых рабочих мест, повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи  в рамках  программы «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике   на период 2015-2017 годы» разработан комплекс мер по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств.

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. Они ощущают недостаток первоначального капитала. Очень часто хозяйства создаются на единовременные пособия по безработице. Им недоступны кредиты, так как у них недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового крестьянского (фермерского) хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

Формирование нового крестьянского (фермерского) хозяйства требует также значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Программа «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике   на период 2015-2017 годы» призвана помочь начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам закрепиться на рынке.

Для решения всех выше поставленных задач следует обратить внимание на возможность облегчения доступа крестьянских (фермерских) хозяйств к финансовым ресурсам. Решения такого острого вопроса позволит хозяйствам приобрести высокопродуктивные породы животных и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур.

Способы и механизмы решения каждой из вышеуказанных проблем составляют содержание данной Программы.

При разработке программы учитывались положения Схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 сентября 2012 г. № 382, а так же районов республики:

Схемы территориального планирования Адыге-Хабльского  муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 28.12.2012 №175;

Схемы территориального планирования Прикубанского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 29.10.2012 №25;

Схемы территориального планирования Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 21.12.2012 №159;

Схемы территориального планирования Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 20.12.2012 №49;

Схемы территориального планирования Абазинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 25.01.2013 №40;

Схемы территориального планирования Усть-Джегутинского  муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 28.12.2012 №434-II;

Схемы территориального планирования Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 15.12.2012 №1;

Схемы территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 26.12.2012 №44;

Схемы территориального планирования Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 29.12.2012 №19.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Цель программы – стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

- повышение эффективности использования земельных участков из     земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение уровня доходов сельского населения;

- обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

- создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;

- обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;

- стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Целевые индикаторы реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего за 2015-2017 годы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки | 75 | 77 | 77 | 229 |
| Количество созданных рабочих мест | 225 | 231 | 231 | 687 |

Раздел 3. Срок реализации программы

Программа реализуется в период 2015-2017 годов.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются предоставление начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.

Для формирования инфраструктуры для развития хозяйств начинающих фермеров программа предусматривает:

- свободный доступ граждан к информации о наличии земель сельскохозяйственного назначения и порядке участия в программе поддержки начинающих фермеров;

- участие начинающих фермеров в мероприятиях Государственной программы и республиканских программ по развитию агропромышленного комплекса и развития села.

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров могут быть подкреплены государственной поддержкой в рамках  развития малого и среднего предпринимательства, не допуская оказания повторного финансирования на те же цели и одному и тому же адресату.

4.1. Гранты на создание и развитие  крестьянских (фермерских) хозяйств

Грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств - денежные средства, передаваемые из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат на цели создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Начинающий фермер, получающий грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не может получать грантовую поддержку по программам развития малого и среднего предпринимательства.

Начинающий фермер – участник Программы поддержки начинающих фермеров, определенный конкурсной комиссией Карачаево-Черкесской Республики по итогам конкурсного отбора.

Заявитель – гражданин Российской Федерации, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы поддержки начинающих фермеров, и соответствующий условиям устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики   объявляет конкурс на отбор участников программы поддержки начинающих фермеров, утверждает порядок и сроки его проведения.

В состав конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров (далее - конкурсная комиссия) включают государственных служащих Карачаево-Черкесской Республики   (не более половины состава комиссии), юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса. В состав комиссии могут быть включены представители кредитных, научных, образовательных юридических, консультационных, консалтинговых, аудиторских, ревизионных и общественных организаций, республиканских фермерских ассоциаций.

Конкурсная комиссия рассматривает в установленном порядке заявки и документы, проводит очное собеседование с заявителями, включает в состав участников республиканской программы поддержки начинающих фермеров, определяет сумму гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи для каждого начинающего фермера.

Конкурсная комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя из лимитов средств, предусмотренных в бюджете на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. При этом общее количество участников программы, ранее ведущих личное подсобное хозяйство должно составлять не менее 70 процентов от общего количества участников программы.

При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы поддержки начинающих фермеров, конкурсная комиссия, наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:

- условия проживания заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- ведение личного подсобного хозяйства до регистрации в качестве ИП Главы КФХ;

- отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от крупных населенных пунктов;

- членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

- меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;

- наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;

- предоставление рабочих мест для местных жителей;

- социальную и бюджетную ответственность;

- наличие производственных фондов и их состояние;

- наличие племенных сельскохозяйственных животных;

- наличие земель сельскохозяйственного назначения;

- положительную деловую репутацию и кредитную историю;

- итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;

- рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей.

- общественную активность и ответственность заявителя;

- результаты очного собеседования.

Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.

Форма заявки и сроки их предоставления определяются Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Заявки подлежат регистрации.

Одновременно с заявкой заявитель представляет документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, указанным в настоящем пункте, по перечню, устанавливаемому Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

- Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера, экономической эффективности и целесообразности соответствующих расходов. Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, начинающим фермером подлежит согласованию с Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Грант должен погашать не более 90% затрат фермера.

Грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в течение 12 месяцев со дня поступления на счет начинающего фермера, при этом необходимо создать не менее 1 рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта.

В план расходов включаются расходы, направленные на создание крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Карачаево-Черкесской Республики и соответствующие следующим целям:

- - приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

- - разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- - покупку, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

- - строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- - подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,  к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

- - покупку сельскохозяйственных животных;

- - покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- - покупку семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

- - приобретение удобрений и ядохимикатов.

- В направлениях деятельности (отрасли) сельскохозяйственного производства для начинающих фермеров ежегодно учитываются балансы производства и потребления сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотические и фитосанитарные (карантинные) мероприятия, рационального и равномерного размещения производственных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемами территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, муниципальных районов и генпланами поселений. Данные факторы учитываются конкурсной комиссией при принятии решений.

- В случае нецелевого использования начинающими фермерами полученного гранта, сумма гранта подлежит возврату в соответствующие бюджеты в  установленном порядке.

- Контроль за использованием средств начинающими фермерами – участниками Программы осуществляется со стороны Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

- Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам и подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных средств и бюджетополучателями.

- Максимальный размер гранта, определяемый в расчете на одного начинающего фермера, софинансируемый из федерального бюджета, не может превышать 1,5 млн. рублей.

Начинающий фермер может получить грант на создание, расширение и модернизацию производственной базы только один раз.

Каждый получатель гранта предоставляет отчет об использовании полученных средств в установленном порядке.

Контроль достоверности предоставляемых отчетов осуществляет Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

4.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

Единовременная помощь на бытовое обустройство – денежные средства, передаваемые из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера по его обустройству в сельской местности на территории Карачаево-Черкесской Республики  на следующие цели:

- - приобретения, строительства и ремонта собственного единственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

- - покупке грузопассажирского автомобиля;

- - приобретения домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

- - подключения дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи и интернету, водопроводу и канализации.

- Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров определяется в расчете на одного начинающего фермера, в размере 250,0 тысяч рублей.

- Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией Карачаево-Черкесской Республики   с учетом местных социально-бытовых условий, собственных средств начинающего фермера и бизнес-плана.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.

Начинающий фермер ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовой обустройство по форме, установленной Минсельхозом Карачаево-Черкесской Республики.

Контроль достоверности предоставляемых отчетов осуществляет Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

4.3. Участие начинающих фермеров в программных мероприятиях по государственной поддержке агропромышленного комплекса

Начинающие фермеры наравне с остальными категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать в иных мероприятиях государственной программы «Развитие сельского хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» и иных программ по государственной поддержке сельского хозяйства, если иное не предусмотрено условиями реализации мероприятий данных программ, в том числе:

- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах начинающими фермерами;

- предоставление консалтинговой (консультационной) помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство, в том числе желающим переехать для этого в сельскую местность из городов, других регионов и из-за рубежа;

- погашения части затрат по приобретению или взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных;

- строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры, инженерных сетей (газовых, тепловых, электрических, водопроводных, сетей связи), автомобильных дорог к производственным и социальным объектам;

- организации сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами, в том числе, на кооперативной основе, включая организации потребительской кооперации, оказание содействия при создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- предоставление поручительств и гарантий из региональных фондов поддержки предпринимательства по кредитам и займам, привлеченным начинающими фермерами;

- компенсация части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при  оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

- включение начинающих фермеров в программы по улучшению жилищных условий и обеспечению доступности к социальной инфраструктуре (услугам здравоохранения, культуры, образования и пр.);

- поддержка отдельных отраслей развития сельского хозяйства и пр.

4.4. Участие начинающих фермеров в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан.

Начинающие фермеры, наравне с другими гражданами могут улучшить жилищные условия с государственной поддержкой, предусмотренной в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

4.5. Погашение части затрат на уплату первоначального  взноса на приобретение по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных

В рамках данного направления планируется компенсация части затрат  начинающих фермеров на уплату первоначального взноса при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования или сельскохозяйственных животных по лизингу в размере до 30% от суммы первоначального взноса.

4.6. Предоставлению поручительств и гарантий начинающим фермерам из региональных фондов поддержки

# Реализация данного мероприятий планируется в соответствии с  целевыми программами по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

# 4.7. Организации сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами

Для решения данного вопроса в первую очередь планируется развитие системы потребительской торгово-закупочной кооперации, а так же создание крупного центра по приемке и логистической переработке сельскохозяйственной продукции.

4.8. Компенсация части затрат на оформление земель

Компенсации части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться в форме субсидий на эти цели в размере 100 процентов стоимости подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ, при условии что данный участок используется начинающим фермером на начало текущего финансового года, в котором он претендует на получение субсидии и не оформлен.

4.9. Предоставление земельных участков начинающим фермерам

В целях предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного, необходимых для крестьянских (фермерских) хозяйств, создающих и развивающих крестьянские (фермерские) хозяйства предусматривается проведение совместно с органами местного самоуправления (по согласованию) мероприятий по выявлению и формированию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, свободных от прав третьих лиц и публикация данных сведений в средствах массовой информации.

Учитывая, что процедура предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения строго регламентирована федеральным законодательством, специальных льгот (преимуществ) для начинающих фермеров на этапе принятия программы не может быть предусмотрено. Для решения данной задачи необходимо рассмотрение вопроса о совершенствовании нормативной правовой базы по предоставлению земельных участков, а так же доведение до сведения начинающих фермеров информации о наличии земель, свободных от прав третьих лиц.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы   осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета, республиканского бюджета и  внебюджетных  источников.

Общий объем финансирования Программы составляет – 376 535,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 123 863,0 тыс. руб.,

2016 год – 126 336,0 тыс. руб.,

2017 год – 126 336,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (по согласованию)  -  312 535,0    тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 102 663,0 тыс. руб.,

2016 год – 104 936,0 тыс. руб.,

2017 год – 104 936,0 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета -  26 100,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 8 700,0 тыс. руб.,

2016 год – 8 700,0 тыс. руб.,

2017 год – 8 700,0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников (по согласованию) – 37 900,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 12 500,0 тыс. руб.,

2016 год – 12 700,0 тыс. руб.,

2017 год – 12 700,0 тыс. руб.;

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация Программы будет способствовать достижению следующих целей в области сельского хозяйства:

- наращивание объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и повышение ее конкурентоспособности;

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

Показателями, отражающими уровень решения задач в области сельского хозяйства, являются увеличение численности малых форм хозяйствования и рост объемов производства в них.

Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств на селе, в том числе отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.

6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

- объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2015-2017 годы составит ежегодно не менее 750,0 млн. рублей;

- 229 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств;

- создание 687 новых рабочих мест;

- прирост объема производства сельскохозяйственной продукции составит не менее 2,25 млн. рублей ежегодно исходя из минимальной выручки на 1 хозяйство в размере 30,0 тыс. рублей. Исходя же из среднего расчета эффективности производственной деятельности 1 хозяйства прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составит не менее 37,5 млн. рублей в первый год реализации программы, а в целом за период с 2015 по 2017 годы он составит более 114,5 млн. рублей.

Планируется построить более 50 миниферм различного направления с применением современных высокоэффективных технологий. Поголовье крупного рогатого скота в КФХ увеличится более чем на 1000 голов, в том числе на 700 коров.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:

- низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

- рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

- аномальные погодные условия, сдерживающие рост производства сельскохозяйственной продукции;

- форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть вследствие возможных институциональных преобразований, связанных с административной реформой, а также изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и перераспределением соответствующих полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.

Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, не входящих в систему органов государственной власти  Карачаево-Черкесской Республики, в этой связи эти риски не могут быть спрогнозированы.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и реализации Программы

Общая эффективность финансирования Программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по формуле:

Э = ТП/Ф x 100,

где

Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ТП - ежегодный прирост дохода от реализации сельскохозяйственной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Показатели эффективности бюджетного финансирования программы, представлены в таблице 2.

Таблица 2

# Показатели эффективности бюджетного финансирования Программы

| № п/п | Наименование показателей | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего за 2015-2017 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доход от реализации сельскохозяйственной продукции (ТП), млн. руб. | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 114,5 |
| 3. | Финансирование Программы - (Ф), млн. руб. | 111,4 | 113,6 | 113,6 | 338,6 |
| 4. | Показатели общей эффективности - Э, % | 33,7 | 33,9 | 33,9 | 33,8 |

# Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 года составит 114,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных источников – 338,6 млн. руб. Прогнозный объем бюджетного финансирования рассчитан с учетом расходования средств республиканского бюджета и софинансирования мероприятий программы из федерального бюджета.

# Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств за период 2015 - 2017 гг., составит 33,8%.

# При этом необходимо учитывать, что речь идет вновь созданных хозяйствах и в перспективе развития данные хозяйства предполагают наращивать производство сельскохозяйственной продукции, что еще более повысит уровень эффективности бюджетных инвестиций.

# При условии экстраполяции эффекта бюджетного финансирования на последующие периоды эффект от инвестирования бюджетных средств будет иметь действие и последующие 5-7 лет.

Раздел 8. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение     целей, индикаторов, решение задач Программы, реализацию мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, которое осуществляет:

- отбор начинающих фермеров по конкурсу;

- осуществляет финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Программы и оценку их эффективности;

- вносит предложения о корректировке мероприятий, увеличении или уменьшении бюджетного финансирования в установленном порядке;

- ежегодно формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий программы;

- обеспечивает информационное и консультационное взаимодействие:

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных в Законе Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансовом обеспечении мероприятий Программы регулируются соответствующими порядками и правилами финансирования, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики 			         А.А.-К. Семенов