Доклад

об основных результатах реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» за 2018 год

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  от  14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Министерством сельского хозяйства  была разработана и утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 31 октября 2015 года № 358 государственная программа Карачаево-Черкесской Республики  «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до  2020 года » (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2014 №113, от 05.08.2014 № 229,  от 02.12.2014 № 367, от 26.05.2015 № 135, от 20.10.2015 № 278,  от 285.04.2016 № 106, от 06.12.2016 № 319, от 09.02.2018 № 23, от 06.12.2018 № 331, от 15.05.2018 № 131, от 29.08.2018 № 211), (далее – Программа).

В целях реализации мероприятий Программы республики между Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и                    Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены Соглашения, в которых закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу Программы республики.

В рамках Программы в 2018 году было реализовано следующие подпрограммы:

- Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли;

- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»;

- Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года;

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской   Республики   до   2020 года;

- Развитие отраслей агропромышленного комплекса;

- Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году, с учетом всех внесенных изменений в сводную бюджетную роспись был предусмотрен объем расходов в размере - 1 448 554,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 995 687,7 тыс. рублей, республиканского бюджета - 231 616,8 тыс. рублей, местных бюджетов - 371,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 220 878,5 тыс. рублей.

По не программным мероприятиям в 2018 году выплачено всего 123 764,1 тыс. рублей, из них: 119 553,1 тыс. рублей из федерального бюджета на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводи-телям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих
имущественных интересов,  связанных с производством сельскохозяйствен-ной продукции,  ущерба,  причиненного в результате чрезвычайных ситуаций

природного характера, 4 211,0 тыс. рублей из республиканского бюджета был выплачен штраф за не достижение индикаторов за 2017 год.

Кассовые   расходы  мероприятий  Программы  за  2018 год  составили  1 412 523,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та- 995 657,3 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи), республиканского бюджета - 204 598,0 тыс. рублей (88,3 % к бюджетной росписи), местных бюджетов - 371,6 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи), внебюджетных источников - 211 896,3 тыс. рублей (95,9 % к плану).

По итогам 2018 года по предварительным данным индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню  прошлого  года  составил 101,6 % (при плановом значении на год – 101,4%), индекс производства продукции растениеводства составил 98,6 % (при плановом значении – 101,5 %), индекс производства продукции животноводства составил 104,2 % (при плановом значении – 100,8 %), индекс производства пищевых продуктов составил 72,3 % (при плановом значении – 100,1 %),  индекс производства напитков составил 95,7 % (при плановом значении – 101,0 %), среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 28 367,30 рублей (108,3 % к плановому показателю), что на 12,2 % выше уровня заработной платы в целом по экономике, количество высокопроизводительных рабочих мест составило 189 единиц, располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности составили 15 337,0 рублей (102,5% к плановому показателю).

Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной  поддержки  составила   в  2018  году  составила - 22,9 % (160,1 % к плановому показателю).

Невыполнение программного задания по показателю «Индекс производства продукции растениеводства» в 2018 году обусловлено в последствии причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. В отрасли «Растениеводство» в 2018 году были предприняты необходимые меры, направленные на минимизацию последствий неблагоприятных погодных условий. Погодные условия в 2018 году негативно отразились на состоянии сельскохозяйственных культур повлекшие гибель сельскохозяйственных культур на площади 19,184 тыс. гектаров.

На снижение «Индекс производства напитков» повлияло прекращение производственной деятельности в 2018 году крупного предприятия ЗАО «Висма» по производству минеральной воды.

На невыполнение программного показателя «Индекс производства пищевых продуктов» в 2018 году повлияло слабая материально-техническая база предприятий, которая не позволяет комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества производимой продукции, а также связано со снижением объемов по следующим видам пищевых производств: «Производство Хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами» (30% к плану), «Производство масла сливочного» (15,8 % к плану), «Производство сыров и сырных продуктов» (31,3% к плану ), «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии» (20,7% к плану).

##### Одной из основ устойчивого развития сельского хозяйства республики является ускоренное развитие животноводства.

На конец декабря 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 153,6 тыс. голов, из него коров – 76,0 тыс. голов (увеличение на 1,6%). Численность овец и коз увеличилась на 0,6 % к предыдущему году и составила 1073,2 тыс. голов, свиней – 2,8 тыс. голов, птицы 608,0 тыс. голов. Уменьшение поголовья обусловлено переходом на высокопродуктивный скот в сельхозорганизациях и в крестьянско- (фермерских) хозяйствах которое в свою очередь, задействовано в производстве молока.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 52,0 тыс. тонн, яиц – 82,6 тыс. штук, молока произведено 187 тыс. тонн. На фоне тенденции сброса поголовья в сельхозорганизациях (на 2 529,0 тыс. голов) и в отдельных крестьянско- (фермерских) хозяйствах (на 1600,0 тыс. голов), следует отметить, что в целом сохраняются тенденции роста объёма производства молока (185,3 тыс. тонн в 2017 году, 168,1 тыс. тонн в 2016 году, 169,9 тыс. тонн в 2015 году, 169,2 тыс. тонн в 2014 году) при росте продуктивности дойного стада.

За 2018 год средний надой молока на одну корову по предварительным данным составил 2900 килограммов, что на 79 килограмм больше чем за аналогичный период прошлого года.

В целях реализации молочного животноводства в 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями республики при помощи мер государственной поддержки было приобретено из других регионов 711 голов племенного скота молочного направления на сумму более 80 млн. рублей.

Для восстановления племенных репродукторов молочного направления реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение продуктивности скота, реализацию племенной продукции в товарные хозяйства в частности, в 2018 году реализован инвестиционный проект ООО «Рея» «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом». Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы (производство зерновых и масличных культур), заканчивая переработкой молока ООО ФХ Фирма «Сатурн».

подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли»

В данной подпрограмме участвуют Госпродинспекция Карачаево-Черкесской Республики и Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

В течение 2018 года Государственной продовольственной инспекцией Карачаево-Черкесской Республики проводился мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие на рынок Карачаево-Черкесской Республики; мониторинг обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности и места нахождения на территории республики; анализ и сопоставление пропорционального соотношения объемов направляемой государственной поддержки и динамики поголовья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения, а также проводилось досудебное разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям и предприятиями перерабатывающей отрасли. Это привело к 100 % выполнению следующих показателей:

доля объектов наблюдения, в которых осуществляется мониторинг цен                на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие              на рынок Карачаево-Черкесской Республики;

содействие обеспечению равного доступа к мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности и места нахождения на территории республики, формированию пропорционального соотношения объемов направляемой государственной поддержки и динамики поголовья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения;

досудебное разрешение разногласий между сельхозтоваропроизводителям и предприятиями перерабатывающей отрасли.

На реализацию данной подпрограммы средства в 2018 году были предусмотрены на мероприятие: «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики».

В 2018 году было запланировано 2 основных мероприятия, на реализацию которых было предусмотрено 100 542,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Кассовые расходы за 2018 год составили 93 441,8 тыс. рублей (92,9 %).

Управлением ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики в рамках реализации основных мероприятий «Проведение профилактических                               и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики» и «Проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля                               в Карачаево-Черкесской Республике» были выполнены на 100% следующие показатели:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

В связи с несвоевременной вакцинацией домашних животных показатель «Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных (гол)» выполнен на 472,3 % (план – 2230 голов, факт -470 голов).

подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2018 году было запланировано 890 791,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 716 225,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 41 865,4 тыс. рублей, иные источники -132 700,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2018 году составило 890 621,6 тыс. рублей (100%), в том числе: 716 225,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (100%), 41 865,4 тыс. рублей (100 %), иные источники -132 700,0 тыс. рублей (100 %).

Отрасль растениеводства развивается стабильно с заметным среднегодовым ростом, как в денежном исчислении, так и в натуральных величинах. Положительно оценивается рост валового производства продукции растениеводства, что обусловлено ростом продуктивности гектара на основе внедрения прогрессивных передовых технологий, использования новой техники и современных   сортов сельскохозяйственных культур.

Аграриями республики в текущем году по предварительным данным обмолочено зерновых колосовых и зернобобовых культур с кукурузой на площади – 87 900 га, намолочено – 437,9 тыс. тонн зерна с урожайностью 49,1–ц/га, процент выполнения индикатора составил 105,2 при плановом значении 410,5 тыс. тонн (106,7 % к плану).

Кукурузы на зерно убрано – 60 612 га, намолочено – 332,0 тыс. тонн, урожайность – 54,7 ц/га, сахарной свеклы убрано – 1694 га, накопано – 27,8 тыс. тонн, урожайность – 489,4 ц/га, картофеля убрано – 1694 га, накопано – 27,8 тыс. тонн, урожайность – 164,1 ц/ га, овощей убрано -  245 га, собрано – 5,5 тыс. тонн, урожайность – 224,4 ц/га, подсолнечника обмолочено – 7786 га, намолочено –  17,8 тыс. тонн, урожайность – 22,8 ц/га, сои убрано – 725 га, намолочено – 968 тонн, урожайность – 13,3 ц/га.

Сахарной свеклы убрано – 110,4 тыс. тонн (при плане 110,0 тыс. тонн) выполнение индикатора составило 100,4 %.

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 24,2 тыс. тонн (при плане 27,5 тыс. тонн). На невыполнение программного задания по картофелю повлияло, то что сельскохозяйственные товаропроизводители сократили посевные площади, считая её высокорентабельной культурой в связи с прекращением с 2016 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации субсидирования на 1 гектар сельскохозяйственных культур картофеля, а также сахарной свеклы.

Площадь закладки многолетних насаждений по итогам 2018 года составила 200,0 гектаров, выполнение индикатора составило 100%.

Под урожай 2019 года завезено элитных семян озимой культуры 626 тонн, в том числе 520 тонн озимой пшеницы и 106 тонн озимого ячменя. Завезенные элитные семена засеяны в оптимальные агротехнические сроки на площади 2040 га озимой пшеницы и 503 га озимого ячменя.

Если пять лет назад перед агропромышленным комплексом республики стояла задача по самообеспеченности региона, то на сегодняшний день имеем возможность экспортировать излишнюю сельскохозяйственную продукцию.

Наглядным примером в этом выступает реализованный инвестиционный проект фирмы «Хаммер» селекционно - семеноводческий центр по выращиванию семян кукурузы мощностью 10 000 тонн семян в год и оптово-распределительный центр мощностью 120 000 тонн зерна единовременного хранения. В республике появились собственные семена кукурузы ничем не уступающие импортным семенам, но намного дешевле импортных аналогов, в связи с чем у региона появилась возможность поставлять кукурузу на зерно в Исламскую республику Иран.

В области переработки сельскохозяйственной продукции были                        достигнуты следующие показатели:

- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии-8,27 тыс. тонн при плане 40,0 тыс. тонн;

Не выполнение программного задания по производству сахара свекловичного объясняется тем, что в настоящее время на рынке сахара произошла ценовая стабилизация и чётко прослеживается тенденция сокращения площади посевов сахарной свёклы под влиянием факторов отсутствия роста внутреннего российского рынка сахара. Производители и переработчики сахара находятся в условиях отсутствия роста. Внутреннего рынка сахара производят и перерабатывают столько сколько способны продать по оптимальным ценам.

- производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных     микронутриентами – 0,042 тыс. тонн при плане 0,14 тыс. тонн.

Причиной невыполнения целевого показателя по производству хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами, стала по-прежнему сохраняющаяся тенденция снижения покупательского спроса на данный вид продукции и переориентации предпочтений к традиционным видам хлеба и хлебобулочных изделий.

- производство масла сливочного – 0,410 тыс. тонн при плане 2,6 тыс. тонн;

- производство сыров и сырных продуктов– 0,47 тыс. тонн при плане 1,5 тыс. тонн.

Причиной невыполнения целевого показателя по производству масла сливочного, сыров и сырных продуктов является снижение покупательского спроса у населения в связи с тем, что предпочтение отдают сырам и маслу местного производства, изготовленным в домашних условиях сельским населением республики.

Реализация мероприятия «Племенное животноводство» позволило выполнить показатель «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» на 149 % (план 19,2 тыс. усл. голов, факт 28,6 тыс. усл. голов).

Реализация мероприятия «Поддержка молочного скотоводства» позволила увеличить производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 104,9 % (план 60,8 тыс. тонн, факт 63,8 тыс. тонн).

Мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» позволило увеличить маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 100 %.

В рамках реализации основного мероприятия «Достижение целевых показателей региональной программы в области развития малых форм хозяйствования на селе» в 2018 году было подано 115 заявок, для участия в конкурсе по отбору претендентов на получение гранта по развитию семейных животноводческих ферм. По итогам конкурсного отбора получателями гранта стали 27 фермеров. Сумма государственной поддержки составила 126,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 119,9 млн. рублей, из республиканского бюджета – 6,3 млн. рублей.

Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное влияние на экономику республики. Это не только прямой рост объемов сельскохозяйственного производства, но и значительный вклад в социальное развитие села. С участием бюджетных средств закуплено 2 984 голов КРС, приобретено 26 единиц сельскохозяйственной техники. Создано 78 новых рабочих мест, выполнение индикатора составило 103% к плану.

В рамках мероприятия «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» в 2018 году конкурсный отбор прошли три сельскохозяйственных потребительских кооператива на общую сумму 73 млн. рублей. Основное направление использования господдержки кооперативами это приобретение специализированного оборудования для переработки мяса и молока, а также оснащение спецлабораторий для проведения анализов перерабатываемого сырья. Создано за 2018 год 24 рабочих мест, выполнение индикатора составило 133 % к плану.

В рамках мероприятия «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» была оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в сумме 9 680,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 9 186,8 тыс. рублей и 484,0 тыс. рублей из республиканского бюджета (100% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

На 2018 год было запланировано два основных мероприятия, на реализацию которых было запланировано 25 635,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 16 491,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 9 144,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 18 007,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 16 460,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 546,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» направлена на улучшение условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам. На реализацию основного мероприятия инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе было предусмотрено всего- 18 135,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 16 491,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1644,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 18007,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 16460,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1546,6 тыс. рублей (99,3% к бюджетной росписи в связи с досрочным погашением кредита заемщика).

Реализация основного мероприятия «Возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК» направлена на стимулирование создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики. На реализацию данного мероприятия было предусмотрено всего - 7 500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Кассовые расходов отсутствуют в связи с тем, что инвестиционные проекты не прошли конкурсный отбор в Минсельхозе России.

В рамках основного мероприятия 	«Возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК» в 2018 году два инвестиционных проекта участвовали в конкурсном отборе, направленное на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на территории Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации:

- ООО «Рея» «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом». Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы (производство зерновых и масличных культур), заканчивая переработкой молока ООО ФХ Фирма «Сатурн».

- ООО «СэлКо» «Животноводческий комплекс молочного направления расположенный: КЧР, Прикубанский район, село Ударненское, примерно в 400 м по направлению на восток от пгт. Ударный» на 400 голов.

Показатель «Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)» выполнен на 218,8 % (плановое значении 0,4 тыс. единиц).

подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

На 2018 год по подпрограмме предполагалось выполнить 2 основных мероприятия на реализацию, которых предусмотрено 4899,7 тыс. рублей из республиканского бюджета Кассовый расход за 2018 года составил – 4898,5 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Реализация основного мероприятия «Обновление парка сельскохозяйственной техники» направлена на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 01.01.2018 года приобретено 57 сельскохозяйственной техники, что 111,8 % от запланированного на год 51.

Реализация основного мероприятия «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» Карачаево-Черкесская Республика принимала участие 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018».

Республикой была представлена коллективная экспозиция, в которой приняли участие инвестиционные проекты, актуальные для нашего региона, демонстрирующие реальные результаты и перспективы работы по импортозамещению и развитию экспортного потенциала:

- АО Агрокомбинат «Южный» - реконструкция и модернизация тепличного комплекса;

- ООО «Рея» - строительство молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом.

Проекты были представлены с использованием мультимедийного и интераутивного способа демонстрации оригинальности и системности проекта для развития нашего региона.

В разделе «Животноводство и племенное дело» Карачаево-Черкесскую Республику представили СПК ПЗ «Махар» - разведение овец карачаевской породы и СПК ПЗ «Дженгур» - разведение овец карачаевской породы.

По итогам работы конкурсной комиссии Карачаево-Черкесская Республика получила Гран-при выставки, а животноводческие организации получили золотые медали.

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».

На 2018 год было запланировано одно основное мероприятие, на реализацию которого было запланировано 31 560,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 29 982,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 578,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2018 году составило 100%.

Показатель «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования выполнен на 100,0 % (0,700 тыс. га, факт 0,700 тыс. га).

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»

На 2018 год было запланировано реализация 2 основные мероприятия, на реализацию которых из   бюджетов всех уровней было предусмотрено 340 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 232 998,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 33 806,9 тыс. рублей, из бюджета муниципальных образований – 371,7тыс. рублей, иные источники -73 432,6 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2018 года составил 329 133,9 тыс. рублей (96,6% к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 232 988,8 тыс. рублей (100% к бюджетной росписи), республиканского бюджета – 22 340,9 тыс. рублей (66,1% к бюджетной росписи), из бюджета муниципальных образований – 371,6 тыс. рублей (100% к плану), иные источники -73 432,6 тыс. рублей ( 100% к плану).

Реализация основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том   числе молодых семей и молодых специалистов» направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов было предусмотрено всего – 89861,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 21283,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 219,9 тыс. рублей, иные источники -66 358,6 тыс. рублей.

Фактические расходы составили всего -  88 873,2 тыс. рублей (98 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета –21283,4 тыс. рублей (100% к бюджетной росписи), за счет республиканского бюджета 1231,2 тыс. рублей (66,1% к бюджетной росписи), иные источники - 66 358,6 тыс. рублей (100% к плану).

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» улучшили жилищные условия 30 семей на общей площади 3 605,25 кв. метров (266,9 % к плановому показателю), в том числе 21 семья – молодые семьи и молодые специалисты на общей площади 2 503,9 кв. метров (267,7% к плановому показателю).

На развитие газификации в сельской местности было предусмотрено всего – 26 826,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 17 966,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 4 245,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 46,0 тыс. рублей, иные источники -4 569,0 тыс. рублей.           Фактическое исполнение всего -23 526,6 тыс. рублей (87,7 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета – 17 966,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета - 945,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов -46,0 тыс. рублей, иные источники -4 569,0 тыс. рублей.  Введены в эксплуатацию – 9,15 километра распределительных газовых сетей (123, % к плановому значению).  Уровень газификации 64,3%. Индикатор выполнен на 100%.

На мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности было предусмотрено в 2018 всего – 30 955,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 21 917,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 6 475,7 тыс. рублей, из местного бюджета 58,0 тыс. рублей, иные источники -2 505,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение в 2018 году всего – 25 633,4 тыс. рублей (82,8 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета - 21 917,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 1 153,5 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 57,9 тыс. рублей, иные источники- 2 505,0 тыс. рублей.  Введены в эксплуатацию – 11,54 км. водопроводных сетей или 162,3 % к плановому значению. Обеспеченность питьевой водой селян на отчетный год составила 64,5 %. Индикатор выполнен на 100%.

На мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности было предусмотрено на 2018 год, всего – 4 948,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 3 994,0 тыс. рублей, из республиканского 943,4 тыс. рублей, из местного бюджета 11,0 тыс. рублей, фактическое исполнение в 2018 году всего – 4 215,2 тыс. рублей (85,2 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета 3 994,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 210,2 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 11,0 тыс. рублей.

Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в ауле Кызыл-Кала Усть-Джегутинского муниципального района, начато строительство фельдшерско-акушерского пункта   в ауле Кьарт-Джурт Карачаевского муниципального района, срок ввода которого 2019 год. Индикатор 2018 года выполнен на 100%.

На мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности  было предусмотрено  – 95 352,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 89 805,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета 5 298,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 249,7 тыс. рублей, из них освоено всего по мероприятию – 94 781,3 млн. рублей (99,4% к плану), в том числе  за счет федерального бюджета -89 805,0 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета –4 726,6 тыс. рублей и за счет местного бюджета 249,7 тыс. рублей.  введена в действие и функционирует с 1 сентября 2018 года в селе Холоднородниковском, Прикубанского муниципального района современная общеобразовательная школа на 260 учебных мест. Индикатор 2018 года выполнен на 100%.

На мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности предусмотрено всего – 3 818,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 097,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 714,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 7,0 тыс. рублей; из них освоено в отчетном году 3 267,0 тыс. рублей ( 85,6 % к плану), в том числе за счет федерального бюджета  -3097,0  тыс. рублей, за счет республиканского бюджета- 163,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 7,0 тыс. рублей. Завершилось строительство открытой многофункциональной спортивной площадки площадью 1000 кв.м. в ауле Кубина Абазинского муниципального района, а также введется строительство аналогичной спортивной площадки в станице Кардоникское Зеленчукского муниципального района, срок ввода которой I полугодие 2019 года. Выполнение индикатора за 2018 год-100%.

На развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности было предусмотрено средств – 64 366,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 51679,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 12 687,3 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств- 100%.

На развитие строительство и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности было предусмотрено средств – 24 470,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 23 247,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 223,6 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств -100%. В рамках мероприятия завершена реконструкция линейного объекта «Автодорога от автодороги федерального значения Лерманов - Черкесск до зернотока поселке Водораздельный 2 этап» в Прикубанском муниципальном районе протяженностью 2,379 километров. Выполнение индикатора за 2018 год -100%.

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 35 581,050 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.

Фактическое исполнение Подпрограммы в 2018 году составило 34 888,597 тыс. рублей (98,1 %).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»

На оценку эффективности реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» (далее-Программа) в 2018 году оказали отрицательное влияние следующие факторы:

-погодные условия (повлекло гибель сельскохозяйственных культур на площади 19,184 тыс. гектаров в 3 районах);

-высокие цены на горюче-смазочные материалы. В целях
урегулирования сложившейся ситуации с резким ростом цен на горюче-
смазочные материалы и нивелированием возникших финансовых трудностей сельскохозяйственных товаропроизводителей было введено новое направление поддержки «Предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, используемых на
технологические цели, для проведения сезонных полевых работ в 2018 году»
с объемом расходов 119,5 млн рублей, что позволило частично компенсировать затраты;

- невысокие цены реализации произведенной сельхозпродукции;

-слабая материально-техническая база предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества.

Вместе с тем, имеются факторы, оказавшие положительное влияние на
ход реализации государственной программы:

- своевременное перераспределение ресурсов и предоставление
необходимых бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям региона;

- новые формы государственной поддержки.

Таким образом, в 2018 году были достигнуты значения большинства целевых индикаторов госпрограммы и принятых в Соглашении обязательств.

В целом же по итогам 2018 года, несмотря на комплекс неблагоприятных внешних факторов, агропромышленный комплекс республики показывает стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции.

Министр                                                                                           А.А. Боташев

Кубанова Елизавета Джагафаровна

kubanova_msh09@mail.ru; 87822-2-06-74