Форма 6 Приложение № 3

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»

по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение показателя на 01.01.2019г. |  |  |  |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства КЧР до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 101,4 | 101,6 | 0,2 | 100,2 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 101,5 | 98,6 | -2,9 | 97,1 | Индекс производства продукции растениеводства выполнен на 97,1 %. В результате чрезвычайной ситуации природного характера производства продукции растениеводства составило 12,7 млн. рублей. На территории 3 муниципальных районов был введен режим ЧС |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 100,8 | 104,2 | 3,4 | 103,4 | Желательная динамика – положительная. Производство основных продуктов животноводства превысило прогнозные значения благодаря увеличению продуктивности (удои, привесы) и росту поголовья (коров, овец и коз) |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,1 | 72,3 | -27,8 | 72,2 | На невыполнение программного показателя «Индекс производства пищевых продуктов» в 2018 году повлияло слабая материально-техническая база предприятий, которая не позволяет комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества производимой продукции, а также связано со снижением покупательской способности населения, что привело к сокращению объемов по следующим видам пищевых производств: «Производство Хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами» (30% к плану), «Производство масла сливочного» (15,8 % к плану), «Производство сыров и сырных продуктов» (31,3% к плану ), «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии» (20,7% к плану). |
| 5. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 101 | 95,7 | -5,3 | 94,8 | На снижение «Индекс производства напитков» повлияло прекращение производственной деятельности в 2018 году крупного предприятия ЗАО «Висма» по производству минеральной воды, а также снижение покупательской способности населения. |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 14,3 | 22,9 | 8,6 | 160,1 | Желательная динамика – положительная. Фактическое значение незначительно превышает плановое |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 26204,0 | 28 367,30 | 2163,3 | 108,3 | Желательная динамика – положительная. Фактическое значение незначительно превышает плановое |
| 8. | Индекс производительности труда | в % к предыдущему году | 102,3 | 0,00 | -102,3 | 0,0 | согласно Федеральному плану статистических работ, срок предоставления информации за 2018 год- март 2020 года |
| 9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 189,0 | 0,0 | -189,0 | 0,0 | согласно Федеральному плану статистических работ, срок предоставления информации за 2018 год- август 2019 года ( предварительные данные) |
| 10 | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | рублей | 14970,0 | 15 337,00 | 367,0 | 102,5 | Желательная динамика – положительная. Фактическое значение незначительно превышает плановое |
| Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |
| «Содействие развитию и стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля объектов наблюдения, в которых осуществляется мониторинг равного доступа к мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 12 | Доля объектов наблюдения, в которых осуществляется мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поступающие на рынок Карачаево-Черкесской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 13 | Доля досудебного разрешения разногласий между сельхозто-варопроизводителями и предприятиями перерабатывающей отрасли | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 14 | Доля подготовленных прогнозных продовольственных балансов основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Карачаево-Черкесской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| «Обеспечение эпизоотического и ветиринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС | % | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 16 | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания | % | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 17 | Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных | голов | 2220 | 470 | -1750,0 | 21,2 | Желаемая тенденция показателя, чем меньше- тем лучше, благодоря своевременной вакцинаций домашних животных |
| Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем приобретения новой техники |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тракторы | штук | 47 | 47 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| 19 | Зерноуборочные комбайны | штук | 4 | 10 | 6,0 | 250,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 20 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | % к 2010 году | 24,4 | 0 | -24,4 | 0,0 | Недостаток средств производителей |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. м | 1,351 | 3,60525 | 2,3 | 266,9 | Желательная динамика – положительная. Индикатив перевыполнен за счет строительства (приобретения) жилья получателями социальной выплаты, по площади превышающей нормативную за счет дополнительного привлечения внебюджетных источников |
| 22 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,946 | 2,5039 | 1,6 | 264,7 |  |
| 23 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | тыс. мест | 0,26 | 0,26 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 24 | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 25 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 26 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | тыс. мест | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 27 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 7,4 | 9,15 | 1,8 | 123,6 | Желательная динамика – положительная. За счет экономии бюджетных средств на аукционах по выбору подрядчика, введены дополнительные объекты газораспределительных сетей |
| 28 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная |
| 29 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 7,11 | 11,54 | 4,4 | 162,3 | Желательная динамика – положительная. За счет экономии бюджетных средств на аукционах по выбору подрядчика, введены дополнительные объекты водопровода. |
| 30 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 64,0 | 64,5 | 0,5 | 100,8 | Желательная динамика – положительная. |
| 31 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | тыс. км | 0,002379 | 0,002379 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | Необходимая степень решения задачи и достижения цели обеспечена |
| Подпрограмма «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 410,5 | 437,9205 | 27,4 | 106,7 | Желательная динамика – положительная. Посадка районированных и перспективных сортов, а также сказалось увеличение объемов внесения минеральных удобрений дало хороший урожай. |
| 34 | Валовой сбор сахарной свекла в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 110 | 110,4138 | 0,4 | 100,4 | Желательная динамика – положительная. Плановый показатель 110,0 тыс. тонн был пересчитан и закреплен в Соглашении с Минсельхозом России на 2018г. |
| 35 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 27,5 | 24,155 | -3,3 | 87,8 | Показатель выполнен на 87,8 % , на невыполнение показателя повлияло ЧС 2018 года .Плановый показатель- 27,5 тыс. тонн был пересчитан и закреплен в Соглашении с Минсельхозом России на 2018г. |
| 36 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,2 | 5,5 | -22,0 | 105,8 | Желательная динамика – положительная. Плановый показатель 5,2 тыс. тонн был пересчитан и закреплен в Соглашении с Минсельхозом России на 2018г. |
| 37 | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 44,5 | 46,3 | 1,8 | 104,0 | Желательная динамика – положительная. Специфика сельскохозяйственного производства. |
| 38 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 10 | 10,2 | 0,2 | 102,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 39 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 56,2 | 51,969 | -4,2 | 92,5 | Индикатор выполнен на 92,5 % к плану в связи с тем, что недополучено более 4,0 тыс. тонн мяса в последствии с несоблюдением технологии содержания специализированного мясного скота, не проведением соответствующего откорма скота молочных пород, и, следовательно, убоем скота при недостаточных убойных кондициях. Тем не менне следует отместить, что индикатор по отношению к 2017 году выполнен на 103,3%. |
| 40 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 221,8 | 187 | -34,8 | 84,3 | На производство молока в хозяйствах всех категорий повлияло снижение поголовья в сельхозорганизациях (на 2 529,0 тыс. голов) и в отдельных крестьянско- (фермерских) хозяйствах (на 1600,0 тыс. голов) |
| 41 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 60,8 | 63,8 | 3,0 | 104,9 | Желательная динамика – положительная Продуктивность коров в отчетном году больше чем за аналогичный период прошлого года |
| 42 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия | тыс. тонн | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 43 | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации | тыс. гектаров | 101,9 | 104,9 | 3,0 | 102,9 | Желательная динамика – положительная. Фактическое значение удалось незначительно превысить от планового по путем чередования культур в севообороте, а также за счет сокращения посевных площадей, занятых техническими культурами |
| 44 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | гектаров | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | Фактическое значение не отклоняется от планового |
| 45 | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гектаров | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2018 году программой не предусмотрено |
| 46 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 | Фактическое значение не отклоняется от планового |
| 47 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 68,3 | 68,45 | 0,2 | 100,2 | Желательная динамика – положительная. |
| 48 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 32,2 | 32,827 | 0,6 | 101,9 | Желательная динамика – положительная. |
| 49 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 942,8 | 942,806 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 50 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 19,2 | 28,6 | 9,4 | 149,0 | Оказание поддержки за счёт средств федерального и республиканского бюджетов сельскохозяйственных товаропроизводителей оказало стимулирующий эффект на прирост |
| 51 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 15 | 39,5 | 24,5 | 263,3 | Желательная динамика – положительная |
| 52 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, | процентов | 103,8 | 103,8 | 0,0 | 100,0 | Фактическое значение не отклоняется от планового |
| 53 | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 40 | 8,27 | -31,7 | 20,7 | На невыполнение плана повлияло сокращение площади посевов сахарной свёклы под влиянием факторов отсутствия роста внутреннего российского рынка сахара |
| 54 | Производство Хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами | тыс. тонн | 0,14 | 0,042 | -0,1 | 30,0 | Причиной невыполнения целевого показателя по производству хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами стало значительное снижение покупательского спроса на данный вид продукции и переориентации предпочтений к традиционным видам хлеба и хлебобулочным изделиям |
| 55 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 2,600 | 0,410 | -2,2 | 15,8 | На невыполнение целевого показателя повлияло слабая материально-техническая база предприятий, которая не позволяет комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества, а также снижение покупательского спроса у населения в связи с тем, что предпочтение отдают маслу и топленному маслу, изготовленному в домашних условиях сельским населением республики |
| 56 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 1,5 | 0,47 | -1,0 | 31,3 | На невыполнение целевого показателя повлияло слабая материально-техническая база предприятий которая не позволяет комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества, а также снижение покупательского спроса у населения в связи с тем, что предпочтение отдают сырам местного производства, изготовленным в домашних условиях сельским населением республики |
| 57 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 76 | 81 | 5,0 | 106,6 | Желательная динамика – положительная. |
| 58 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) | процентов | 10 | 16,14 | 6,1 | 161,4 | Оказание поддержки за счёт средств федерального и республиканского бюджетов сельскохозяйственных товаропроизводителей оказало стимулирующий эффект на прирост произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2018 год |
| 59 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку | единиц | 18 | 25 | 7,0 | 138,9 | Желательная динамика – положительная. |
| 60 | Прирост объема сельскохозяйственой продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку ( по отношению к предыдущему году) | процентов | 10 | 138,05 | 128,1 | 1380,5 | Оказание поддержки за счёт средств федерального и республиканского бюджетов сельскохозяйственных товаропроизводителей оказало стимулирующий эффект на прирост произведенной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку за 2018 год |
| 61 | Объем произведенных семян кукурузы | тонн | 5000 | 5000 | 0,0 | 100,0 | Желательная динамика – положительная. |
| 62 | Объем реализованных семян кукурузы | тонн | 5000 | 5998 | 998,0 | 120,0 | Желательная динамика – положительная. |
| Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано |
| 64 | Ввод в действие мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров | тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано |
| 65 | Ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц | га | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано |
| 66 | Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) | тыс. единиц | 0,4 | 0,875 | 0,5 | 218,8 | Желательная динамика – положительная. |
| 67 | ввод в действие построенных и модернизированных мощностей селекционно-семеноводческих центров | тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано |

Министр                                                                                                                                                                         А.А. Боташев

Кубанова Е.Д. 22-04-68