Доклад

о реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

за 2020 год

- Общая информация

Администратором государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее- Государственная программа) является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

В целях реализации мероприятий Государственной программы республики между Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и   Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены Соглашения, в которых закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации государственной программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу государственной программы республики.

Государственная программа направлена на обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа реализовывалась в 2020 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и одиннадцатью подпрограммами:

- Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли;

- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики;

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики;

- Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса;

- Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации;

- Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики;

- Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы»;

- Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике;

- Развитие отраслей агропромышленного комплекса;

- Комплексное развитие сельских территорий.

В структуре государственной программы в 2020 году предусмотрено 23 основных мероприятий (из них 18 - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 3 - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики, 1 - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 1 - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики).

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 (в редакции от 15.05.2019 № 128, 10.12.2019 № 293, 14.12.2020 № 283, 25.12.2020 № 300).

В течение 2020 года в государственную программу вносились 2 изменения (ут. постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2020 № 283, от 25.12.2020 № 300), связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете. При этом учитывалось выделение средств государственной поддержки из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с Минсельхозом России на 2020 год.

В рамках государственной программы в 2020 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни  в  сельской  местности  и  мероприятия   по  ветеринарноэпидемиологическому  контролю  сельскохозяйственной  продукции и другое.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах населения – 42,3 %, сельхозорганизациях – 33,4 %, крестьянско-фермерских хозяйствах – 24,2 %.

В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, направлено 1 340 534,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 062 458,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 266 973,3 тыс. рублей, местного бюджета – 516,1 тыс. рублей, внебюджетные источники- 10 587 тыс. рублей.

Государственной поддержкой в 2020 году воспользовались более 860 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских фермерских хозяйств и организаций всех форм собственности. Основная отрасль специализации сельского хозяйства республики - животноводство, на долю которого приходится 58 % в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 42 %.

- Основные результаты реализации государственной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных мероприятий.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году составил 92,4 %, что составляет 91,12 % от установленного планового значения (101,4 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 92 %;

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 100,4 что составляет 99,31 % от установленного планового значения (101,1%). Темп роста к уровню предшествующего года – 98 %;

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году) составил 83,6 %, что составляет 82,12 % от установленного планового значения (101,8%). Темп роста к уровню предшествующего года -85 %;

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 79,1 %, что составляет 78,01 % от установленного планового значения (101,4 %). Темп роста к уровню предшествующего года -75 %;

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 95,5 %, что на составляет 94,37 % от установленного планового значения (101,2 %). Темп роста к уровню предшествующего года -86,3 %;

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на г. составила 16,21 %, что составляет 105 % от установленного планового значения (15,4 %) Темп роста к уровню предшествующего года -108 %;

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 29593,7 руб., что составляет 101,19 % от установленного планового значения (29246,0 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года - 102 % (29111,3 руб.);

индекс производительности труда к предыдущему году составил 96 % (предварительные данные министерства), что составляет 91,43 % от установленного планового значения (105 %) Официальный срок предоставления данных по указанному показателю – 10 апреля 2021 года согласно Федеральному плану статистики;

количество высокопроизводительных рабочих мест составит 198 единиц (по предварительным данным Минсельхоза КЧР) планового значения значение на 2020 год -200 единиц. Официальный срок предоставления данных по указанному показателю – 15 апреля 2021 года согласно Федеральному плану статистики;

доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики составила 57,1 % что составляет 99,65 % от установленного планового значения 57,3 %.

По предварительным данным Росстата по Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году индекс производства в целом по отрасли составил 92,4 % к предыдущему году. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по данным Росстата по Карачаево-Черкесской Республике – 31,4 млрд. рублей, (на 0,7 млрд. рублей меньше 2019 года). Большая часть выручки приходится на животноводство – 18,2 млрд. рублей (рост осуществлён на 1,3 млрд. рублей, за счет производства молока), на растениеводство – 13,2 млрд. рублей (понижение на 2,1 млрд. рублей в связи с погодными условиями (засуха)).

В отрасли животноводства по данным статистики в хозяйствах всех категорий Карачаево-Черкесской Республики на 31 декабря 2020 года имеется 150,0 тыс. голов крупного рогатого скота (93,3% к уровню 2019 г.), в том числе коров – 76,4 тыс. голов (95,7 % к уровню 2019 г.). Численность овец и коз составляет 1143,8 тыс. голов (100,5% к уровню 2019 г.), свиней – 2,0 тыс. голов (65,2% к уровню 2019 г.), лошадей – 22,3 тыс. голов (увеличение на 18,6% к аналогичному периоду прошлого года), птицы 629,6 тыс. голов (увеличение на 1,5 % к уровню прошлого года).

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 53,9 тыс. тонн (98,9 % к уровню 2019 года), валовой надой молока составил 198,6 тыс. тонн (102,8 % к уровню 2019 года), получено яиц 83,4 тысяч штук (101,1% к уровню 2019 г.), сельхозтоваропроизводителями приобретено племенного молодняка КРС – 1431 голов, из них КРС молочного направления - 180 голов и 1251- КРС мясного направления, ярок карачаевской породы – 5129 голов).

Результатом оказанных мер государственной поддержки животноводов республики является то, что на сегодняшний день удалось сохранить 14 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, обладающих правом на осуществление деятельности в области племенного животноводства, в том числе: 6 овцеводческих (115 954 голов), 9 коневодческих (5893 голов), 2 яководческих (около 2 270 голов), 2 - по крупному рогатому скоту (1881 голова), 1 пчеловодческое (3 150 пчелосемей).

В 2020 году в регионе началась реализация крупного инвестиционного проекта по развитию индустриального мясного овцеводства. Инвестором выступает ГК «Дамате», планируемый объем инвестиций - 2,7 млрд рублей. Проект предусматривает создание овцеводческих кластеров, включающих в себя семейные фермы по разведению и откорму овец, а также по убою и переработке продукции. Осенью 2021 года планируется ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод по переработке – 300 гол/час МРС, 10 гол/час КРС.

ООО «Фирмой «Хаммер» реализован экспортно-ориентированный инвестиционный проект по формированию племенного овцеводческого хозяйства в количестве 50 000 голов маточного поголовья. Выход на проектную мощность планируется в 2022 году с экспортными поставками мяса баранины в объеме 1,7 млн. долларов США в год.

Молочная продуктивность на 1 голову в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составила 6551 кг, темп роста к предшествующему периоду – 133 % (в 2019 году - 4892 кг.). Основной рост производства молока относительно 2019 года связан с приобретением ООО «Рея» более 1200 КРС молочного направления, в том числе – 915 голов из Дании. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей от общего объема производства по республике составило 38 %, в сравнении с 2019 годом увеличение на 7,4 % (2020 год -  75,1 тыс. тонн, 2019 год - 69,9 тыс. тонн).

Отчетный год был непростым для сельскохозяйственных товаропроизвводителей, сложные агрометеорологические условия и множество других неблагоприятных факторов осложняли в 2020 году и без того нелегкий труд. Аграрии республики успели подготовиться к сезонным полевым работам и провели весеннюю посевную кампанию в хорошем темпе и без сбоев.

В 2020 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась, в сравнении с 2019 годом, на 1,2 % и составила 130,2 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) - на 3,8% (104,2 тыс. гектаров), сократились площади технических культур на 27,3% (9,8 тыс. гектаров), картофеля и овощебахчевых культур - на 2,4% (9,0 тыс. гектаров),   тем не менее, сложные погодно-климатические условия 2020 года, а также пандемия не позволили труженикам села в отрасли растениеводства в полном объеме выполнить намеченное. По итогам 2020 года, валовой сбор зерновых в хозяйствах всех категорий составил 359,2 тыс. тонн (33,9 ц/га), что меньше показателя 2019 года на 28,5%.  Обеспечили внутренние потребности в зерне и осуществили поставленные цели по экспорту зерновых в количестве 1,7 млн. дол. США.

Благодаря реализации ведомственной целевой программы «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы» площади кормовых культур увеличились на 29,5% и составили 7,2 тыс. гектаров, из них сахарная свекла- 3,9 тыс. гектаров.

Кроме того, реализация программы за период ее действия обеспечит сохранение количества действующих рабочих мест и создание более 100 новых рабочих мест.

В настоящее время в Республике активно развивается новое направление – садоводство, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по закладке фруктовых садов интенсивного типа на площади более 1 000 га с фруктохранилищами мощностью 60 000 тонн единовременного хранения.  В сентябре 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию фруктохранилища первого этапа мощностью 5 тысяч тонн. В 2020 году произведено 3427,6 тонн (в 2019 году-1681 тонн), из них 3356,2 тонн - яблоки (в 2019 году -1660 тонн) и 71,4 тонн – груши (в 2019 году-21 тонна). К 2024 году производство увеличится на 1000 % и будет составлять 15 000 тонн.

Также на территории Хабезского муниципального района заложен первый в республике виноградник на площади 3,7 га, из них 2,5 га в 2020 году.

За два года реализации ведомственной региональной целевой программы «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019–2021 годы» победителями стали 4 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (135 личных подсобных хозяйств).

Благодаря основному производителю овощей закрытого грунта в республике АО Агрокомбинату «Южный», который несмотря на ограничительные меры 2020 года в связи со сложившейся обстановкой с распространением новой короновирусной инфекцией, довел валовой сбор овощей закрытого грунта до 41,4 тыс. тонн.

В рамках реализации плана по импортозамещению, а также для ослабления действия засушливых явлений планируются на 2021 год мелиоративные мероприятия на площади 2,9 тыс. га, из которых на 446 га будут производиться сельскохозяйственные культуры, в дальнейшем направленные на экспорт.  В отчетном году введено в оборот 317,4 тыс. га мелиорируемых земель. Реализуемые инвестиционные проекты в конечном итоге позволят увеличить урожайность зерновых и зернобобовых вдвое и достигнуть до 100 ц/га.

Подпрограмма ГП 1. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства КЧР;

повышение эффективности государственного управления в Управлений ветеринарии КЧР.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,95 баллов.

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

Бюджетные ассигнования за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию основного мероприятия 1 составили 32810,7 тыс. рублей. Исполнение – 32 010,3 тыс. рублей, освоение составило 97,6 % Выполнение не в полном объеме мероприятия связанно с недофинансированием данных расходов республиканским бюджетом.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции составил 100 % к плановому значению, укомплектованность должностей государственной службы составил 100 %.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1.05 баллов.

Основное мероприятие 2	«Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»	(исполнитель - Управления ветеринарии КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2020 году из республиканского бюджета направлено 9 793,7 тыс. рублей. Освоено 9 653,4 тыс. рублей или 98,6 % от запланированного объема.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета;

укомплектованность должностей государственной службы.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,89 баллов.

Подпрограмма ГП 2. Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующей задачи:

улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году направлено 111 510,8 тыс. рублей из республиканского бюджета, что на 5004,9 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. Выделенные субвенции освоены на 97,9 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.30 балла.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия» (исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие 1 реализовано следующими мероприятиями:

проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике», в том числе:

обеспечение ветеринарного сопровождения при переводе животных на горных выпасах;

выполнение планов противоэпизоотических мероприятий;

содержание сети подведомственных государственных учреждений ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики путем возмещения нормативных затрат на выполнение государственного задания в целях реализации противоэпизоотических    мероприятий;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений и модернизацию оснащения лабораторно-диагностических отделов государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических         мероприятий.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных (гол) выполнен на 592 % (план – 2180 голов, факт -368 голов).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1.51 балла.

Подпрограмма ГП 3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Подпрограмма ГП Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

На 2020 год по данной подпрограмме было запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.41 балла.

Основное мероприятие 1 «Обновление парка» реализовано с помощью мероприятий:

приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы);

приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 01.12.2021 года приобретено 40 сельскохозяйственной техники от запланированного на год 58, в том числе:

зерноуборочные комбайны -11 шт.;

трактора для сельскохозяйственных   работ - 29 шт.

Выполнение индикатора - 69 %, причиной невыполнения показателя за 2020 год по приобретению тракторов является то, что у сельскохозяйственных товаропроизводителей региона была потребность в зерноуборочных комбайнах, чем в тракторах и вместо планируемых к приобретению 4-х единиц зерноуборочных комбайнов приобрели 11 единиц, что на 175 % больше намеченного.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.08 баллов.

Основное мероприятие 2 «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания».

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий

В рамках мероприятия «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» на 2020 год было запланировано - 1 «выставочно-ярмарочное мероприятие с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики» в связи со сложившейся обстановкой в стране по распространению COVID-19 были отменены все выстовочно-ярмарочные мероприятия.

Тем не менее, 22-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2020» в 2020 году проходила в формате онлайн. В мероприятиях главного делового события в отечественном АПК приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин, Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Валерьевна Абрамченко и Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев, руководители Минсельхоза России, главы отраслевых ассоциаций, представители агронауки и крупнейших партнеров АПК в сфере технологий.

Фактическое исполнение показателя составило 100%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.30 балла.

Подпрограмма ГП 4. Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» реализовано с помощью основного мероприятия «Региональный проект «Культурная среда» направленное на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности культурно-досуговыми учреждениями.

На 2020 год по данной подпрограмме было запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.88 баллов.

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» реализовано с помощью мероприятия:

развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

На реализацию основного мероприятия в 2020 году было предусмотрено 60 909,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 100,0 %, в том числе из республиканского бюджета - 3 045,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 57 863,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- показатель «количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых учреждении в сельской местности» - 4 ед., или 100% от установленного планового значения (4 ед.). Закончилось строительство дома культуры в ауле Бесленей Хабезского муниципального района на 250 посадочных мест, а также реконструкция дома культуры в селе Учкекен Малокарачаевского муниципального района на 300 посадочных мест. Продолжается реконструкция домов культуры в станице Кардоникская Зеленчукского муниципального района и в селе Садовое, Адыге-Хабльского муниципального района по 250 посадочных мест, ввод данных объектов планируется к концу 2021 года;

- показатель «количество посещений культурно-досуговых учреждений» не выполнен со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией (COVID-19);

- показатель «проведение работ по строительству и (или) реконструкции» выполнен на 100%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,80 балла.

Подпрограмма ГП 5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма ГП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующей целей:

-повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

-повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 48 523,8 тыс. рублей, из них освоено 48406,3 тыс. рублей или 99,8 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета – 2 420,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 45 986,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.37 балла.

Подпрограмма ГП 5. реализовано с помощью Основного мероприятия «Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных   систем».

В отчетном году государственную поддержу на гидромелиоративные мероприятия получили:

- ООО «Родник» по строительству (реконструкции) систем водопередачи общей площадью 135 га на территории Прикубанского муниципального района;

- ООО «РЕЯ» по строительству оросительной системы для мелиоративного
улучшения сельскохозяйственных угодий в ауле Старо-Кувинск, Адыге-Хабльского муниципального района.

В результате показатель «ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» - 0,317 тыс. га или 46,62 % от установленного планового значения (0,680 тыс. га.). На невыполнение индикатора повлияли сложные погодно-климатические условия 2020 года и пандемия. Также, расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей (стоимость работ) на 1 гектар площади мелиорируемых земель были значительно выше нежели объем господдержки.

Оценка эффективности основного мероприятия (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,63 баллов.

Подпрограмма ГП 6. «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса» направлена на:

увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства;

стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.52 балла.

Подпрограмма ГП 6. реализовано с помощью одного основного мероприятия «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе».

Основное мероприятие предусматривает предоставление субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

На реализацию основного мероприятия в 2020 году было предусмотрено 8 590,3 тыс. рублей, из них освоено 7 372,5 тыс. рублей или 85,8 % исполнение от запланированного объема, в том числе средства республиканского бюджета – 368,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 7003,9 тыс. рублей.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-  объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) выданные на развитие агропромышленного комплекса – 114,35 млн. рублей, что на 770,85 млн. рублей меньше планового значения (885,2 млн. рублей). Снижение показателя связано с погашением предприятиями АПК кредитов перед кредитными организациями (выполнение данного показателя выражается в снижении ссудной задолженности – чем ниже сумма ссудной задолженности, тем больше процент выполнения показателя);

- количество субсидируемых кредитов - 3 ед., что на 0,8 % меньше от установленного планового значения (4 ед.). Желаемая тенденция показателя, чем меньше- тем лучше, достигнута благодаря своевременному погашению инвестиционных кредитов (займов) выданные на развитие агропромышленного комплекса.

В отчетном периоде господдержку в виде возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) получили:

ОАО РАПП «Кавказ-Мясо», дата заключения кредитного договора 2010 год;

ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», дата заключения кредитного договора 2013;

ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский», дата заключения кредитного договора 2014.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,0 балла.

Подпрограмма ГП 7. «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации».

Подпрограмма «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» направлена на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 62 915, 6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 62 286,4 тыс. рублей, из республиканского – 629,2 тыс. рублей. Освоение   -  100%.

На 2020 год были запланированы и достигнуты следующие показатели:

-количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства (нарастающим итогом) план - 368 человек, фактический показатель -927 или 251,9 % к плану;

-количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Карачаево-Черкесской Республики, Фонде социального страхования Карачаево-Черкесской Республики, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом) план - 122 человек, фактический показатель – 181 человек или 148 % к плану;

-количество принятых членов СПОК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства ЛПХ и КФХ в году предоставления господдержки – план 179 ед. Показатель выполнен с превышением - 503.

-  количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК (нарастающим итогом) план - 67 единиц, фактический показатель – 217единиц или 323,88 % к плану.

-количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций план – 20 единиц, фактический показатель 159 единиц или 795 % к плану;

-доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций план-10% исполнение индикатора на 100%.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 2,0 балла.

В рамках Основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Подпрограммы 7. реализованы следующие мероприятия:

грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»;

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности;

возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В рамках реализации мероприятия Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» обладателями грантов на развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств стали 59 фермера из 170 претендентов на общую сумму 55 000,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 550,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 54 450,0 тыс. рублей.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с помощью грантовой поддержки в текущем году приобретено более 650 голов крупного рогатого скота мясного направления, порядка 2200 голов овец и коз, около 200 голов молочного скота, а также несколько единиц сельхозтехники специального назначения, кроме того гранты направлены на разведение пчел и на развитие овощеводства. За 2020 год по данному направлению создано 52 новых рабочих мест.

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности» поддержка в отчетном периоде оказана следующим потребительским кооперативом:

СПСК «Ресурс» в размере 316,8 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) оборудования для сельскохозяйственных целей;

ССПК «Колос» в размере 5 350,0 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) сельскохозяйственной техники.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество созданных СПоК, в году получения господдержки- 2 единицы, что составило 200 % к установленному плановому значению (1 ед.);

- количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки (включая ЛПХ и КФХ) - 523 единиц, что составило 498 % к установленному плановому значению (105 ед.).

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в 2020 году  заключено соглашение между Министерством экономического развития КЧР и Министерством сельского хозяйства КЧР,  в соответствии с которым направлены денежные средства  республиканскому Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров  на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности в сумме 2 248,8 тыс. рублей, из них республиканский бюджет- 22,5 тыс. рублей, федеральный бюджет- 2 226,3 тыс. рублей.

Центром компетенций оформлено порядка 90 проектов «Агростартап», осуществляется информационное сопровождение глав крестьянских фермерских хозяйств, а также потенциальных грантополучателей, в том числе   через средства массовой информации.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций план – 20 единиц, фактический показатель 159 единиц или 795 % к плану;

-доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций план-10% исполнение индикатора на 100%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,0 балла.

Подпрограмма ГП 8. «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» направлена на увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно- ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.

В 2020 году финансирование Подпрограммы 8. не было предусмотрено. Результатом данной подпрограммы является увеличение ежегодного объема экспорта продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики до 8,0 млн. долларов США к концу 2024 года.

В 2020 году в соответствии с Паспортом регионального проекта был доведен региону показатель по объему экспорта продукции АПК в сумме 7,6 млн. дол. США.  В связи с новыми правилами перемещения товаров животного происхождения в Российской Федерации (регионализация), единственный экспортер в регионе – ООО «Кавказ-мясо» приостановил деятельность, начав реализацию инвестиционного проекта по развитию промышленного овцеводства и увеличению мощностей по переработке мяса баранины путем реконструкции и модернизации завода. Учитывая риск недостижения плановых показателей, 30 декабря 2020 года подписано дополнительное соглашение по снижению показателя «Объем экспорта продукции АПК» на 2020 год до 3,6 млн. дол. США.   По оперативным данным ФТС России по КЧР экспорт продукции АПК с начала 2020 года по 27.12.2020 составил 3,5 млн. дол. США (97,2% достижения), в том числе:

- зерновых – 1,7 при плане 1,13 (достижение - 150,4%);

- готовой пищевой продукции (напитки)- 0,8 при плане 0,98 (достижение 74,3%);

- прочее – 1,0 при плане 1,08 (достижение 96,8%).

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,39 баллов.

Подпрограмма ГП 9. «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы».

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы» направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, занятости и самозанятости населения, развитие малых форм хозяйствования в поселениях республики.

Общая площадь интенсивных садов за 2020 год составило - 8,5 га или 170% к установленному плановому значению (5 га).

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,81 балла.

Подпрограмма ГП 9. реализовано с помощью одного Основного мероприятия «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа».

На мероприятие подпрограммы было предусмотрено 38 313,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение: 37 868,0 тыс. рублей или 98,8 % к бюджетной росписи (был осуществлен возврат денег из-за болезни одного из членов кооператива ведущего личное подсобное хозяйства).

В 2020 году победителями стали три смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (85 личных подсобных хозяйств):

ССПК «Алма» (25 личных подсобных хозяйств) Ногайского муниципального района;

ССПК «Адиюх» (30 личных подсобных хозяйств) Хабезского муниципального района;

ССПК «Сады Прикубанского района» (30 личных подсобных хозяйств) Прикубанского муниципального района.

Уже в отчетном году на участках площадью по десять соток были заложены отечественные саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлена система капельного орошения и прочие приспособления.

За два года реализации ведомственной региональной целевой программы «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019–2021 годы» победителями стали 4 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (135 личных подсобных хозяйств).

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество посаженных плодовых саженцев – 40 800 штук, что составило 408 % от установленного планового значения (10 000 штук).

- количество получателей - 85 ед., что составило 170 % от установленного планового значения (50 ед.).

В 2021 году планируется охватить 90 личных подсобных хозяйств Малокарачаевского, Абазинского, Зеленчукского муниципальных районов республики, а также села Таллык, Прикубанского муниципального района для предоставления грантов на закладку садов интенсивного типа.

Конечным результатом реализации программы станет повышение качества жизни людей за счет создания новых рабочих мест и обеспечение населения республики качественной плодовой продукцией отечественного производства.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,88 баллов.

Подпрограмма ГП 10. «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

Подпрограмма ГП 10. «Развитие свеклосахарного производства» направлена на повышение продуктивности и устойчивости свеклосахарного производства и увеличение посевных площадей сахарной свеклы.

Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой за 2019 год составило 3,862 тыс. га или 114,0 % к установленному плановому значению (3,4 тыс. га), валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 134,7 тыс. тонн.   Выплата  в 2020 году производилось по площадям 2019 года в соответствии с Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18 февраля 2020  № 27 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на поддержку свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,26 баллов.

Подпрограмма ГП 9. реализовано с помощью одного Основного мероприятия «Развитие свеклосахарного производства».

На мероприятие подпрограммы было предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение: 100 % к бюджетной росписи.

В целях дальнейшего увеличения площадей сахарной свеклы региона планируется и в 2021 году продолжить государственную поддержку свеклосеющим хозяйствам выплачивая субсидии на 1 тонну произведенных и сданных на переработку корнеплодов сахарной свеклы в зачетном весе, что позволит достигнуть площадей к 2024 году до 7 тыс. га, объём переработки сахарной свеклы соответственно до 400 тыс. тонн.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- увеличение посевных площадей, занятых сахарной свеклой к предыдущему году составило 54 % увеличение в 2 раза превысил плановый показатель в 25 %;

- урожайность сахарной свеклы составило 370,2 ц/га или 88 % к плановому показателю 420,0 ц/га.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,39 баллов.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП 11. направлена на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также стимулированию приоритетных отраслей АПК и развитию малых форм хозяйствования.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего - 640659,4 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 32 033,2 тыс. рублей, федеральный бюджет – 608 626,3 тыс. рублей. Освоение средств 100 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,31 балла.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» реализована соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» в 2020 году реализовано с помощью 6 мероприятиями:

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства»;

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках овцеводства и козоводства»;

«возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями»;

«развитие семейной фермы»;

«развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

«стимулирование прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства продукции в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по растениеводству».

Стимулирующая субсидия предоставлялась тем сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, которые устанавливали для себя приоритетные отрасли развития АПК, а именно: производство зерновых или масличных агрокультур, овощей открытого грунта, молока, производство крупного рогатого скота мясного направления, развитие виноградных, плодово-ягодных насаждений, а также в этот вид субсидий вошло развитие малых форм хозяйствования.

Стимулирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались 427 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую 262 785,8 тыс. рублей –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 13 139,3 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 249 646,4 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 1 способствовало достижению следующих показателей (индикатор):

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 331,05 тыс. тонн, что составило 106,8 % от установленного планового значения (план 310,0 тыс. тонн);

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0,068 тыс. га или 136 % к установленному плановому значению (план 0,05 тыс. га);

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока – 0,02 тыс. тонн или 150% к установленному плановому значению (план 0,01тыс. тонн);

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки -18 единиц, что на 8 единиц больше планового значения -10 единиц;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 13,163%, в результате обеспечен прирост продукции на 132 % от установленного планового значения (10,0%);

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки - 2 единицы, что меньше на 1 единицу планового значения в 3 единицы, в связи с тем, что на получение государственной поддержки обратились только два кооператива. Господдержку получили:

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Прогресс» на приобретение модульного цеха по переработке мяса и мясопродуктов;

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «ПЭССАЖ» на приобретение модульного цеха по переработке мяса и мясопродуктов;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 32,22 %, в результате обеспечен прирост продукции на 322,2 % от установленного планового значения (10,0%);

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 100 % к плановому показателю в 2 тыс. голов.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,24 баллов.

Основное мероприятие 2 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» в 2020 году реализовано с помощью 9 мероприятиями:

«проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв»;

«повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;

«поддержка элитного семеноводства»;

«племенное животноводство»;

«увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных»;

«развитие мясного животноводства»;

«развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства».

Компенсирующая субсидия предоставлялась на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также на поддержку агрострахования.

Компенсирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались 432 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую 377 827,2 тыс. рублей –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 18 891,4 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 358 935,8 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 2 способствовало достижению следующих показателей (индикатор):

производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 33,8 тыс. тонн или 105,3 % к установленному плановому значению (план- 32,1 тыс. тонн);

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 7,49 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. тонн больше установленного планового значения;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади выполнена на 384 % (факт-0,77 %, план - 0,2 %);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений выполнена на 176 % (факт- 8,28 %, план - 4,7 %);

объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям выполнен на 100% (факт- 0,05 тыс. тонн, план-  0,05 тыс. тонн);

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 47,51 тыс. голов или 135 % от установленного планового значения (35,1 тыс. голов);

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 957,59 тыс. голов или 101 % от установленного планового значения (945,0 тыс. голов);

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 75,09 тыс. тонн, что на 7 % больше от планового значения (70,41 тыс. тонн).

Сложные погодно-климатические условия 2020 года, а также пандемия не позволили труженикам села в отрасли растениеводства в полном объеме выполнить следующие показатели (на невыполнение индикаторов повлияли неблагоприятные природно-климатические погодные условия: сильный ливневый дождь, град, сильные порывы ветра в июне и засуха в июле-августе):

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличным (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации составил 57,09 тыс. га, показатель выполнен на 85% от установленного планового значения 67 тыс. га;

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных выполнен на 22 % (факт- 3,7 тыс. тонн, план-  17,0 тыс. тонн).;

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 8 % (факт- 0,23 тыс. тонн, план-  3,0 тыс. тонн).

В связи утратой племенного статуса тремя племенными организациями, а также уничтожением всего поголовья в ОАО ПР «Зеленчукский» в следствии птичьего гриппа в отрасли животноводства в не полном объеме выполнены следующие показатели:

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье  сельскохозяйственных  животных  выполнена  на  68 %  (факт-2,04%, план -3 %);

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 20,7 тыс. усл. голов, показатель выполнен на 69 % от установленного планового значения 30 тыс. усл. голов.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,03 баллов.

Основное мероприятие 3 «Региональная поддержка в области растениеводства» направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства.

В отчетном году на основании результатов проведения аукциона в электронной форме мероприятие по защите сельскохозяйственных культур от градобития не состоялось в соответствии со статьей 71.  Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в связи с отсутствием заявок на участие).

Тем не менее показатели (индикаторы) основного мероприятия выполнены на 100 %:

участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий, направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,80 балла.

Подпрограмма ГП 11. «Комплексное развитие сельских территорий».

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 345 448,4 тыс. рублей, из них освоено 306 614,6 тыс. рублей 99,2 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 14 775,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 280 736,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 516,1 тыс. рублей, внебюджетные источники- 10 587,0 тыс. рублей.

На 2020 год по данной подпрограмме было запланировано 3 основные мероприятия.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,29 баллов.

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

Основное мероприятие 1 реализовано с помощью мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

На реализацию основного мероприятия в 2020 году было предусмотрено 134 865,3 тыс. рублей, из них освоено 3 310.8 тыс. рублей 100 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета - 165.5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3 145.2 тыс. рублей.

Посредством субсидий в рамках указанного мероприятия улучшили жилищные условия 6 семей на селе на общей площади 941,21 кв. метров при плане 184,0 кв. метров, что позволит ощутимо сократить численность нуждающихся селян в комфортном и доступном жилье.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,2 баллов.

Основное мероприятие 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

Основное мероприятие 2 реализовано с помощью мероприятий:

развитие газификации на сельских территориях;

развитие водоснабжения на сельских территориях;

современный облик сельских территорий.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2020 году было предусмотрено 214 356.6 тыс. рублей исполнение 100 %, в том числе средства республиканского бюджета - 10 162.6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 193 090.9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 516.1 тыс. рублей, внебюджетные источники- 10 587.0 тыс. рублей

В результате были выполнены следующие значения целевых показателей:

1.  В сельской местности введено в эксплуатацию 24,254 километра водопроводов (план- 23,553 км.) в следующих населенных пунктах:

-водоснабжение в ст.Преградная, хутор Теплый с протяженностью в 2,147 км (план-2,146 км).;

-водоснабжение по ул.Гагарина в селе Терезе с протяженностью в 2,8 км.;

-водоснабжение по ул.Гусеинова микрорайон «Рим – Гора» селе Джага с протяженностью в 2,718 км.;

-водоснабжение по улицам: Кавказская, Карачаевская в ауле Новая Джегута с протяженностью в 1,27 км. (план-0,66 км.);

-водоснабжение по ул.Набережная и ул. Чикатуева в а. Псыж с протяженностью в 1,073 км.;

-водоснабжение по ул.Первомайской в ауле Вако Жиле с протяженностью в 2,1 км.  (план-1,927 км.);

-водоснабжение по улицам: А.Мамбетова, Комсомольская, Мало Зеленчукская, Ш. Шакова, в ауле Малый Зеленчук с протяженностью в    2,240 км (план- 2,205 км.);

-водоснабжение юго восточной части аула Эркен Юрт по улицам: Курмангулова, Юбилейная, Еслимесова с протяженностью в 1,598 км.;

-водоснабжение села Хасаут-Греческое с протяженностью в 8,318 км.

2. В сельской местности введено в эксплуатацию распределительных газовых сетей 21,446 километра (план 21,106 км) в следующих населенных пунктах:

-газификация села Маруха Зеленчукского района, подводящий гапровод среднего давления с установкой ШРП № 3, газопровод низкого давления от ШРП № 1,2,3,4 с протяженностью в 10,19 км.;

-газоснабжение по улице Р. Катчиева, аула Джегута с протяженностью в 1,596 км. (план-1,253 км.);

-распределительные газопроводы низкого давления от ГРП №4, станицы Преградная с протяженностью в 9,66 км.

3. В целях обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году реализован отобранный Минсельхозом России  из 5 проектов 1 инвестиционный проект: «Реконструкция водоснабжения в ауле Бесленей Хабезского муниципального района, Карачаево-Черкесской Республики» на общую сумму 50881,3 тыс. рублей, из них 4 8210,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 2537,4 тыс. рублей из республиканского бюджета и 133,9 тыс. рублей из местного бюджета, внебюджетные средства- 2691,4 тыс. рублей.

количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, прошедших конкурсный отбор факт-1, план 5;

процентное соотношение инициативных проектов комплексного развития сельских территории прошедших отбор от общего их количества -100% (план-20%, факт-20%);

сметная (предполагаемая предельная) стоимость- 100%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,81 балла.

Основное мероприятие 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»- ответственный исполнитель Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Основное мероприятие 3 реализовано с помощью мероприятия:

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

В результате реализации мероприятия введено 6,73 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в трех муниципальных районов республики. Исполнение показателя на 100%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,03 баллов.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского

бюджета и иных средств на реализацию государственной
программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

На реализацию государственной программы в 2020 году было предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 346 461,6 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,6 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 95 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 266 973,3 тыс. рублей или 99,2 % от плана (269 170,8 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета – 1 062 458,2 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 516,1 тыс. рублей или 100 % к плану. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 185 %.

Внебюджетные источники составили-10 587,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Структура расходов на государственную программу в 2020 году

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| всего | 1 346 461.6 | 1 340 534.5 | 99.6 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 269 170.8 | 266 973.3 | 99.2 |
| Федеральный бюджет | 1 066 187.7 | 1 062 458.2 | 99.7 |
| Местные бюджеты | 516.1 | 516.1 | 100.0 |
| Внебюджетные источники | 10 587.0 | 10 587.0 | 100.0 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года приведен в форме № 1 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» от 29.08.2018 № 208.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила 0, 87 баллов, то есть программа эффективная.

Из 11 подпрограмм 6 реализованы на уровне высокоэффективное, 1 эффективное, 1 на уровне низкоэффективное и 3 – неэффективное.

Из 21 основного мероприятия 10 реализованы на уровне высокоэффективное, 2 реализованы эффективное, 2- низкоэффективное и 7 - неэффективное.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной за 2020 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Отчет о выполнении плана реализации государственной программы за 2020 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы за 2019 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные метеорологические условия в период сева и вегетации сельскохозяйственных культур, что повлияло на снижение их валовых сборов по сравнению с уровнем 2019 года, а также негативно отразившаяся на темпах производства растениеводческой продукции;

сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц, повлекшая гибель поголовья сельскохозяйственных животных и негативно отразившаяся на темпах производства животноводческой продукции;

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

эпидемиологическая обстановка как в стране, так и в республике (весна 2020 года, III-IV квартал 2020 года) которая отразилась на денежные доходы населения;

закрытие бюджетных организаций и учреждений – контрагентов предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, закрытие торговых рынков привело к падению объемов производства выпускаемой продукции, что в последствии отразилось снижением индексов: производства пищевых продуктов, а также напитков.

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                            А.А. Боташев

Кубанова Елизавета Джагафаровна

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.8(87822)-2-04-48