Приложение 4

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от ________ 2022 № ____

«Приложение 4 к государственной программе

План

мероприятий по реализации государственной программы

Наименование государственной программы: «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | наименование | единица измерения | значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Государственная программа | «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 1589475,1 | 993862,8 | 989059,5 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,700 | 101,500 | 101,900 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 291157,9 | 199311,8 | 198588,1 |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,600 | 101,100 | 101,700 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 1293485,3 | 794365,3 | 790471,4 |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году) | % | 101,900 | 101,900 | 102,200 |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 672,2 | 31,0 | 0,0 |  | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 100,900 | 100,900 | 101,100 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 4159,7 | 154,7 | 0,0 |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | % | 101,100 | 101,400 | 101,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производительности труда к предыдущему году | % | 105,000 | 104,000 | 105,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест | ед. | 209,000 | 210,000 | 217,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 15,400 | 15,600 | 15,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики | % | 57,040 | 57,040 | 57,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | % | 81,570 | 81,580 | 81,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах | % | 36,100 | 36,100 | 36,200 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» | Боташев А.А.- Министр сельского хозяйства КЧР; Лисовиченко В.А.- начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 46230,7 | 39385,9 | 39385,9 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства) | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 46230,7 | 39385,9 | 39385,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Тараненко М.И., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МСХ КЧР; Биджиева Л.О., зам. начальника отдела юридической и кадровой работы МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 35721,5 | 32413,2 | 32413,2 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 35721,5 | 32413,2 | 32413,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Совершенствование обеспечения реализации Программы | Тараненко М.И., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; Биджиева Л.О. зам. начальника отдела юридической и кадровой работы МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 35721,5 | 32413,2 | 32413,2 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции | ед. | 75,000 | 76,000 | 76,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 122 | 955,1 | 789,2 | 789,2 |  | Укомплектованность должностей государственной службы | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 129 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 244 | 4128,4 | 2189,3 | 2189,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 247 | 895,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 851 | 401,5 | 423,5 | 423,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 852 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110010 | 853 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110020 | 121 | 22386,1 | 22149,3 | 22149,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 812 | 04 | 05 | 1510110020 | 129 | 6760,6 | 6689,1 | 6689,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие | Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Лисовиченко В.А., начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 10509,2 | 6972,7 | 6972,7 | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 10509,2 | 6972,7 | 6972,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие | Совершенствование обеспечения реализации Программы | Лисовиченко В.А. начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 10509,2 | 6972,7 | 6972,7 | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Укомплектованность должностей государственной службы | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 122 | 245,9 | 216,1 | 216,1 |  | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 129 | 66,5 | 33,9 | 33,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 244 | 1472,8 | 1287,3 | 1287,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 247 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 851 | 0,0 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 852 | 9,9 | 13,6 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210010 | 853 | 12,5 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210020 | 121 | 6665,9 | 4140,0 | 4140,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1510210020 | 129 | 2013,1 | 1250,3 | 1250,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР; Лисовиченко В.А. - начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 131866,1 | 112558,8 | 112558,8 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 131866,1 | 112558,8 | 112558,8 |  | Реализация комплексных научно-технических проектов в области селекции и семеноводства картофеля в Карачаево-Черкесской Республике | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики | Лисовиченко В.А. начальник Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 131866,1 | 112558,8 | 112558,8 | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 131866,1 | 112558,8 | 112558,8 |  | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики | Лисовиченко В.А. начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1099,4 | 1228,2 | 1228,2 | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 832 | 04 | 05 | 1520184284 | 244 | 1099,4 | 1228,2 | 1228,2 |  | Количество мероприятий направленных по профилактике и ликвидаций африканской чумы и свиней | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.1.2 | Мероприятие | Проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике | Лисовиченко В.А. начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 130766,7 | 111330,6 | 111330,6 | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 832 | 04 | 05 | 1520184110 | 244 | 0,0 | 38,6 | 38,6 |  | Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных | голов | 2160,000 | 2158,000 | 2150,000 |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1520184120 | 244 | 317,9 | 317,9 | 317,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1520184285 | 244 | 16348,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1520198010 | 611 | 110185,1 | 109429,1 | 109429,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 832 | 04 | 05 | 1520198010 | 612 | 3914,9 | 1545,0 | 1545,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение государственных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Реализация научно-технической политики, направленная на развитие сельского хозяйства | Бирабасов Р.А. начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Реализация комплексных научно-технических проектов в области селекции и семеноводства картофеля в Карачаево-Черкесской Республике | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Реализация комплексных научно-технических проектов в области селекции и семеноводства картофеля в Карачаево-Черкесской Республике | Бирабасов Р.А. начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество реализованных комплексных научно-технических проектов в области селекции и семеноводства картофеля в Карачаево-Черкесской республики | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР; Лисовиченко В.А.- начальник Управления ветеринарии КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 2695,7 | 2168,7 | 2168,7 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики тракторов | шт | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 2695,7 | 2168,7 | 2168,7 |  | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики зерноуборочных комбайнов | шт | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики | кол. мероприятий | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Обновление парка сельскохозяйственной техники | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Наличие техники в сельскохозяйственных организациях республики | шт | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень обеспеченности техникой в сельскохозяйственных организациях республики по отношению к уровню предыдущего года | % | 80,000 | 82,000 | 83,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы) | Бирабасов Р.А. начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики тракторов | шт | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях | % | 3,000 | 3,100 | 3,200 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |
| 3.1.2 | Мероприятие | Приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ | Бирабасов Р.А. начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики зерноуборочных комбайнов | шт | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях | % | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие | Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаро-проводящей инфраструктуры системы социального питания | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2695,7 | 2168,7 | 2168,7 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики | кол. мероприятий | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 2695,7 | 2168,7 | 2168,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие | Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий | Самсонова Ю.А., заместитель Министра сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 2695,7 | 2168,7 | 2168,7 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики | кол. мероприятий | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1530285230 | 244 | 2695,7 | 2168,7 | 2168,7 |  | Объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции | млн. рублей | 9,500 | 9,800 | 10,200 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 4 | Подпрограмма 4 | «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР; Агирбов З.З.-Министр культуры КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 88356,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 4406,8 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 83728,8 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 220,6 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в действие локальных водопроводов | км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ед. | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | ед. |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в действие локальных водопроводов | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | тыс. мест |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие | Региональный проект «Культурная среда» | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 88356,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ед. | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 4406,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 83728,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 220,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие | Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 88356,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Уровень обеспеченности сельских территории республики культурно-досуговыми учреждениями | % |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 807 | 08 | 01 | 154А155670 | 522 | 4406,8 | 0,0 | 0,0 |  | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | % | 105,000 | 107,000 | 110,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 807 | 08 | 01 | 154А155670 | 522 | 83728,8 | 0,0 | 0,0 |  | Проведение работ по строительству и (или) реконструкции | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 807 | 08 | 01 | 0000000000 | 522 | 220,6 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых | ед. | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 55625,3 | 14332,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 2,500 | 0,312 | 0,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 2781,3 | 860,0 | 0,0 |  | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | тыс. га |  | 0,320 | 0,350 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 52844,0 | 13472,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем | Бирабасов Р.А.,начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 55625,3 | 14332,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 2,500 | 0,312 | 0,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 2781,3 | 860,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 52844,0 | 13472,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие | Возмещение части фактически осуществленных расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 55625,3 | 14332,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 2,500 | 0,312 | 0,300 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15501R5680 | 811 | 2781,3 | 860,0 | 0,0 |  | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших субсидию на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем | ед. | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15501R5680 | 811 | 52844,0 | 13472,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие | Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне | Бирабасов Р.А.,начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | тыс. га |  | 0,320 | 0,350 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие | Известкования кислых почв на пашне | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | тыс. га |  |  | 0,350 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий по известкованию кислых почв на пашне | тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в области известкования кислых почв на пашне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6 | Подпрограмма 6 | «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 | «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 60700,0 | 9636,8 | 8096,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млн. рублей | 154,350 | 129,352 | 70,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 700,0 | 578,3 | 485,8 |  | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 60000,0 | 9058,5 | 7610,2 |  | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс. тонн семян |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве | тыс. штук саженцев |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве | тыс. голов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем введенных мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления | тыс. скотомест |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей | тыс. тонн | 5,000 |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | Курбанова Р.С. ,начальник отдела финансирования программ в АПК МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 9636,8 | 8096,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млн. рублей | 154,350 | 114,350 | 70,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 578,3 | 485,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 9058,5 | 7610,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 9636,8 | 8096,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млн. рублей | 154,350 | 114,350 | 70,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15701R4330 | 811 | 0,0 | 578,3 | 485,8 |  | Количество субсидируемых кредитов | ед. | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15701R4330 | 811 | 0,0 | 9058,5 | 7610,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 7.2 | Основное мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР; Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 60700,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей | тыс. тонн | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс. тонн |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве | тыс. штук саженцев |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве | тыс. голов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем введенных мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления | тыс. скотомест |  |  |  |
| 7.2.1 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест |  |  | 800,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | ед. |  |  | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15702R4720 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация хранилищ | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 60700,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей | тыс. тонн | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1570200000 | 811 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей | ед. | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1570200000 | 811 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс. тонн |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве | тыс. штук саженцев |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве (участники Федеральной научно-технической программы) | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве | тыс. голов |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию селекционно-генетических центров в птицеводстве | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем введенных мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления | тыс. скотомест |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество введенных в эксплуатацию овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 8 | «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР; Накохов А.Х. - Министр экономического развития КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 9 | «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 63818,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем экспорта продукции АПК | млн. долларов США | 1,900 | 5,600 | 6,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 638,2 | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий | тыс. га | 0,446 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 63180,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия МСХ КЧР; Бирабасов Р.А. начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 63818,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции | тыс. га | 0,446 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 638,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 63180,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие | Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия; Бирабасов Р.А. начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 63818,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции | тыс. га | 0,446 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 159T255680 | 811 | 638,2 | 0,0 | 0,0 |  | Количество сельхоз товаропроизводителей мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» в целях реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» | кол. | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 159T255680 | 811 | 63180,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям республики в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 10 | Подпрограмма 10 | «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 40095,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Общая площадь интенсивных садов | га | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 40095,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество плодовой продукции | тонн | 175,000 | 175,000 | 193,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 40095,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Общая площадь интенсивных садов | га | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 40095,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество плодовой продукции | тонн | 175,000 | 175,000 | 193,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 40095,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество посаженных плодовых саженцев | шт | 10000,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15А0181850 | 000 | 40095,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество получателей | ед. | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 11 | Подпрограмма 11 | «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой | тыс. га | 6,500 | 9,500 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 280,000 | 400,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие | Развитие свеклосахарного производства | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой | тыс. га | 6,500 | 9,500 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 280,000 | 400,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Мероприятие | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку свеклосахарного производства | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Увеличение посевных площадей, занятых сахарной свеклой к предыдущему году | % | 25,000 | 30,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15Б0181860 | 000 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Урожайность сахарной свеклы | ц/га | 430,000 | 440,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка свеклосахарного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 12 | Подпрограмма 12 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 898968,8 | 685497,0 | 687824,2 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 422,100 | 424,200 | 426,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 35026,4 | 42459,0 | 42598,6 |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 14,200 | 14,400 | 14,600 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 863942,4 | 643038,0 | 645225,6 |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | тыс. тонн | 5,700 | 5,100 | 3,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 32,400 | 32,700 | 33,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 3,600 | 4,300 | 5,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 0,800 | 0,900 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 8,320 | 8,390 | 8,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям | тыс. тонн | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 21,200 | 22,000 | 22,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,000 | 6,200 | 6,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 227,000 | 229,000 | 232,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | тыс. га | 107,000 | 107,600 | 108,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,800 | 0,900 | 0,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 10,500 | 10,800 | 11,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,900 | 0,900 | 1,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство хлебобулочных изделий обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 47,600 | 47,700 | 47,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 945,500 | 945,600 | 945,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га |  | 0,001 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год | тыс. тонн | 3,500 | 3,600 | 3,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ед. | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 70,410 | 70,420 | 70,430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных ( в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 24,700 | 27,000 | 27,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенных семян кукурузы | тонн | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем реализованных семян кукурузы | тонн | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 45,100 | 45,300 | 45,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, процентов | % | 9,400 | 9,300 | 9,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 58,700 | 59,100 | 59,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,240 | 0,170 | 0,250 |
| 12.1 | Основное мероприятие | Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР; Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР; Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйстования МСХ КЧР; Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 375888,8 | 380062,3 | 380062,3 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 422,100 | 424,200 | 426,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 14,200 | 14,400 | 14,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га |  | 1,200 | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,240 | 0,170 | 0,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению среднему за 5 лет предыдущих отчетному году | тыс. тонн |  | 1,000 | 1,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество реализованных проектов развития сельского туризма | ед. |  | 1,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 18794,5 | 22803,8 | 22803,8 |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 357094,3 | 357258,5 | 357258,5 |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год | тыс. тонн | 3,500 | 3,600 | 3,700 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | тыс. тонн | 5,700 | 5,100 | 3,900 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативовов | ед. | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 12.1.1 | Мероприятие | Стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 21153,8 | 21378,8 | 21378,8 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество получателей государственной поддержки обеспечивших прирост производства молока | ед. | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 1057,7 | 1282,7 | 1282,7 |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, являющихся получателями господдержки | тыс. тонн | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 20096,1 | 20096,1 | 20096,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |
| 12.1.2 | Мероприятие | Стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках развития овцеводства и козоводства | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 33263,2 | 33617,1 | 33617,1 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку, за отчетный год | тыс. тонн | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 1663,2 | 2017,1 | 2017,1 |  | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку | тыс. голов | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 31600,0 | 31600,0 | 31600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Мероприятие | Возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 51881,6 | 52110,5 | 51987,9 |  | Количество получателей государственной поддержки | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 2594,1 | 3126,6 | 3119,3 |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку | га | 250,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 49287,5 | 48983,9 | 48868,6 |  | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,240 | 0,170 | 0,250 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка по закладке и (или) уходу за многолетними насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.4 | Мероприятие | Возмещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 750,0 | 1080,0 | 1200,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество выплат | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 37,5 | 64,8 | 72,0 |  | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 712,5 | 1015,2 | 1128,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка по закладке и (или) уходу за виноградниками, включая питомники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.5 | Мероприятие | Развитие семейной фермы | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 67900,0 | 69148,9 | 69148,9 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 812 | 3395,0 | 4148,9 | 4148,9 |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 812 | 64505,0 | 65000,0 | 65000,0 |  | Количество проектов развития семейных ферм и «Агропрогресс», реализуемых с помощью грантовой поддержки | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов на развитие семейной фермы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.6 | Мероприятие | Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 53626,3 | 74468,1 | 74468,1 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 812 | 2681,4 | 4468,1 | 4468,1 |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 812 | 50944,9 | 70000,0 | 70000,0 |  | Количество проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализуемых с помощью грантовой поддержки | ед. | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.7 | Мероприятие | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | Курбанова Р.С., начальник финансирования в АПК МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.8 | Мероприятие | Стимулирование прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства продукции в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по растениеводству | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 26315,8 | 26595,8 | 26595,8 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку | тыс. тонн | 133,500 | 134,800 | 136,200 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 1315,8 | 1595,8 | 1595,8 |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку | тыс. тонн | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  | Количество получателей государственной поддержки обеспечивших прирост производства зерновых и зернобобовых культур | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на обеспечение прироста сельхозпродукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур по ставке на 1 тонну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.9 | Мероприятие | Стимулирование прироста специализированного мясного скотоводства | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 120998,2 | 101662,1 | 101662,1 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 6049,9 | 6099,7 | 6099,7 |  | Количество получателей государственной поддержки обеспечивших прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород | ед. | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 114948,3 | 95562,4 | 95562,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение прироста специализированного мясного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.10 | Мероприятие | Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему году по ставке на 1 тонну переработанного молока | Болатова С.К., начальник пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению среднему за 5 лет предыдущих отчетному году | тыс. тонн |  | 1,000 | 1,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общий объем производства молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в отчетном году | тыс. тонн |  | 50,000 | 52,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество получателей государственной поддержки | ед. |  | 3,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.11 | Мероприятие | Стимулирование развития виноградарства | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 3,6 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. га |  | 1,200 | 4,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |  | Объем винограда собственного производства | тонн |  | 8,000 | 8,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В01R5020 | 811 | 0,0 | 0,9 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на 1 единицу винограда собственного производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.1.12 | Мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на развитие сельского туризма | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество реализованных проектов развития сельского туризма | ед. |  | 1,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грантовую поддержку | % |  | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | человек в год |  | 100,000 | 250,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Гранты сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на развитие сельского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2 | Основное мероприятие | Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР; Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР; Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйстования МСХ КЧР; Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 300637,8 | 304020,8 | 306348,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 4,400 | 4,500 | 4,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 70,410 | 70,420 | 70,430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | тыс. га | 53,800 | 54,750 | 55,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 47,600 | 47,700 | 47,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 945,500 | 945,600 | 945,700 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 15031,9 | 18241,3 | 18380,9 |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 32,400 | 32,700 | 33,100 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 285605,9 | 285779,5 | 287967,1 |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 3,600 | 3,600 | 5,200 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади | % | 0,800 | 0,800 | 1,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 8,320 | 8,390 | 8,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям | тыс. тонн | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных | тыс. тонн | 21,200 | 22,000 | 22,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность племенного маточного поголовьясельскохозяйственных животных ( в пересчете на условные головы) | тысяча условных голов | 26,900 | 27,000 | 27,100 |
| 12.2.1 | Мероприятие | Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 35828,5 | 35866,3 | 38581,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,000 | 0,500 | 0,600 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 1791,4 | 2152,0 | 2314,9 |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации получивших государтсвенную поддержку | тыс. га | 53,800 | 54,750 | 55,730 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 34037,1 | 33714,3 | 36266,1 |  | Количество получателей государственной поддержки на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв | ед. | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку в текущем году получивших государственную поддержку | тыс. тонн | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.2 | Мероприятие | Поддержка элитного семеноводства | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1052,6 | 1063,8 | 1063,8 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество получателей | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 52,6 | 63,8 | 63,8 |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений по получателям государственной поддержки в отчетном году | % | 1,100 | 0,500 | 0,600 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.3 | Мероприятие | Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь, засеваемая элитными семенами сельскохозяйственных культур | га |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество получателей государственной поддержки | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4 | Мероприятие | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 27440,8 | 27728,9 | 27873,4 |  | Средне годовая молочная продуктивность на одну корову | кг. | 2900,000 | 3020,000 | 3050,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 1372,0 | 1663,7 | 1672,4 |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку в отчетном году | тыс. тонн | 16,000 | 16,500 | 17,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 26068,8 | 26065,2 | 26201,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.5 | Мероприятие | Племенное животноводство | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 82259,5 | 85106,4 | 85106,4 |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 4113,0 | 5106,4 | 5106,4 |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тысяча условных голов | 24,700 | 25,000 | 26,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 78146,6 | 80000,0 | 80000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включенны в Перечень для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства по согласованию с Минсельхозом России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.6 | Мероприятие | Увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 105252,2 | 102659,6 | 102659,6 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечение сохранения маточного поголовья племенных животных приобретенного за счет субсидии в течение 3-х лет с момента получения господдержки | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 5262,6 | 6159,6 | 6159,6 |  | Количество получателей государственной поддержки на пламенное животноводства | ед. | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 99989,6 | 96500,0 | 96500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат (без учета НДС) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, выращенных на территории РФ по ставке на 1 голову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.7 | Мероприятие | Развитие мясного животноводства | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 25032,9 | 26595,8 | 26595,8 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Готовность объектов для содержания скота мясного направления | % | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 1251,6 | 1595,8 | 1595,8 |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку в отчетном году | тыс. голов | 25,000 | 25,500 | 26,500 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 23781,2 | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот специализированных мясных пород, овцы и козы), за исключением племенных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.8 | Мероприятие | Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 526,3 | 531,9 | 531,9 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество получателей | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 26,3 | 31,9 | 31,9 |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия получивших государственную поддержку | тыс. тонн | 0,010 | 0,011 | 0,012 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за 1 тонну реализованной шерсти перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.9 | Мероприятие | Поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 3157,9 | 3191,5 | 3191,5 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 0,800 | 0,800 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 157,9 | 191,5 | 191,5 |  | Застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) | тысяча условных га | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.10 | Мероприятие | Поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 526,3 | 531,9 | 531,9 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 3,600 | 3,600 | 5,200 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 26,3 | 31,9 | 31,9 |  | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных | тысяча условных голов | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.2.11 | Мероприятие | Развитие овцеводства и козоводства | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 19560,6 | 20744,7 | 20212,8 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей по получателям государственной поддержки | тыс. голов | 250,000 |  | 252,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 978,0 | 1244,7 | 1212,8 |  | Количество получателей государственной поддержки на развитие овцеводства и козоводства | ед. | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15В02R5080 | 811 | 18582,6 | 19500,0 | 19000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на развитие овцеводства и козоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 12.3 | Основное мероприятие | Региональная поддержка в области растениеводства | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 1413,9 | 1413,9 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 1413,9 | 1413,9 |  | Количество запланированных мероприятий направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанных от вредителей | тыс. га |  | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий запланированных против вредителей сельскохозяйственных культур | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Мероприятие | Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 1323,9 | 1323,9 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В0381830 | 000 | 0,0 | 1323,9 | 1323,9 |  | Количество запланированных мероприятий направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка за счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |
| 12.3.2 | Мероприятие | Мероприятия по борьбе с саранчой | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 90,0 | 90,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой | ед. | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15В0381840 | 000 | 0,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка по борьбе с саранчой за счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
| 12.4 | Основное мероприятие | Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности производящих и реализующих хлеб и хлебобулочные изделия | Болатова С.К., начальник пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1686,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 793,150 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 1586,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1686,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 793,150 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество предприятий хлебопекарной промышленности получивших государственную поддержку на производство и реализацию хлеба и хлебобулочные изделия | ед. | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 1586,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Основное мероприятие | Поддержка производства и реализации зерновых культур | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 97954,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 40,227 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 96954,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 97954,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем реализованных зерновых культур получателями государственной поддержки в отчетном году | тыс. тонн |  | 40,227 |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество производителей зерновых культур получивших возмещение на производство и реализацию зерновых культур | ед. | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 96954,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка производителям зерновых культур на возмещение части затрат, связанные с производством и реализацией зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 12.6 | Основное мероприятие | Поддержка производства и реализации подсолнечного масла и сахара белого | Болатова С.К., начальник пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 9537,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства | тонн | 1887,460 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 9437,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в предприятия розничной торговли | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 9537,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество получателей господдержки | наличие - 1 / отсутствие - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем реализованного сахара белого собственного производства в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 кг | тонн | 1887,460 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 9437,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат производителям сахара белого произведенного и реализованного в организации розничной торговли сахара белого собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 12.7 | Основное мероприятие | Поддержка производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 113264,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Сохранность численности поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 3,900 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 113264,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного скота производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота | Хамхоев Х.И., начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 113264,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Сохранность численности поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество производителей крупного рогатого скота молочного направления, получивших возмещение на приобретение кормов для молочного крупного скота | ед. | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 113264,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 12.8 | Основное мероприятие | Стимулирование развития виноградарства и виноделия | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | тыс. га |  | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 | Мероприятие |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия | тонн |  | 8,000 | 8,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 1500000000 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на производство продукции плодово-ягодных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 13 | Подпрограмма 13 | «Комплексное развитие сельских территорий» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 57415,2 | 7705,5 | 5260,4 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 628,000 | 238,000 | 272,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 530,7 | 75,3 | 52,6 |  | Объем ввода жилья, предоставленного на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0,000 | 2300,000 | 2810,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 52273,2 | 7444,5 | 5207,8 |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | ед. |  |  | 50,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 451,6 | 31,0 | 0,0 |  | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | ед. |  |  | 60,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 4159,7 | 154,7 | 0,0 |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в действие локальных водопроводов | км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | ед. |  | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 5,000 | 17,000 | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | км. |  |  |  |
| 13.1 | Основное мероприятие | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 12257,9 | 4608,8 | 5260,4 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 628,000 | 238,000 | 272,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 122,6 | 46,1 | 52,6 |  | Объем ввода жилья, предоставленного на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 12135,3 | 4562,7 | 5207,8 |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 12257,9 | 4608,8 | 5260,4 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 628,000 | 238,000 | 272,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 10 | 03 | 15Г01R5760 | 000 | 122,6 | 46,1 | 52,6 |  | Уровень обеспеченности в жилье граждан, проживающих в сельской местности | % | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 10 | 03 | 15Г01R5760 | 000 | 12135,3 | 4562,7 | 5207,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Софинансирование строительства (приобретения) жилья для граждан проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 13.1.2 | Мероприятие | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого | кв. м |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение жилищных условий | семей |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3 | Мероприятие | Льготная сельская ипотека | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение жилищных условий с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | семей |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | жилищный (ипотечный) кредит (займ) |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Основное мероприятие | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Мероприятие | Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 05 | 1500000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Процент обеспеченности качественными сельскими дорогами в населенных пунктах | % |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка строительства и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 13.3 | Основное мероприятие | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 45157,3 | 3096,7 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 408,1 | 29,2 | 0,0 |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 40137,9 | 2881,8 | 0,0 |  | Ввод в действие локальных водопроводов | км. |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 451,6 | 31,0 | 0,0 |  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 4159,7 | 154,7 | 0,0 |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
| 13.3.1 | Мероприятие | Благоустройство сельских территорий | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество заявок по благоустройству сельских территорий | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Стоимость проектов на очередной финансовый год по отобранным проектам | млн. рублей |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.2 | Мероприятие | Современный облик сельских территорий | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 45157,3 | 3096,7 | 0,0 |  | Процентное соотношение инициативных проектов комплексного развития сельских территории прошедших отбор от общего их количества | % | 30,000 | 85,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 05 | 02 | 15Г03R5760 | 522 | 408,1 | 29,2 | 0,0 |  | Сметная (предполагаемая предельная) стоимость | рублей | 42058750,000 | 500000000,000 | 650000000,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 05 | 02 | 15Г03R5760 | 522 | 40137,9 | 2881,8 | 0,0 |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий прошедших конкурсный отбор | единиц | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
|  |  |  |  | МБ | 812 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 451,6 | 31,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 812 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 4159,7 | 154,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 14 | Подпрограмма 14 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Боташев А.А. - Министр сельского хозяйства КЧР; Накохов А.Х. - Министр экономического развития КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 118704,0 | 122578,1 | 133765,5 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций | ед. | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1187,1 | 1225,8 | 1337,7 |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций | % | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 117516,9 | 121352,3 | 132427,8 |  | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) | ед. | 91,000 | 113,000 | 138,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | ед. | 100,000 | 300,000 | 150,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопленным итогом) | ед. | 93,000 | 129,000 | 168,000 |
| 14.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 118704,0 | 122578,1 | 133765,5 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) | ед. | 91,000 | 113,000 | 138,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1187,1 | 1225,8 | 1337,7 |  | Количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | ед. | 100,000 | 300,000 | 150,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 117516,9 | 121352,3 | 132427,8 |  | Количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопленным итогом) | ед. | 93,000 | 129,000 | 168,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций | ед. | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций | % | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
|  | Проект | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1.1 | Мероприятие | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 103000,0 | 91321,0 | 81201,0 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество созданных КФХ, в году получения господдержки | ед. | 91,000 | 22,000 | 25,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 15ДI554800 | 811 | 1030,1 | 913,2 | 812,0 |  | Количество созданных рабочих мест, в году получения господдержки | рабочие места | 91,000 | 22,000 | 25,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 15ДI554800 | 811 | 101969,9 | 90407,8 | 80389,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 14.1.2 | Мероприятие | Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 15104,0 | 28226,8 | 49534,2 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество созданных СПоК, в году получения господдержки | ед. | 2,000 | 14,000 | 14,000 |
|  |  |  |  | РБ | 812 | 04 | 05 | 0000000000 | 811 | 151,0 | 282,3 | 495,4 |  | Количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки (включая ЛПХ и КФХ) | ед. | 100,000 | 300,000 | 150,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 812 | 04 | 05 | 0000000000 | 811 | 14953,0 | 27944,5 | 49038,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 14.1.3 | Мероприятие | Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования МСХ КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 600,0 | 3030,3 | 3030,3 | Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций | ед. | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | РБ | 816 | 04 | 05 | 0000000000 | 811 | 6,0 | 30,3 | 30,3 |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций | % | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 816 | 04 | 05 | 0000000000 | 811 | 594,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

начальник Управления документационного

обеспечения Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики             	                                                                                                                                Ф.Я. Астежева

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                                                     А.А. Боташев