Министерство сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики

ДОКЛАД

о ходе и результатах реализации в 2022 году государственной программы в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики

г. Черкесск

2023 г.

Доклад

о реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

за 2022 год

- Общая информация

Администратором государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее- Государственная программа) является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа направлена на обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа реализовывалась в 2022 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и одиннадцатью подпрограммами:

- Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли;

- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики;

- Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса;

- Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы»;

- Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике;

- Развитие отраслей агропромышленного комплекса;

- Комплексное развитие сельских территорий;

- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

В структуре государственной программы в 2022 году  было предусмотрено 17 основных мероприятий (из них 14 - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 3 - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 (в редакции от 15.05.2019 № 128, 10.12.2019 № 293, 14.12.2020 № 283, 25.12.2020 № 300, от 27.04.2021 № 77, от 10.08.2021 № 184,  от 27.04.2021 № 77, от 22.12.2021 № 106, от 18.05.2022 № 144, от 13.07.2022 № 201, от 16.12.2022 № 361, от 07.03.2023 № 44).

В течение 2022 года в государственную программу вносились 3 изменения (ут. постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.05.2022 № 144, от 13.07.2022 № 201, от 16.12.2022 № 361, от 07.03.2023 № 44), связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете. При этом учитывалось выделение средств государственной поддержки из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с Минсельхозом России на 2022 год.

В рамках государственной программы в 2022 году были  проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности и мероприятия   по ветеринарноэпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции.

Объем производства продукции сельского хозяйства региона в прошлом году составил 40,7 млрд. рублей,  это на 7,2 % больше прошлого года, экспортировали на 0,42 млн. долларов США.  За последние пять лет (2018 - 2022 годы) объем производства продукции сельского хозяйства в республике увеличился на 18,9 %

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

Основная доля продукции сельского хозяйства в 2022 году производилась в личных подсобных хозяйствах населения – 43,8 %, сельхозорганизациях – 28,6 %, крестьянско-фермерских хозяйствах – 27,6 %.

А за последние пять лет (2018 - 2022 годы) наблюдается устойчивая тенденция роста доли производства сельскохозяйственной продукции, производимая КФХ, включая ИП в общем объеме производства с одновременным незначительным сокращением доли продукции, производимой коллективным сектором (сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения).

В 2022 году на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлено 1327891,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1006675,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 311086,3 тыс. рублей, местного бюджета – 232,6 тыс. рублей, внебюджетные источники- 9906,4 тыс. рублей.

Государственной поддержкой в 2022 году воспользовались более 650 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских фермерских хозяйств и организаций всех форм собственности. Основная отрасль специализации сельского  хозяйства  республики - животноводство, на удельный вес  которого приходится 57,6 % от продукции сельского хозяйства, на растениеводства приходится 42,4 %.

- Основные результаты реализации государственной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных мероприятий.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 101,4 % к уровню предыдущего года, или 99,9 % от установленного планового значения (101,5 %) к уровню 2020 года –
128,4 % (план на 2022 год -101,3% к уровню 2020 года);

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,8 % к уровню предыдущего года, или 100,1 % от установленного планового значения (100,7 %) к уровню 2020 года –
125,2 % (план на 2022 год -101,2% к уровню 2020 года);

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 102,1 % к уровню предыдущего года,  или 101,2 % от установленного планового значения (100,9 %) к уровню 2020 года – 133% (план на 2022 год -101,4% к уровню 2020 года);

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) составил 108,1 % к уровню предыдущего года, или 106,6 % от установленного планового значения (101,4%), к уровню 2020 года – 100,9 % (план на 2022 год -102,2% к уровню 2020 года);

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) составил 83,1 % к предыдущему году или 82,36 % от установленного планового значения (100,9 %);

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 2022г. составила 17,7 %, что составляет 114 % от установленного планового значения (15,5 %). Темп роста к уровню предшествующего года -87 %;

индекс производительности труда к предыдущему году составил 105,9 % (предварительные данные Минсельхоза КЧР) или 101,8 % к установленному плановому значению (план- 104,0%);

доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики составила 58,6 %  или 102,6 % от установленного планового значения  - 57,11%;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств составило 86,5% или 100,05 % от установленного планового значения  - 57,11 %;

доля площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах составила 47,3 % или 132,12 % от установленного планового значения - 35,8%.

По предварительным данным Росстата по Карачаево-Черкесской Республике выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – 40,7 млрд. рублей, (на 2,1 млрд. рублей больше 2021 года). Большая часть выручки приходится на животноводство – 21,6 млрд. рублей, на растениеводство – 16,9 млрд. рублей.

По данным статистики в хозяйствах всех категорий республики на конец декабря 2022 года поголовье крупного рогатого скота по расчетам, составило 149,8 тыс. голов на 1,9 % меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров -79,1 тыс. голов, (-1,0 %). Численность овец и коз составляет 1157,9 тыс. голов (-0,2 %), лошадей – 22,0 тыс. голов (+0,3%),  свиней – 2,0 тыс. голов.

Рисунок - Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий за 5 лет

Произведено в хозяйствах всех категорий скота и птицы на убой (в живом весе) 59,1 тыс. тонн (+ 0,7%), валовой надой молока составил 203,3 тыс. тонн (+ 2,5%), получено яиц 80,6 тысяч штук (+ 1,3%).

Рисунок -  Объёмы производства продукции животноводства в республике за 5 лет

По экономическому значению молочное скотоводство является одной из ключевых подотраслей в животноводстве региона. Производство молока в республике на протяжении ряда лет находится на стабильных отметках.

Производством молока в республике занимаются более 214 сельхозорганизаций, в том числе К(Ф)Х и ИП.

В структуре производства молока сохраняется тенденция увеличения удельного веса сельхозорганизации: за последние 5 лет их доля увеличилась на 7,1 п.п. При этом доля производства молока незначительно уменьшилась, как  у малых форм хозяйствования, так и у  хозяйств населения  на 0,2 и 6,9 п.п соответственно.

Структура производства молока по категориям хозяйств, %

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельскохозяйственные организации | 5,1 | 7,4 | 10,8 | 10,9 | 12,2 |
| КФХ, включая ИП | 29,0 | 29,1 | 29,3 | 29,1 | 28,8 |
| Хозяйства населения | 65,9 | 63,5 | 60,0 | 60,0 | 59,0 |

Благодаря оказанным мерам государственной поддержки средняя закупочная цена за литр молока по республике составила 25,0 рублей.

Молочная продуктивность на 1 голову в организованном секторе в 2022 году составила 4780 кг, в сельскохозяйственных организациях в среднем -  5600кг.  Основной рост производства молока обеспечен благодаря  ООО «Рея», в котором содержится 1300 голов высокопродуктивных племенных коров, средний надой в хозяйстве на одну фуражную голову  составляет 10,2 тыс. кг в год.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей от общего объема производства по республике составило 10 %, в сравнении с 2021 годом увеличение на 10,4 % (2021 год -  20,1 тыс. тонн).

В изменении структуры поголовья наблюдаются аналогичные тенденции.

Cельхозорганизации наращивают поголовье, их доля за последние 5 лет в структуре поголовья выросла в 2 раза. Крестьянские (фермерские) хозяйства  также наращивают поголовье, этому способствует предоставление грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм (с 2012 года), а также грантов «Агростартап» (с 2019 года). Удельный вес поголовья в сельхозорганизациях к 2022 году увеличился на 4.1 п.п., в хозяйствах населения сократился на 6.0 п.п.

Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, %

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельскохозяйственные организации | 6.9 | 10.3 | 11.5 | 12.3 | 11 |
| КФХ, включая ИП | 37.1 | 36.2 | 38.4 | 38.6 | 39 |
| Хозяйства населения | 56.0 | 53.5 | 50.1 | 49.1 | 50 |

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях скота и птицы  реализовано более 20,2 тыс. тонн (+ 2,3), молока - 22,2 тыс. тонн (+ 4,3 %).

Важное место в государственной программе по развитию сельского хозяйства отводится мероприятиям по поддержке племенного животноводства, развитию племенной базы молочного и мясного скотоводства, что в свою очередь позволяет формировать конкурентоспособность данного направления.

Результатом оказанных мер государственной поддержки животноводов республики является то, что на сегодняшний день удалось сохранить 18 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, обладающих правом на осуществление деятельности в области племенного животноводства, в том числе:

овцеводческие (117,5 тыс. голов);

коневодческие (6,3 тыс. голов);

яководческих (3,1 тыс. голов);

по разведению крупного рогатого скота (2,2 тыс. голов);

пчеловодческое (3,4 тыс. пчелосемей);

рыбоводческое – (62,5 тыс. рыбы).

Племенные хозяйства в полном объеме обеспечивают потребность сельскохозяйственных предприятий республики в высокопродуктивном племенном скоте.

Основу растениеводства Карачаево-Черкесской Республики составляет зерновое хозяйство. В структуре сельскохозяйственных угодий более 71% посевных площадей отводится под зерновые культуры (кукуруза на зерно, яровая и озимая пшеница, ячмень, овес), 5 % – кормовые культуры (кукуруза, корнеплоды, травы), 17 % – технические культуры (сахарная свекла, подсолнечник на зерно), 1% – овощи открытого грунта.

Основными производителями зерна и технических культур являются крестьянско - фермерские хозяйства. Их доля в производстве зерна – 62%.

Ежегодный валовый сбор сельскохозяйственных культур динамичен, что обусловлено в первую очередь, климатическими условиями в период вегетации. В среднем валовое производство зерна за последние три года составляет более 400,0 тыс. тонн.

В отчетном году сбор урожая зерновых  из-за дождей в регионе начался примерно на две недели позже обычного, и  в сравнении с прошлогодними показателями темпы уборки были ниже. Тем не менее, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в 2022 году выше уровня 2021 года  и составила 49,8 ц/га (45,4 ц/га в 2021 году).

2022* по предварительным данным Минсельхоза КЧР

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в 2022 году в регионе собрано более 427 тыс. тонн зерна, 209,7  тыс. тонн сахарной свеклы, подсолнечника – 31,6 тыс. тонн, картофеля – 113,7 тыс. тонн, овощей – 33,1 тыс. тонн. Результаты по растениеводству выше уровня предыдущего года.

Удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме производства зерновых
(включая кукурузу), по сравнению с предыдущим годом, увеличился с 39,0% до 40,4%, сахарной свеклы (фабричной) – с 53,3% до 59,8%.

Большая часть зерновых культур и подсолнечника на зерно произведена крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 53,4% и 49,5%, соответственно.
Производство картофеля и овощей открытого грунта сосредоточено, в основном,
в хозяйствах населения, которыми в 2022 году выращено 79,8% и 85,2% общего объема урожая этих культур (в 2021 году – 79,2% и 79,5%, соответственно).

Получению хороших урожаев способствует применение хозяйствами региона научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур. В 2022 году в республике с учетом условий природно-экономических зон продолжилось внедрение ресурсосберегающих технологий, основными элементами которых являются техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, использование высокоурожайных сортов и гибридов, системы защиты растений от вредных объектов, применение минеральных удобрений, в том числе жидких.

Успешно возрождается отрасль садоводства, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по закладке фруктовых садов интенсивного типа на площади более 1 000 га с фруктохранилищами мощностью 85 000 тонн единовременного хранения.

В 2022 году произведено 18 300 тонн фруктов, что на 18,3 % больше уровня 2021 года. К 2024 году производство увеличится в 2 раза и будет составлять 30 000 тонн.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в отрасли садоводства:

- ООО «Сады Карачаево-Черкесии» - 207 га фруктовых садов интенсивного типа;

- ООО «АПК Приэльбрусье» - 250 га яблочных садов интенсивного типа заложено;

- ООО КФХ «Мичуринский» - 200 га яблочных садов интенсивного типа заложено;

- ООО «Архыз-Фрут Логистик» - 251 га яблочных садов интенсивного типа заложено, запланировано всего – 1000 га.

Также,  в рамках региональной программы по развитию садоводства на базе кооперации в личных подсобных хозяйствах на сегодняшний день в 315 личных подворьях посажены мини-сады по 230 яблонь на каждом участке, охвачены все 10 районов республики. Деревья уже начинают плодоносить, при достижении производственной мощности с каждого участка соберут до 4 тонн фруктов.

Отрасль растениеводства ежегодно пополняется новой современной техникой.  В республике числится 2119 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе – 467 единиц тракторов всех модификаций, 106 единиц зерноуборочных комбайнов и необходимое количество сельскохозяйственного инвентаря, требующегося по технологии для возделывания сельскохозяйственных культур. Активно фермерами приобретается сельскохозяйственная техника на льготных условиях: с использованием механизма льготного кредитования, а также по программе субсидирования заводов производителей.

По нагрузке на трактора и комбайны, энергообеспеченности организаций в 2021 и 2022 гг. Карачаево-Черкесская Республика занимает 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

| Субъект Российской Федерации | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, л.с./100 га посевных площадей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2022 к 2021 |
| Российская Федерация | 153,7 | 154,6 | 0,9 |
| Ростовская область | 191 | 201 | 10 |
| Рязанская область | 161,2 | 169,3 | 8,1 |
| Ленинградская область | 199 | 206,1 | 7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 109,8 | 116,5 | 6,7 |
| Вологодская область | 170,2 | 175,9 | 5,7 |

Подпрограмма ГП 1. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;

повышение эффективности государственного управления в Управлении ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.97 баллов.

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

Бюджетные ассигнования за счет средств, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию основного мероприятия 1 составили  53 226,1 тыс. рублей, фактически исполнено- 51376,5 тыс. рублей освоение составило 96,5 %, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

Основное мероприятие 2	«Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»	(исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2022 году из республиканского бюджета было предусмотрено 13401,1 тыс. рублей, фактически исполнено- 13322,4 тыс. рублей освоение составило 99,4 %, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

Подпрограмма ГП 2. «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли».

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующей задачи:

улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году направлено 130554,0 тыс. рублей из республиканского бюджета, что на 1312,1 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Выделенные субвенции освоены на 100,0 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.82 балла.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия» (исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие 1 реализовано следующими мероприятиями:

проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике», в том числе:

обеспечение ветеринарного сопровождения при переводе животных на горных выпасах;

выполнение планов противоэпизоотических мероприятий;

содержание сети подведомственных государственных учреждений ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики путем возмещения нормативных затрат на выполнение государственного задания в целях реализации противоэпизоотических    мероприятий;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений и модернизацию оснащения лабораторно-диагностических отделов государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических         мероприятий.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных составил 15 голов против планового показателя в  1900 голов.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1.41 балла.

Подпрограмма ГП 3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Подпрограмма ГП Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

На 2022 год по данной подпрограмме было запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,34 балла.

Основное мероприятие 1 «Обновление парка» реализовано с помощью мероприятий:

приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы);

приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 31.12.2022 года приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники от запланированного на год 58 единиц, в том числе:

зерноуборочные комбайны - 4 единиц, исполнение годового показателя 100%;

трактора для сельскохозяйственных   работ - 21 единица, исполнение годового показателя  составило 39,0 % тем не менее, востребованность в тракторах на 2022 год была обеспечена.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.36 баллов.

Основное мероприятие 2 «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания».

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий

В рамках мероприятия «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» на 2022 год было запланировано провести  3 выставочно-ярмарочные мероприятия с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.

В 2022 году в республике было увеличение количества ярмарочных площадок и ярмарок выходного дня, постоянно действующих торговых площадок и торговых мест на них.

В целях повышения доступности продукции сельского хозяйства для населения региона осуществлялось деятельность ярмарки  выходного дня, ежегодные республиканские весенняя и осенняя ярмарки с участием товаропроизводителей всех форм собственности региона, куда также приглашались производители и переработчики сельскохозяйственной продукции из соседних регионов.

В течение всего года Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики проводился ряд ярморочных мероприятий на территориях сельских поселений муниципальных районов.

# Также, в целях реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов, осуществляется деятельность не менее 30 нестационарных торговых объектов, включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципальных районов и городских округов республики.

В  2022 году Карачаево-Черкесская Республика приняла участие в национальном  фестивале «Вкусы России». На фестивале  был представлен бренд Карачаево-Черкесии: мясо  овец карачаевской породы, вода Архыз,  а также национальные блюда народов республики. Организаторами мероприятия выступила Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители республики- 6 мероприятия, что составляет 200 % от планового показателя;

- объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции – 11,0 млн. рублей или 115% от установленного планового значения (9,5 млн. рублей).

На реализацию основного мероприятия в 2022 году из республиканского бюджета было предусмотрено 730,1 тыс. рублей, освоение 100,0 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.60 балла.

Подпрограмма ГП 4. Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики в оценке эффективности государственной программы в 2022 году  не участвовала в связи с окончанием срока реализации (срок реализации подпрограммы  с 01.01.2019г до 31.12.2021г.)

Подпрограмма ГП 5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма ГП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующей целей:

-повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

-повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансовое обеспечение составило 69 668,6 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.82 балла.

Подпрограмма ГП 5. реализовано с помощью основного мероприятия «Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных   систем».

Государственную поддержку в отчетном году на гидромелиоративные мероприятия получил ООО «Архыз- Фрут Логистик» на  строительство оросительных систем общей площадью 376 га на территории Прикубанского муниципального района.

В результате показатель «ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования»  составил - 376 га или 120,5% от установленного планового значения (316 га).

Оценка эффективности основного мероприятия (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.12 баллов.

Подпрограмма ГП 6. «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» в оценке эффективности государственной программы в 2021 году  не участвовала в связи с окончанием срока реализации (срок реализации подпрограммы  с 01.01.2019г до 31.12.2019г.)

Подпрограмма ГП 7. «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса» в 2022 году была реализована двумя основными мероприятиями:

«Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе»;

«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса».

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.88 балла.

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» предусматривает предоставление субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-  объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) выданным на развитие агропромышленного комплекса – 114,35 млн. рублей, что соответствует плановому значению (114,35  млн. рублей). Снижение показателя связано с погашением предприятиями АПК кредитов перед кредитными организациями (выполнение данного показателя выражается в снижении ссудной задолженности – чем ниже сумма ссудной задолженности, тем больше процент выполнения показателя);

- количество субсидируемых кредитов на 2022 год было запланировано - 4 ед., финансирования по данному основному мероприятию  в отчетном году не было осуществлено в связи с тем, что не было обращений  на получение субсидий.

В целях упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным средствам действует механизм льготного кредитования, который позволяет предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки  до 5 % и не ожидать их последующего возврата в виде субсидий. За 2022 год потенциальным заемщикам было одобрено 62 заявки на льготный краткосрочный кредит на общую сумму 2,6 млрд. рублей кредитных средств, в том числе 14 заявок на льготный инвестиционный кредит (686,02 млн. рублей). Сумма субсидий за 2022 год уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК республики по льготным краткосрочным кредитам составила 109,4 млн. рублей, по льготным инвестиционным кредитам – 2,3 млн. рублей.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,88 балла.

Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» направлено на стимулирования создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Финансирования по данному основному мероприятию  в отчетном году не было осуществлено в связи с тем, что не было обращений  на получение субсидий.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.00 балла (в связи с тем, что не было незапланированно).

Подпрограмма ГП 8. «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» в оценке эффективности государственной программы в 2022 году  не участвовала в связи с окончанием срока реализации (срок реализации подпрограммы  с 01.01.2019г до 31.12.2020г.)

Подпрограмма ГП 9.  «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики».

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции АПК в 2024 г. до 7 млн. дол. США. По официальным данным Федеральной таможенной статистики России на 1 декабря 2022 года   фактический объем экспорта продукции АПК  КЧР   составил 0,42 млн. долларов США в сопоставимых ценах.

Подпрограмма «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» направлена на увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно - ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.

В связи с недружественными действиями иностранных государств приведших к потере контрагентов предприятий- экспортеров, показатель «объем экспорта продукции АПК» для Карачаево-Черкесской Республики был обнулен.

Также на 2022 год бюджетные средства на господдержку в рамках регионального проекта не были предусмотрены.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,40 баллов.

Подпрограмма ГП 10. «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы».

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы» направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, занятости и самозанятости населения, развитие малых форм хозяйствования в поселениях республики.

Общая площадь интенсивных садов за 2022 год составила – 9 га или 180 % к установленному плановому значению (5 га), плодовая продукция -175 тонн или 100% к годовому показателю.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,62 балла.

Подпрограмма ГП 10. реализована с помощью одного основного мероприятия «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа».

На реализацию мероприятия подпрограммы было предусмотрено 40 095,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение 100 % к бюджетной росписи.

В 2022 году победителями грантов на закладку садов интенсивного типа стали 4 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (89 личных подсобных хозяйств):

ССПК «Янтарь» (26 личных подсобных хозяйств) Карачаевского муниципального района;

ССПК «Весна» (30 личных подсобных хозяйств) Усть-Джегутинского муниципального района;

ССПК «Эдем» (34 личных подсобных хозяйств) Адыге-Хабльского муниципального района;

Уже в отчетном году на участках площадью по десять соток были заложены отечественные саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлена система капельного орошения и прочие приспособления.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество посаженных плодовых саженцев – 43 290 штук, что составило 433 % от установленного планового значения (10 000 штук).

- количество получателей - 90 ед., что составило 180 % от установленного планового значения (50 ед.).

Конечным результатом реализации программы станет повышение качества жизни людей за счет создания новых рабочих мест и обеспечение населения республики качественной плодовой продукцией отечественного производства.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.76 баллов.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

Подпрограмма ГП 10. «Развитие свеклосахарного производства» направлено на повышение продуктивности и устойчивости свеклосахарного производства и увеличение посевных площадей сахарной свеклы.

Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой за 2022 год составил 5,0 тыс. га или 52,6 % к установленному плановому значению (9,5 тыс. га), валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 209,73 тыс. тонн.

Показатели не выполнены  в полной мере в связи с неблагоприятными погодными условиями 2022 года.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.67 баллов.

Подпрограмма ГП 11. реализовано с помощью одного основного мероприятия «Развитие свеклосахарного производства».

На реализацию мероприятия подпрограммы было предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение: 100 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.69 балла.

Подпрограмма ГП 12. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП 12. направлена на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также стимулированию приоритетных отраслей АПК и развитию малых форм хозяйствования.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 683949,5 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 44072,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 639876,6 тыс. рублей. Освоение средств 96,3 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.13 балла.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» реализовано следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» в 2022 году реализовано с помощью 8 мероприятий:

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства»;

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках овцеводства и козоводства»;

«возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями»;

«развитие семейной фермы»;

«развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

«стимулирование прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства продукции в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по растениеводству»;

«стимулирование прироста специализированного мясного скотоводства»;

«Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему году по ставке на 1 тонну переработанного молока.

Стимулирующая субсидия предоставлялась тем сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, которые устанавливали для себя приоритетные отрасли развития АПК, а именно: производство зерновых или масличных агрокультур, овощей открытого грунта, молока, производство крупного рогатого скота мясного направления, развитие виноградных, плодово-ягодных насаждений, а также в этот вид субсидий вошло развитие малых форм хозяйствования.

Стимулирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались  более 30 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую сумму – 235762,3 тыс. рублей –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 14145,7 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 221616,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 1 способствовало достижению следующих показателей (индикатор):

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 427,0 тыс. тонн, что составило 100,6 % от установленного планового значения (план 424,2 тыс. тонн);

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей -31,41тыс. тонн или 218,13 % от установленного значения - 14,4 тыс. тонн;

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 101,12 тыс. га или 144,5 % к установленному плановому значению (план 70 тыс. га);

реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год составила – 3,6 тыс. тонн или 100 % к плановому показателю;

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, составил - 8,24 тыс. тонн, выполнения показателя на 161,6 % к плановому показателю в 5,1 тыс. тонн;

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки -13 ед., что на 10 ед., больше планового значения -3 ед.;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 48 %, в результате обеспечен прирост продукции на 600 % от установленного планового значения (8%);

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 40,6 %, в результате обеспечен прирост продукции на 507 % от установленного планового значения (8 %);

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки - 2 ед., исполнение 200% (план- 1 ед.). Господдержку получили:

сельскохозяйственный потребительский кооператив ССПК «Аграрный» на приобретение оборудования и спецтехники;

сельскохозяйственный потребительский животноводческий  кооператив СПЖК «Аграрий» на преобретение производственных помищений;

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей- 0,234 тыс. га или 137,7 % к плановому показателю в 0,17 тыс. га;

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 100 % к плановому показателю в 0,1 тыс. голов;

прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за  отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году составил 104,5 % к плановому показателю в 1тыс. тонн;

прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 100,9 % к плановому показателю в 1,1 тыс. голов (факт-1,11 тыс. голов).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.37 баллов.

Основное мероприятие 2 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» в 2021 году реализовано с помощью 10 мероприятий:

«проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв»;

«поддержка элитного семеноводства»;

«повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;

«племенное животноводство»;

«увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных»;

«развитие мясного животноводства»;

«развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства»;

«развитие овцеводства и козоводства».

Компенсирующая субсидия предоставлялась на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также на поддержку агрострахования.

Компенсирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались 500 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую сумму 305194,3 тыс. рублей, освоение –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 18311,7 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 286 882,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 2 способствовало достижению следующих показателей (индикатор):

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 18,3 тыс. тонн, что на 13,8 тыс. тонн больше установленного планового значения (план -4,5 тыс. тонн);

производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 37,0 тыс. тонн или 113,2 % к установленному плановому значению (план- 32,7 тыс. тонн);

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных составила  1,96 или 54,4 % к установленному плановому значению (план- 3,6 %). Причина недостижения значения показателя связана с завышенными требованиями страховых компаний при заключении договоров, условия которых являются невыполнимыми для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 472,9 % (факт-4,02 %, план – 0,85 %);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 247,9 % (факт-20,8 %, план – 8,39%);

объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям выполнен на 116,7% (факт- 0,07 тыс. тонн, план-  0,06 тыс. тонн);

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных выполнен на 102,3 % (факт- 22,5 тыс. тонн, план-  22,0 тыс. тонн);

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 406,7 % (факт- 18,3 тыс. тонн, план-  4,5 тыс. тонн);

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составила -33,17 тыс. условных голов или 122,9 % к плановому показателю (план- 27 тыс. условных голов);

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 47,7 тыс. голов или 100 % к плановому значению;

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 945,6 тыс. голов или 100 % от установленного планового значения;

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 78,1 тыс. тонн, что на 10,9 % больше от планового значения (70,41 тыс. тонн);

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличным (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации составил 55,6 тыс. га, показатель выполнен на 101,7% от установленного планового значения 54,7 тыс. га.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.48 баллов.

Основное мероприятие 3 «Региональная поддержка в области растениеводства» направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства.

Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на выделенные из республиканского бюджета в 2022 году средства в сумме 9 000,0 тыс. рублей был заключен контракт с ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы», в соответствии с которым организация приобрела 249 штук противоградовых ракет «Алзань-6» для осуществления мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития.

Показатели (индикаторы) основного мероприятия выполнены на 100 %:

участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий, направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 балл.

Основное мероприятие 4 «Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности производящих и реализующих хлеб и хлебобулочные изделия» направлено на  стабилизацию цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Реализовано с помощью одного основного мероприятия «Возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности».

На  реализацию мероприятия было предусмотрено 1624,6  тыс. рублей, освоение  100,0 %, в том числе средства республиканского бюджета – 16,24 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1624,6 тыс. рублей.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 663 тонн или 103 % к плановому показателю - 643,36 тонн;

-количество предприятий хлебопекарной промышленности получивших государственную поддержку на производство и реализацию хлеба и хлебобулочные изделия составило 4 предприятий при плане - 2 .

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.08 баллов.

Основное мероприятие 5 «Поддержка производства и реализации зерновых культур» направлено на  поддержку производителей зерновых культур.

Реализовано с помощью 2 основных мероприятий:

- «Возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур», финансовое обеспечение которой составило 55 110,4 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью, объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 22,7 тыс. тонн или 100,0 % к плановому показателю.

Количество производителей зерновых культур получивших возмещение на производство  и  реализацию  зерновых  культур   составило 17 хозяйств.

- «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», финансовое обеспечение которой составило 53502,4 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью, объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 26,751 тыс. тонн или 100,9 % к плановому показателю (план-26,5 тыс. тонн).

Количество производителей зерновых культур получивших возмещение на производство  и  реализацию  зерновых  культур   составило 15 хозяйств.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.0 баллов.

Подпрограмма ГП 13. «Комплексное развитие сельских территорий».

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

На реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено 232 227,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 2166,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 219 828,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 326,7 тыс. рублей, внебюджетные источники- 9906,4 тыс. рублей, процент освоения - 93,0 к бюджетной росписи. Фактически перечисление составило 215 905,7 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 2058 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 203 717,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 232,6 тыс. рублей, внебюджетные источники- 9 906,4 тыс. рублей.

На 2022 год по данной подпрограмме было запланировано 2 основных мероприятий.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.83 баллов.

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

Основное мероприятие 1 реализовано с помощью мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

На реализацию основного мероприятия в 2022 году было предусмотрено 10065,5 тыс. рублей, освоение 100,0 %, в том числе средства республиканского бюджета – 101,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9963,9 тыс. рублей.

Посредством субсидий в рамках указанного мероприятия Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики было выдано 9 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, в результате чего 8 семей улучшили свои жилищные условия, общую площадь жилья – 873,78 кв.м к плановому значению (план -533 кв. м). Индикатор перевыполнен на 163,9 % за счет приобретения жилья получателями социальной выплаты, по площади превышающей плановой за счет дополнительного привлечения внебюджетных источников.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.87 баллов.

Основное мероприятие 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

Основное мероприятие 2 реализовано с помощью одного мероприятия         «Современный облик сельских территорий».

На реализацию основного мероприятия  в 2022 году было предусмотрено 222 161,8 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 2 064,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 209 864,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 326,7 тыс. рублей, внебюджетные источники- 9 906,4 тыс. рублей, процент освоения - 92,7 к бюджетной росписи. Фактически перечислено 205841,1 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 1957,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 193 753,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 232,6 тыс. рублей, внебюджетные источники- 9897,8 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с тем, что подрядчики не смогли подтвердить потребность документами и  средства были перечислены в соответствующий  бюджет.

Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий- 17 ед. при плане -10 ед., процент выполнения показателя-170.

Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)- 4ед., при плане 5, процент выполнения показателя- 80в вязи с тем, что один из запланированных  к реализации проектов комплексного развития сельских территорий не был профинансирован.

Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования -32 ед. или 100% к плану.

На сельских территориях республики в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» в 2022 году построены 4 объекта водоснабжения в 4 муниципальных районах (Абазинский, Усть-Джегутинский, Урупский, Хабезский муниципальные районы) общей протяженностью  40,985 км:

- «Водоснабжение по ул. Чехова и ул. Ленина в а. Инжич-Чукун, Абазинский муниципальный район, КЧР» протяженностью 4,01 км.;

- «Строительство объекта: «Водоснабжение в а. Сары-Тюз, Усть-Джегутинский муниципальный район» протяженность 20,6 км.;

- Строительство и ввод в действие объекта «Водопровод» в западной части а.Хабез по ул.Казанокова,Бжедугская,С.Сидакова» протяженностью 4,36 км.;

- «Водоснабжение с. Псемен Урупского района, КЧР» протяженностью 11,9 км.

Также в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» в 2022 году реализовывался «Капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ а. Сары-Тюз», а. Сары-Тюз, ул. Х. Аджиевой, 1 «А», общей площадью 1747 кв.м.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.15 балла.

Подпрограмма ГП 14. «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 121045,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 119835,0 тыс. рублей, из республиканского – 1210,5 тыс. рублей. Освоение   -  100 %.

На 2022 год были запланированы и достигнуты следующие показатели:

-увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) составило 361 ед. или 319,5 % к плану;

-количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан составило 304 ед., или 101,3% к плану;

-количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопленным итогом) составило 273 ед., или 211,6 % к плану;

-количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки и субсидий, фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг составило 36 ед., или 116,1 % к плану;

-доля КФХ, ИП (являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП (по кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД) план – 20,0 %, фактический показатель 20,6 % или 103 % к плану;

- охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, услугами ЦК план - 10 % исполнение индикатора на 120,0 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.51 балла.

В рамках Основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Подпрограммы 14. реализованы следующие мероприятия:

грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»;

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности;

возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В рамках реализации мероприятия Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» обладателями грантов на развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств стали 48 фермера из 131 претендентов на общую сумму 75200,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 752,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 74448,0 тыс. рублей.

За 2022 год по данному направлению создано 70 новых рабочих мест.

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности» поддержка в отчетном периоде оказана следующим потребительским кооперативом:

СПСК «Горное» в размере 10 000,0 тыс. рублей посредством приобретения комбайнов членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства;

ССПК «Агро-Капитал» в размере 10 000,0 тыс. рублей посредством приобретения транспортных средств членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства;

СПЖК «Аграрий» в размере 2 710,0 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства оборудования;

СПСК «Ресурс» в размере 238,8 тыс. рублей посредством приобретения тракторов членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства;

СПССК «СИСТЕМА» в размере 10 000,0 тыс. рублей посредством приобретения тракторов членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства;

ССПК «АМАРА» в размере 8 169,4 тыс. рублей посредством приобретения комбайнов членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства;

ССПК «Маис» в размере 2 000,0 тыс. рублей посредством приобретения оборудования членами кооператива, в том числе гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество созданных СПоК, в году получения господдержки -2 единицы, что соответствует плановому значению;

- количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки (включая ЛПХ и КФХ) - составило 101,3 % к установленному плановому значению (план-300 ед.).

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в 2022 году  заключено соглашение между Министерством экономического развития КЧР и Министерством сельского хозяйства КЧР,  в соответствии с которым были  направлены денежные средства  республиканскому Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров  на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности в сумме 2727,3 тыс. рублей, из них республиканский бюджет- 27,3 тыс. рублей, федеральный бюджет- 2700,0 тыс. рублей, освоение средств 100%.

Центром компетенций оформлено более 100 проектов «Агростартап», осуществляется информационное сопровождение глав крестьянских фермерских хозяйств, а также потенциальных грантополучателей.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.35 балла.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского

бюджета и иных средств на реализацию государственной
программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

На реализацию государственной программы в 2022 году было предусмотрено за счет всех источников финансирования 1371549,2 тыс. рублей, расходы исполнены на 96,8 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2021 года составил 86,3 %. Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 311 086,3тыс. рублей или 98,9 % от плана (314 679.7 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета – 1 006 675,0 тыс. рублей или 96,2 % от плана (1 046 636,5 тыс. руб.). Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 232,6 тыс. рублей или 71,2 % к плану. Внебюджетные источники составили - 9 906,4 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Структура расходов на государственную программу в 2022 году

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| всего | 1 371 549.2 | 1 327 891.7 | 96.8 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 314 679.7 | 311 086.3 | 98.9 |
| Федеральный бюджет | 1 046 636.5 | 1 006 675.0 | 96.2 |
| Местные бюджеты | 326.7 | 232.6 | 71.2 |
| Внебюджетные источники | 9 906.4 | 9 906.4 | 99.9 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2022 года приведен в форме № 1 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» от 29.08.2018 № 208.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составила 0, 86 баллов, то есть программа эффективная.

Из 12 подпрограмм 4 реализовано на уровне «высокоэффективное», 5 «эффективное», 1 на уровне «низкоэффективное» и 2 – «неэффективное».

Из 19 основных мероприятий 12 реализовано на уровне «высокоэффективное», 2 реализованы «эффективное», 1- «низкоэффективное» и 6 – «неэффективное».

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы за 2022 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Отчет о выполнении плана реализации государственной программы за 2022 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы за 2022 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

В 2022 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

негативным фактором, определяющим прогноз динамики развития растениеводства в отчетном году, являются погодные условия. Существенный ущерб нанесли ливни с сильным ветром и градом. Показатели влаги в почве были ниже средних многолетних значений также на 10-20% в связи, с чем сбор урожая зерновых в республике начался примерно на неделю позже обычного, и  в сравнении с прошлогодними показателями темпы уборки были  ниже предыдущего года;

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

эпидемиологическая обстановка как в стране, так и в республике которая отразилась на денежные доходы населения;

требования страховых компаний при заключении договоров, условия которых были невыполнимыми для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кубанова Е. Д.

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.8 (87822)-2-04-48