Министерство сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики

ДОКЛАД

о ходе и результатах реализации в 2023 году государственной программы в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики

г. Черкесск

2024 г.

Доклад

о реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

за 2023 год

- Общая информация

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства                   Карачаево-Черкесской Республики» (далее – государственная программа), утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.05.2019 № 128, от 10.12.2019 № 293, 14.12.2020 № 283, от 25.12.2020 № 300, от 27.04.2021 № 77, от 10.08.2021 № 184, от 22.12.2021 № 106, от 18.05.2022 № 144, от 13.07.2022 № 201, от 16.12.2022 № 361, от 07.03.2023 № 44, от 08.06.2023 № 155).

Ответственным исполнителем государственной программы - является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 
(далее – Минсельхоз КЧР).

Участники государственной программы: Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

Целью государственной программы является сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики, повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня и качества жизни в сельской местности.

Задачи государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости республики в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20, комплексное развитие сельских территорий, улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики;

повышение эффективности и конкуренто-способности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической 
и технологической модернизации производства;

создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;

создание условий в сфере развития и эффективная пространственная организация экономики агропромышленного комплекса;

увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе;

обеспечение вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства  в сельском хозяйстве (далее - МСП), создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее - АПК), в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК);

увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры;

восстановление и дальнейшее расширение площади садов, преимущественно за счет зон с благоприятными почвенно-климатическими условиями;

развитие свеклосахарного производства;

развитие агропромышленного комплекса;

создание комфортных условий в сельской местности для сохранения доли сельского населения в общей численности населения республики, достижения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, а также повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.

создание условий для развития сельского туризма в Карачаево-Черкесской Республике;

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В 2023 году на реализацию государственной программы предусмотрено за счет всех источников финансирования 2 555 268.9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –2 139 226.9 тыс. рублей, из республиканского бюджета –368 900.4 тыс. рублей, местного бюджета –6 229.1тыс. рублей, внебюджетные источники–40 912.6 тыс. рублей.

Кассовые расходы государственной программы за 2023 год составили 2 553 777,5 тыс. рублей (99,9 %), в том числе  средства федерального бюджета 2 138 722.7 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи), средства республиканского бюджета 367 931,8 рублей (99,7 % к бюджетной росписи), средства местных бюджетов 6 229.1тыс. рублей (100 %) и внебюджетные источники 40 893.9 тыс. рублей (100 %).

В рамках государственной программы реализуется 13 подпрограмм,
18 основных мероприятий (из них 15 –Минсельхоз КЧР, 1- Минстрой КЧР, 2 - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

В рамках государственной программы в 2023 году были  проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности и мероприятия   по ветеринарноэпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции.

По предварительным данным Росстата в 2023 году объем производства продукции сельского хозяйства региона составил 43,6 млрд. рублей,  это на 6,9 % больше 2022 года, экспортировали на 0,2 млн. долларов США.  За последние пять лет (2019 - 2023 годы) объем производства продукции сельского хозяйства в республике увеличился на 11,4 млрд. рублей.

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

Основная доля продукции сельского хозяйства в 2023 году производилась в личных подсобных хозяйствах населения – 42,7 %, сельхозорганизациях – 30,3 %, крестьянско-фермерских хозяйствах – 26,9 %.

А за последние пять лет (2019 - 2023 годы) наблюдается устойчивая тенденция роста доли производства сельскохозяйственной продукции, производимая КФХ, включая ИП в общем объеме производства с одновременным незначительным сокращением доли продукции, производимой коллективным сектором (сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения).

В 2023 году на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлено 2553777,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2138722,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 367931,8  тыс. рублей, местного бюджета – 6229,1 тыс. рублей, внебюджетные источники- 40893,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом объем господдержки вырос на 92,0 %.

Государственной поддержкой в 2023 году воспользовались более 700 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских фермерских хозяйств и организаций всех форм собственности. Основная отрасль специализации сельского  хозяйства  республики - животноводство, на удельный вес которого приходится 54,7 % от продукции сельского хозяйства, на растениеводства приходится 45,3 %.

- Основные результаты реализации государственной программы

Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных мероприятий.

Реализация мероприятий государственной программы позволила  в 2023 году достичь следующих целевых показателей государственной программы:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 103,3 % к уровню предыдущего года, или 101,37 % от установленного планового значения (101,9 %);

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года составил 116,8 % к уровню предыдущего года, или 114.29  % от установленного планового значения (102,2 %);

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 101,6 % к уровню предыдущего года, или 100,8 % от установленного планового значения (100,8 %);

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 105,4 % к уровню предыдущего года,  или 104,5 % от установленного планового значения (100,9 %);

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) составил 121,5 % к уровню предыдущего года, или 125,2 % от установленного планового значения (101,7 %);

индекс производства пищевых продуктов (в  сопоставимых  ценах) к уроню 2020 года составил 148,3 % к уровню предыдущего года, или 142,87 % от установленного планового значения (103,8 %);

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) составил 121,5 % к предыдущему году или 120,2 % от установленного планового значения (101,1 %);

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 2023г. составила 18,0 %, что составляет 16 % от установленного планового значения (15,5 %).

среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 35623,9 рублей,  что составляет110,2 % от установленного планового значения (32338 рублей).

доля сельского населения в общей численности населения составила 58,59 %  или 102,6 % от установленного планового значения  - 57,13 %;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств составило 83,9 % или 96,16 % от установленного планового значения  - 87,25 %;

доля площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах составила 71,65 % или 197,93 % от установленного планового значения – 36,2%.

В животноводстве республики основными направлениями являются скотоводство и овцеводство. По предварительным данным Росстат в 2023 году на конец декабря  численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 161,2 тыс. голов, что на 1,0 % меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров – 87,0 тыс. голов (- 1,6 %), поголовье свиней – 2,5 тыс. голов, что соответствует уровню прошлого года, поголовье овец и коз – 1162,0 тыс. голов (- 0,4 %).

Рисунок - Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий за 5 лет

При этом производство скота и птицы на убой в живом весе за  2023 год составило 59,7 тыс. тонн, или 101,0 % к 2022 году,  производство молока – 210,5 тыс. тонн (101,2 % к 2022), производство яиц – 80,7 млн. штук (100,0 %  к 2022).

Рисунок -  Объёмы производства продукции животноводства в республике за 5 лет

По экономическому значению молочное скотоводство является одной из ключевых подотраслей в животноводстве региона. Производство молока в республике на протяжении ряда лет находится на стабильных отметках.

В структуре производства молока сохраняется тенденция увеличения удельного веса сельхозорганизации: за последние 5 лет их доля увеличилась на 2,4 п.п., при этом доля производства молока уменьшилась у  хозяйств населения  на 3 п.п.

Структура производства молока по категориям хозяйств, %

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельскохозяйственные организации | 7,4 | 10,8 | 10,9 | 12,2 | 9,8 |
| КФХ, включая ИП | 29,1 | 29,3 | 29,1 | 28,8 | 29,7 |
| Хозяйства населения | 63,5 | 60,0 | 60,0 | 59,0 | 60,5 |

Необходимо отметить, что продуктивность скота также показывает неплохие результаты, к примеру, в 2023 году выход телят на 100 коров вырос почти на 8 % по сравнению с 2022 годом и составил порядка 63 голов, а выход ягнят - 94 головы на 100 маток.

На территории региона сложилась и активно развивается отрасль племенного животноводства, которая представлена 15 племенными хозяйствами, их них 7 племенных хозяйств, обладающими правом на осуществление деятельности в области племенного овцеводства.

Рыбоводство в регионе представлено двумя  племенными хозяйствами, которые занимаются разведением «радужной форели», объемы выращивания которых составляют 62,7 тыс. сеголетков и около 40 тонн товарной форели в год.

Племенные хозяйства в полном объеме обеспечивают потребность сельскохозяйственных предприятий республики в высокопродуктивном племенном скоте.

Основу растениеводства Карачаево-Черкесской Республики составляет зерновое хозяйство. В структуре сельскохозяйственных угодий более 71% посевных площадей отводится под зерновые культуры (кукуруза на зерно, яровая и озимая пшеница, ячмень, овес), 5 % – кормовые культуры (кукуруза, корнеплоды, травы), 17 % – технические культуры (сахарная свекла, подсолнечник на зерно), 1% – овощи открытого грунта.

Основными производителями зерна и технических культур являются крестьянско - фермерские хозяйства. Их доля в производстве зерна – 56,2 %.

Ежегодный валовый сбор сельскохозяйственных культур динамичен, что обусловлено в первую очередь, климатическими условиями в период вегетации. В среднем валовое производство зерна за последние три года составляет более 400,0 тыс. тонн.

В 2023 году был собран рекордный урожай зерновых за последние 20 лет (в весе после доработки) – 566,4 тыс. тонн (138,2 % к уровню 2022 года – 409,6 тыс. тонн), средняя урожайность зерновых и зернобобовых выше уровня 2022 года  и составила 59,1 ц/га (50,3 ц/га в 2022 году).

По оперативным данным  в организованном секторе валовой сбор зерна увеличился по сравнению с прошлым годом на 31,5 % и составил 537,15 тысяч тонн, сахарная свекла на 15 % (241,25 тысяч тонн), картофеля на 71,1 % (38,5 тысяч тонн), плоды на 15,8 % (21,2 тысяч тонн), подсолнечник на зерно на 10,6 %  (34,7 тысяч тонн).

За 2023 год  приобретение минеральных удобрений в физическом весе составило 26,8 тысяч тонн, или  на  13,2 % больше предыдущего периода.

Получению хороших урожаев способствует применение хозяйствами региона научно обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур. В 203 году в республике с учетом условий природно-экономических зон продолжилось внедрение ресурсосберегающих технологий, основными элементами которых являются техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, использование высокоурожайных сортов и гибридов, системы защиты растений от вредных объектов, применение минеральных удобрений, в том числе жидких.

За отчетный год сельхозтоваропроизводителями республики приобретено 35 тракторов, 6 - комбайнов, иной техники – 22 единиц, из которой 4 единицы приобретено через АО «Росагролизинг».

Благодаря системной работе в республике  по развитию садоводства посажено 1032 га, из которых  635 га – в плодоносящем возрасте. К  2030 году планируется увеличение площади до 2000 гектаров. За последние три года закладка многолетних насаждений проведена на площади 397 гектаров.

Заложенные ранее сады начали давать прибавку плодово-ягодной продукции, в которых собрано 49,6 тыс. тонн (в 2021– 10,1 тыс. тонн, 2022 – 18,3 тыс. тонн, 2023 году – 21,2 тыс. тонн (по предварительным данным).

Помимо реализации крупных инвестиционных проектов по промышленному садоводству, с 2019 года реализуется региональная программа по закладке мини-садов интенсивного типа на площадях более 40,5 гектаров (средства регионального бюджета на реализацию проекта составили порядка 178,5 млн. рублей). Участниками программы стали 14 кооперативов, в составе которых 405 личных подворий, из них 3 кооператива в 2023 году в составе  которых 90 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Подпрограмма ГП 1. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;

повышение эффективности государственного управления в Управлении ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.99 баллов.

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

Бюджетные ассигнования за счет средств, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию основного мероприятия 1 составили  63330,0 тыс. рублей, фактически исполнено- 62619,6 тыс. рублей освоение составило 98,9 %, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

Основное мероприятие 2	«Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»	(исполнитель- Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2023 году из республиканского бюджета было предусмотрено 15983,2  тыс. рублей, из них  фактически освоено- 15961,7 тыс. рублей освоение составило 99,9 %, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

Подпрограмма ГП 2. «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли».

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующей задачи:

улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году направлено 159171,3 тыс. рублей из республиканского бюджета, что на 28617,3 тыс. рублей больше, чем в 2022 году. Выделенные субвенции освоены на 100,0 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.81 баллов.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия» (исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие 1 реализовано следующими мероприятиями:

проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике», в том числе:

обеспечение ветеринарного сопровождения при переводе животных на горных выпасах;

выполнение планов противоэпизоотических мероприятий;

содержание сети подведомственных государственных учреждений ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики путем возмещения нормативных затрат на выполнение государственного задания в целях реализации противоэпизоотических    мероприятий;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений и модернизацию оснащения лабораторно-диагностических отделов государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических         мероприятий.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных составил 68 голов против планового показателя в 1850 голов.

Подпрограмма ГП 3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Подпрограмма ГП Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

На 2023 год по данной подпрограмме было запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,55 баллов.

Основное мероприятие 1 «Обновление парка» реализовано с помощью мероприятий:

приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы);

приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 31.12.2023 года приобретено 41 единиц сельскохозяйственной техники от запланированного на год- 54 единиц, в том числе:

зерноуборочные комбайны - 6 единиц, исполнение годового показателя 150%;

трактора для сельскохозяйственных   работ - 35 единиц, исполнение годового показателя  составило 64,81 % тем не менее, востребованность в тракторах на 2023 год была обеспечена.

Основное мероприятие 2 «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания».

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий

В рамках мероприятия «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» в 2023 году в республике было увеличение количества ярмарочных площадок и ярмарок выходного дня, постоянно действующих торговых площадок и торговых мест на них.

В целях повышения доступности продукции сельского хозяйства для населения региона осуществлялось деятельность ярмарки  выходного дня, ежегодные республиканские весенняя и осенняя ярмарки с участием товаропроизводителей всех форм собственности региона, куда также приглашались производители и переработчики сельскохозяйственной продукции из соседних регионов.

В течение всего года Минсельхозом КЧР проводились ярмарочные мероприятия,  в том числе  на территориях и муниципальных районов республики.

# Также, в целях реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов, осуществляется деятельность не менее 32 нестационарных торговых объектов, включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципальных районов и городских округов республики.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители республики - 12 мероприятий, что составляет 400 % от планового показателя;

- объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции – 10,2 млн. рублей или 100% от установленного планового значения (10,2 млн. рублей).

На реализацию основного мероприятия в 2023 году из республиканского бюджета было предусмотрено 1476,2 тыс. рублей, освоение 66,4 % к бюджетной росписи, в связи экономией расходов.

Подпрограмма ГП 4. Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики в оценке эффективности государственной программы в 2022 году  не участвовала в связи с окончанием срока реализации (срок реализации подпрограммы  с 01.01.2019г. до 31.12.2021г.)

Подпрограмма ГП 5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма ГП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующих целей:

-повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

-повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

Финансирование  в отчетном году не было предусмотрено в связи с отсутствием  претендентов в данном направлении.

Подпрограмма ГП 6. «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» в оценке эффективности государственной программы в 2021 году  не участвовала в связи с окончанием срока реализации (срок реализации подпрограммы  с 01.01.2019г до 31.12.2019г.)

Подпрограмма ГП 7. «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса».

В 2023 году было предусмотрено  реализация двух основных мероприятий:

«Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе»;

«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса».

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.70 баллов.

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» предусматривает предоставление субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-  объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) выданным на развитие агропромышленного комплекса – 70,0 млн. рублей, что соответствует плановому значению (70,0  млн. рублей). Снижение показателя связано с погашением предприятиями АПК кредитов перед кредитными организациями (выполнение данного показателя выражается в снижении ссудной задолженности – чем ниже сумма ссудной задолженности, тем больше процент выполнения показателя);

- количество субсидируемых кредитов на 2023 год было запланировано - 4 ед., финансирования по данному основному мероприятию  в отчетном году не было осуществлено в связи с тем, что не было обращений  на получение субсидий.

В целях упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным средствам действовал механизм льготного кредитования, который позволял предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки  до 5 % и не ожидать их последующего возврата в виде субсидий. За 2023 год потенциальным заемщикам было одобрено 28 заявок на льготный краткосрочный кредит на общую сумму 1556,5 млн. рублей кредитных средств, и 12 заявок на льготный инвестиционный кредит (1432,6 млн. рублей). Сумма субсидий уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК республики за 2023 год составила 86,8 млн. рублей.

Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» направлено на стимулирования создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Финансирования по данному основному мероприятию  в отчетном году не было осуществлено в связи с тем, что не было обращений от сельхозтоваропроизводителей  на получение субсидий.

Подпрограмма ГП 8. «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» в оценке эффективности государственной программы в 2022 году  не участвовала в связи с окончанием срока реализации (срок реализации подпрограммы  с 01.01.2019г до 31.12.2020г.)

Подпрограмма ГП 9.  «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» направлена на увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно - ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.

В 2023 году  в рамках  реализации мелиоративных мероприятий федеральным проектом «Экспорт продукции АПК»  на финансирование Подпрограммы 9.  было предусмотрено -  36206,6 тыс. рублей. Освоение составило 100 % к бюджетной росписи.

В результате реализации подпрограммы фактически обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции на площади 188 гектаров, % достижения 100 к плановому показателю.

Показатель «объем экспорта продукции АПК» выполнен на 108 % (факт-0,216 млн. долларов США, план-0,2 млн. долларов США).

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,02 баллов.

Подпрограмма ГП 10. «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2023 годы».

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2023 годы» направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, занятости и самозанятости населения, развитие малых форм хозяйствования в поселениях республики.

Общая площадь интенсивных садов за 2023 год составила – 9 га или 180 % к установленному плановому значению (5 га), плодовая продукция -193 тонн или 100% к годовому показателю.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,80 баллов.

Подпрограмма ГП 10. реализована с помощью одного основного мероприятия «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа».

На реализацию мероприятия подпрограммы было предусмотрено 40 095,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение 100 % к бюджетной росписи.

В 2023 году победителями грантов на закладку садов интенсивного типа стали 3 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (общее количество членов кооперативов - 90 личных подсобных хозяйств):

ССПК «Зеленчук-2023» (30 личных подсобных хозяйств) Карачаевского муниципального района;

ССПК «Адиюх-1» (30 личных подсобных хозяйств) Усть-Джегутинского муниципального района;

ССПК «Алмаз» (30 личных подсобных хозяйств) Адыге-Хабльского муниципального района;

Уже в отчетном году на участках площадью по десять соток были заложены отечественные саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлена система капельного орошения и прочие приспособления.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

Подпрограмма ГП 10. «Развитие свеклосахарного производства» направлено на повышение продуктивности и устойчивости свеклосахарного производства и увеличение посевных площадей сахарной свеклы.

Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой за 2023 год составил 5,0 тыс. га или 59,5 % к установленному плановому значению (9,6 тыс. га), валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 241,3 тыс. тонн или 86,2 % к плановому значению (280 тыс. тонн).

Показатели не выполнены  в полной мере в связи с неблагоприятными погодными условиями 2023 года.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.71 баллов.

Подпрограмма ГП 11. реализовано с помощью одного основного мероприятия «Развитие свеклосахарного производства».

На реализацию мероприятия подпрограммы было предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение: 100 % к бюджетной росписи.

Подпрограмма ГП 12. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП 12. направлена на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также стимулированию приоритетных отраслей АПК и развитию малых форм хозяйствования.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 801095,3 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 48836,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 752 258,7 тыс. рублей. Освоение средств 100,0 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.15 баллов.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» реализовано следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» в 2023 году реализовано с помощью 7 мероприятиями:

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства»;

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках овцеводства и козоводства»;

«возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями»;

«развитие семейной фермы»;

«развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

«стимулирование прироста специализированного мясного скотоводства»;

«Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему году по ставке на 1 тонну переработанного молока.

Стимулирующая субсидия предоставлялась тем сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, которые устанавливали для себя приоритетные отрасли развития АПК, а именно: производство молока, развитие крупного рогатого скота мясного направления,  плодово-ягодные насаждения, а также в этот вид субсидий вошло развитие малых форм хозяйствования.

Стимулирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую сумму – 414865,8 тыс. рублей –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 24892,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 389973,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 1 способствовало достижению следующих показателей (индикаторов):

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 537,15 тыс. тонн, что составило 126 % от установленного планового значения (план 426,3 тыс. тонн);

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей - 34,72 тыс. тонн или 237,8 % от установленного значения - 14,6 тыс. тонн;

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 116  га или 165,7 % к установленному плановому значению (план -70 га);

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 0,251 тыс. га или 100,4% к плановому значению – 0,250 тыс. га;

реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год составила – 3,7 тыс. тонн или 100 % к плановому показателю;

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составило 17,58 тыс. тонн (103,4 % к плановому показателю в 17 тыс. тонн);

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, составил – 4,8 тыс. тонн, выполнения показателя на 123,08 % к плановому показателю в 3,9 тыс. тонн;

прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за  отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году составил 100,0 % к плановому показателю в 1,2 тыс. тонн;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 11,6 %, в результате обеспечен прирост продукции на 145 % от установленного планового значения (8%);

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 46,6 %, в результате обеспечен прирост продукции на 582,5 % от установленного планового значения (8 %);

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 100 % к плановому показателю в 0,1 тыс. голов;

прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 100,0 % к плановому показателю в 1,2 тыс. голов.

Основное мероприятие 2 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» в 2023 году реализовано с помощью 9 мероприятий:

«проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв»;

«поддержка элитного семеноводства»;

«племенное животноводство»;

«увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных»;

«развитие мясного животноводства»;

«развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства»;

«развитие овцеводства и козоводства».

Компенсирующая субсидия предоставлялась на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также на поддержку агрострахования.

Компенсирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались 473 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую сумму 223444,6 тыс. рублей, освоение –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 13406,7 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 210038,0 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 2 способствовало достижению следующих показателей (индикаторов):

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 21,2 тыс. тонн, что на 7,2 тыс. тонн больше установленного планового значения (план -14,0 тыс. тонн);

производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 40,4 тыс. тонн или 122,05 % к установленному плановому значению (план- 33,1 тыс. тонн);

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных составила  0,37 % или 7,12% к установленному плановому значению (план- 5,2 %). Причина недостижения значения показателя связана с отсутствием желания со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей страховать сельскохозяйственных животных.  Связано это  с тем, что  животноводство очень затратное направление, в среднем более 48% составляют затраты только на корма, и не хотят обременять еще одной затратной статьей - оплатой страховой премии, так как в регионе отсутствует высоко рискованное животноводство.

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) выполнена на 159% (факт-1,59 %, план – 1,0 %);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений выполнена на 103,07% (факт-8,72 %, план – 8,46%);

объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям выполнен на 96,8 % (факт- 0,06 тыс. тонн, план-  0,062 тыс. тонн);

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составила 26,127 тыс. условных голов или 100,5 % к плановому показателю (план- 26 тыс. условных голов);

численность маточного товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 47,8 тыс. голов или 100 % к плановому значению;

численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 978,4 тыс. голов или 103,5 % от установленного планового значения (план- 945,7 тыс. голов);

численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы составила 0,818 тыс. голов или 163,6 % от установленного планового значения (план- 0,500 тыс. голов);

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 83,2  тыс. тонн, что на 18,13 % больше от планового значения (70,43 тыс. тонн);

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличным (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации составил 41,23 тыс. га, показатель выполнен на 74,02 % от установленного планового значения 55,7 тыс. га.

Основное мероприятие 3 «Региональная поддержка в области растениеводства» направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства.

Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на выделенные из республиканского бюджета в 2023 году средства в сумме 9 000,0 тыс. рублей был заключен контракт с ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы», в соответствии с которым организация приобрела 170 штук противоградовых ракет для осуществления мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития.

Показатели (индикаторы) основного мероприятия выполнены на 100 %:

участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий, направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой.

Основное мероприятие 4 «Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности производящих и реализующих хлеб и хлебобулочные изделия» не было запланировано финансирование и исполнение данного мероприятия.

Основное мероприятие 5 «Поддержка производства и реализации зерновых культур» направлено на  поддержку производителей зерновых культур.

Реализовано с помощью 2 мероприятий:

- «Возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур», финансовое обеспечение которой составило 105 486,9 тыс. рублей, денежные средства освоены полностью, объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 75,347 тыс. тонн или 144,3 % к плановому показателю.

Количество производителей зерновых культур получивших возмещение на производство  и  реализацию  зерновых  культур   составило 53 хозяйств.

- «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», финансовое обеспечение которой составило 48293,8 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью, объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 63,015 тыс. тонн или 131,8 % к плановому показателю (план-47,81 тыс. тонн).

Количество производителей зерновых культур получивших возмещение на производство  и  реализацию  зерновых  культур   составило 37 хозяйств.

Подпрограмма ГП 13. «Комплексное развитие сельских территорий».

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

На реализацию подпрограммы в 2023 году было предусмотрено 1270260,4 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 12232,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 12210886,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 6229,1 тыс. рублей, внебюджетные источники- 40912,6 тыс. рублей, процент освоения – 100% к бюджетной росписи.

На 2023 год по данной подпрограмме было запланировано  3 основные мероприятия.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.07 баллов.

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

Основное мероприятие 1 реализовано с помощью мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

На реализацию основного мероприятия в 2023 году было предусмотрено 21228,6 тыс. рублей, освоение 100,0 %, в том числе средства республиканского бюджета – 212,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 21 016,3 тыс. рублей.

Посредством субсидий в рамках указанного мероприятия Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики было выдано свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, в результате чего 17 семей улучшили свои жилищные условия, общую площадь жилья – 1381,9 кв.м. к плановому значению (план -1008,0 кв. м). Индикатор перевыполнен на 137,1 %, в том числе  за счет дополнительного привлечения внебюджетных источников.

Основное мероприятие 2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»- ответственный исполнитель Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Основное мероприятие 3 реализовано с помощью мероприятия:

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

На реализацию мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сельских автодорог» в 2023 году было направлено 210917,5 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 2107,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 208599,5 тыс. рублей, процент освоения – 100% к бюджетной росписи.

Данные средства позволили осуществить реконструкцию автомобильной дороги общей протяженностью 5,38 км (план -5,379 км) от региональной дороги аула Кош-Хабль-Инжич-Чукун по улице Табулова в ауле Эльбурган Абазинского муниципального района.

Основное мероприятие 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

Основное мероприятие 2 реализовано с помощью одного мероприятия         «Современный облик сельских территорий».

На реализацию основного мероприятия  в 2023 году было предусмотрено 1 038 114,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 9912,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 981 271,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 6018,1 тыс. рублей, внебюджетные источники- 40912,6 тыс. рублей, процент освоения – 100% к бюджетной росписи.

Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий- 12 ед., процент выполнения показателя-100.

Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования -528 ед. или 100% к плану.

В рамках реализации мероприятий Госпрограммы КРСТ на территории 5 муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году реализовывались 6 проектов комплексного развития сельских территорий.

1. В Хабезском муниципальном районе продолжает осуществляться строительство спортивного зала в ауле Хабез, общей площадью  2896 кв.метров. Срок завершения строительства - 01.04.2024 года.

2. В Усть-Джегутинском муниципальном районе:

строительство 6 объектов водоснабжения, общей протяженностью 30,412 км в следующих населенных пунктах (села Важное (4,9 км), села Койдан (7,6 км), ауле Эльтаркач (2,3 км), ауле Гюрюльдеук (4 км), станица Красногорская (6,9 км), ауле Новая Джегута (4,5 км). Строительство объектов завершено в полном объеме.

строительство 3 объектов газоснабжения общей протяженность 8,1 км. Все объекты расположены в ауле Кызыл-Кала. Строительство объектов завершено в полном объеме.

капитальный ремонт школы в ауле Новая Джегута, общей площадью 5482,3 кв. метра, количество мест – 900 человек. Срок завершения капитального ремонта - 01.04.2024 года.

строительство 2 блочно-модульных котельных расположенных в ауле Новая Джегута и ауле Джегута мощностью 1 и 0,5 мегаватта, соответственно. Строительство объектов завершено в полном объеме.

3. В Зеленчукском муниципальном районе:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Зеленчукская, общей площадью 1389 кв. метров. Срок завершения строительства - 01.04.2024 года.

капитальный ремонт здания сельского Дома культуры в хуторе Ново-Исправненский, общей площадью  471,9 кв. метров, количество мест 250. Капитальный ремонт завершен в полном объеме;

строительство школы в станице Кардоникская, общей площадью 3500 кв. метров, количество мест - 165. Сроки реализации 2 года (2023-2024 годы).;

строительство 2 объектов водоснабжения общей площадью 86,8 км. В станице Сторожевая, протяженность водопровода 4,8 км, срок реализации 2 года (2023-2024 годы), и в станице Кардоникская, протяженностью 82 километров, срок реализации 3 года (2023-2025 годы).

4. В Ногайском муниципальном районе:

строительство 2 объектов водоснабжение общей протяженностью – 9,7 км. В поселке Эркен-Шахар, протяженность 4,78 км,  в ауле Эркен-Юрт, протяженность 4,95 км. Строительство объектов завершено в полном объеме.

реконструкция детского сада в поселке Эркен-Шахар, общей площадью 1196 кв. метров на 150 мест. Реконструкция завершена в полном объеме;

капитальный ремонт школы в п. Эркен-Шахар общей площадью 5198 кв. метров на 1000 мест. Капитальный ремонт завершен в полном объеме.

5. в Адыге-Хабльском муниципальном районе:

строительство объекта водоснабжения в ауле Адыге-Хабль, общей протяженностью 18,4 км;

строительство напорно-регулирующих резервуаров в ауле Адыге-Хабль, общей площадью – 455,46 кв. метров и объемом 1400 куб. метров. Срок реализации 2 года (2023-2024 годы).

Подпрограмма ГП 14. «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 122905,1тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 121676,0 тыс. рублей, из республиканского – 1229,1 тыс. рублей. Освоение   -  100 %.

На 2023 год были запланированы и достигнуты следующие показатели:

-увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) составило 429 ед. или 322,6 % к плану;

-количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан составило 465 ед., или 124,7% к плану;

-количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопленным итогом) составило 324 ед., или 202,5 % к плану;

-количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки и субсидий, фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг составило 150 ед., или 555,6 % к плану;

-доля КФХ, ИП (являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями) и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП (по кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД) план – 20,0 %, фактический показатель 20,6 % или 103 % к плану;

- охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, услугами ЦК план - 12 % исполнение индикатора на 120,0 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.89 баллов.

В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Подпрограммы 14. реализованы следующие мероприятия:

грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»;

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности;

возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В рамках реализации мероприятия «Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»» обладателями грантов на развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств стали 68 фермера из 128 претендентов на общую сумму 6800,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 680,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 67 320,0 тыс. рублей.

За 2023 год по данному направлению создано 68 новых рабочих мест.

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности» поддержка в отчетном периоде оказана следующим потребительским кооперативам:

сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Аграрий»  в размере 10 000,0 тыс. рублей, связанное с приобретением членами кооператива спецтехники и навесного оборудования;

## смешанный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Амара» в размере 10 000,0 тыс. рублей, связанное с приобретением членами кооператива навесного оборудования;

## сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Горное» в размере 10 000,0 тыс. рублей, связанное с приобретением членами кооператива трактора;

## сельскохозяйственный смешанный потребительский кооператив «Агроколос» в размере 10 000,0 тыс. рублей связанное с приобретением членами кооператива навесного оборудования;

## сельскохозяйственный смешанный потребительский кооператив «Бизон» в размере 10 000,0 тыс. рублей связанное с приобретением членами кооператива комбайна;

сельскохозяйственный потребительский смешанный кооператив «Ресурс» в размере 2 177,8 тыс. рублей связанное с приобретением членами кооператива спецтехники и оборудования;

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество созданных СПоК, в году получения господдержки -6 единицы, что соответствует плановому значению;

- количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки (включая ЛПХ и КФХ) - составило 124 % к установленному плановому значению (план-373 ед.).

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в 2023 году  заключено соглашение между Министерством экономического развития КЧР и Министерством сельского хозяйства КЧР,  в соответствии с которым были  направлены денежные средства  республиканскому Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров  на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности в сумме 2727,3 тыс. рублей, из них республиканский бюджет- 27,3 тыс. рублей, федеральный бюджет- 2700,0 тыс. рублей, освоение средств 100%.

Центром компетенций оформлено более 150 проектов «Агростартап», осуществляется информационное сопровождение глав крестьянских фермерских хозяйств, а также потенциальных грантополучателей.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского

бюджета и иных средств на реализацию государственной
программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

На реализацию государственной программы в 2023 году было предусмотрено за счет всех источников финансирования 2 555 268.9 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,9 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2022 года составил 186,3 %. Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 367 931.8 тыс. рублей или 99,7 % от плана (368 900.4 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета – 2 138 722.7 тыс. рублей или 100,0 % от плана (2 139 226.9 тыс. руб.). Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 6 229.1 тыс. рублей или 100,0 % к плану. Внебюджетные источники составили - 40 893.9 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

Структура расходов на государственную программу в 2023 году

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| всего | 2 555 268.9 | 2 553 777.5 | 99.9 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 368 900.4 | 367 931.8 | 99.7 |
| Федеральный бюджет | 2 139 226.9 | 2 138 722.7 | 100.0 |
| Местные бюджеты | 6 229.1 | 6 229.1 | 100.0 |
| Внебюджетные источники | 40 912.6 | 40 893.9 | 100.0 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2023 года приведен в форме № 1 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» от 29.08.2018 № 208.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2023 года составила 0, 88 баллов, то есть программа эффективная.

Из 12 подпрограмм 5 реализовано на уровне «высокоэффективное», 2 «эффективное», 2 на уровне «низкоэффективное» и 2 – «неэффективное».

Из 24 основных мероприятий 11 реализовано на уровне «высокоэффективное», 4 реализованы «эффективное», 2- «низкоэффективное» и 4 – «неэффективное».

Отчет о расходах на реализацию государственной программы за 2023 год в приложении №1 к настоящему Докладу.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы за 2023 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Отчет о выполнении плана реализации государственной программы за 2023 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы за 2023 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в государственной программе на 2023 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в государственную программу;

- проведение анализа выполнения программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по государственной программе в целом;

В результате благоприятных погодных условий сев озимых зерновых и масличных культур был произведен в оптимальные сроки, что позволило получить хорошие всходы, а также вовремя проведенные агротехнологические мероприятия привели к повышению урожайности.

В 2023 году в области животноводства наблюдалось, сокращение объемов производство молока в хозяйствах всех категорий по отношению к плановому показателю государственной программы на 9,3 %. Произошло в основном за счет резкого снижения поголовья коров в сельскохозяйственных организациях. Снижение было связано с тем, что две крупные сельхозорганизации,  которые занимались молочным скотоводством, приняли решение о полной ликвидации  своей деятельности,  а также одна сельхозорганизация в ходе пересмотра и оптимизации бизнеса, повышения рентабельности производство решила прекратить молочного направления,   избавившись  от  племенного дойного стада.

Количество поголовья крупного рогатого скота (КРС) в сельскохозорганизациях не уменьшилось за счет сокращения молочного поголовья в хозяйствах, было восполнено увеличением поголовья КРС мясных пород.

Также, на ход реализации государственной программы повлияло эпидемиологическая обстановка как в стране, так и в республике которая отразилась, в том числе  на денежные доходы  сельскохозяйственных товаропроизводителей при страховании сельскохозяйственных животных.

И.о. Министра сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                      	  М.Ч. Ниров

Кубанова Е. Д.

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.8 (87822)-2-04-48