Министерство сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики

ДОКЛАД

о ходе и результатах реализации в 2024 году государственной программы Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

г. Черкесск

2025 г.

Доклад

о реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

за 2024 год

Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики  «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 28.12.2024 № 385(в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.02.2024 № 19, от 20.03.2024 № 45, от 11.04.2024 № 69, от 02.05.2024 № 86, от 28.05.2024 № 101, от 01.10.2024 № 220, от 30.10.2024 № 250, от 13.11.2024 № 274).

Государственная программа разработана с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786, а также в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Карачаево-Черкесской Республики» от 24.10.2023 № 312.

Ответственным исполнителем государственной программы в 2024 году являлся Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, соисполнителем – Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий (результатов), и показатели их результативности.

В Государственной программе выделены проектная и процессная части. В проектную часть Государственной программы включены следующие структурные элементы:

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» входящий в состав федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

региональный проект «Экспорт продукции АПК» входящий в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;

региональный проект «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса»;

региональный проект  «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»;

региональный проект «Развитие сельского туризма»;

региональный проект  «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;

ведомственный проект «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике»;

ведомственный проект «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

К процессной части Государственной программы отнесены комплексы процессных мероприятий (далее - КПМ):

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»;

комплекс процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики»;
           комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Карачаево-Черкесской Республики».

В  отчетном 2024 году на реализацию государственной программы предусмотрено  1 245 102,65 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 798 043,60  тыс. рублей, республиканский бюджет – 447 059,05 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 1230 666,4 тыс. рублей или 99 процентов от предусмотренной сводной бюджетной росписи, в том числе  федеральный бюджет – 100 процентов,           республиканский бюджет – 96,8 процента.

министерством сельского хозяйства КЧР – 995 287,2 тыс. рублей (98,7 процента);

управлением ветеринарии КЧР – 235 379,2 тыс. рублей (99,2 процента).

| Направления поддержки | ВСЕГО | ФБ | РБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Растениеводство | 116254,2 | 113084,8 | 5951,0 |
| Животноводство | 383217,5 | 360224,5 | 24260,3 |
| Малые формы хозяйствования | 99500,0 | 93530,0 | 5970,0 |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 209975,9 | 207876,2 | 2099,8 |
| Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства | 14797,3 | 13909,5 | 887,8 |
| Развитие сельского туризма | 10000,0 | 9400,0 | 600,0 |
| Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике | 39748,5 | 0,0 | 39748,5 |
| Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике | 35000,0 | 0,0 | 35000,0 |
| Защита сельскохозяйственных культур от градобития | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 |
| Прочие (обеспечение деятельности МСХ КЧР, выставочно- ярмарочные мероприятия) | 61477,1 | 0,0 | 62745,1 |
| Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики | 219430,9 | 0,0 | 219430,9 |
| Прочие (обеспечение деятельности Ветеринарии КЧР) | 15948,3 | 0,0 | 15948,3 |
| Всего | 1225349,7 | 798025,0 | 432641,7 |

В Государственной программе предусмотрено достижение 5 показателей государственной программы:

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в объеме 93,1%, фактическое значение составило 111,8%.

2) Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в объеме 100,5%, фактическое значение составило 189,4 %.

3) Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в размере 30 308 рублей, фактическое значение составило 42 992,2 рублей.

4) Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0005 млрд. рублей, фактическое значение составило 0,01250 млрд. рублей.

5) Проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики в объеме 100%, фактическое значение -100%.

I. Общие итоги реализации Государственной программы в 2024 году

Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2024 году составил более 45 млрд. рублей, с индексом производства - 96,3% к уровню 2023 года.

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

Снижение индекса сельскохозяйственного производства в 2024 году на 3,7 % связано с производством продукции растениеводства. По прогнозной оценке, индекс производства продукции растениеводства к уровню 2023 года составил 86,9 %, а животноводства  - 103,1%. Засушливая весна в первой декаде и понижение температуры во второй декаде, а также в конце мая  2024 года в регионе  был  введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за града. В общей сложности  посевы пострадали на 13 тысяч гектаров. Погодные условия не позволили выйти на прошлогодний уровень производства продукции растениеводства.

Общая характеристика состояния подотрасли растениеводства и результатов отрасли за 2024 год

В общем объеме произведенной продукции доля продукции растениеводства составила- 37,2%.

В 2024 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий уменьшилась по сравнению с 2023 годом на 4,4% и составила 126,2 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) - на 3,0% (92,9 тыс. гектаров), технические культуры на 29,7% (15,6 тыс. гектаров), увеличилась площадь под картофелем и овощебахчевым культурам - на 8,2% (9,8 тыс. гектаров), кормовых культур - на 26,6% (6,1 тыс. гектаров).

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2024 году

гектаров

|  | Хозяйства всех категорий | в том числе |  |  | Справочно хозяйства всех категорий, 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельхозорганизации | крестьянские (фермерские) хозяйства) | хозяйства населения |  |
| Вся посевная площадь | 126173 | 47611 | 63737 | 14825 | 131926 |
| в том числе: зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу | 92867 | 34069 | 52267 | 6531 | 95719 |
| технические культуры | 15640 | 8279 | 6841 | 520 | 22251 |
| картофель и овощебахчевые культуры | 9849 | 1231 | 1047 | 7571 | 9100 |
| кормовые культуры | 6148 | 4033 | 1911 | 204 | 4856 |

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства зерновых (включая кукурузу), по сравнению с предыдущим годом, увеличился с 38,6% до 39,5%, сахарной свеклы (фабричной) уменьшился – с 74,0 % до 65,2 %.

Большая часть зерновых культур и подсолнечника на зерно произведена крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 55,0 % и 57,2 %, соответственно.

Производство картофеля и овощей открытого грунта сосредоточено, в основном, в хозяйствах населения, которыми в 2024 году выращено 69,0 % и 86,0 % общего объема урожая этих культур (в 2023 году – 69,9 % и 91,0 %, соответственно).

В сфере растениеводства приоритетное направление в республике занимает садоводство.

Площадь садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике составляет 1069 га, валовой сбор плодовой продукции в 2024 году составил 25,0 тыс. тонн (увеличение на 18 % к 2023 году). До 2030 года планируется закладка садов интенсивного типа на площади еще 700 га, валовый сбор фруктов к 2030 году прогнозируется на уровне 70 тыс. тонн.

Общая характеристика состояния подотрасли животноводства и результатов отрасли за 2024 год

По предварительным данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2024 году составило 63,4 тыс. тонн, что на 6,1 % больше уровня 2023 года. Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за счет увеличения объема производства овец на убой (в живом весе).

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2024 году составило 211,2 тыс. тонн, что на 0,1 % больше уровня 2023 года.

Надоено 9577 кг молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях (без учета микропредприятий), что на 1307 кг меньше уровня 2023 года в связи с уменьшением поголовья коров в сельхозорганизациях на 15,5 % по сравнению соответствующей датой 2023  года.

II. Итоги реализации структурных элементов Государственной программы в 2024 году

  - Итоги реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2024 году государственной программой предусмотрено 209 993,99 тыс. рублей, из них федеральный бюджет -207 894,0 тыс. рублей, республиканский бюджет- 2 099,99 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 209 975, 94 тыс. рублей или 99,99 процента.

Исполнение целевых показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей- 0,0488 млн. человек (план – 0,0412 млн. чел., 118,4% к плану);

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом) 202  ед. (план - 151 ед., 133,7% к плану);

обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей- 700 ед. (план - 400 ед., 175% к плану);

сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК- 242 ед. (план - 194 ед., 124,7% к плану);

субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров- 212 ед. (план - 80 ед., 265% к плану).

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2024 году предусмотрено 3 мероприятия (результата):

«Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»;

«Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности»;

«Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

по результату «Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»  обладателями гранта стали 71 крестьянско (фермерское) хозяйство (план- 36 К(Ф)Х, 197,2% к плану);

по результату «Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) на развитие деятельности» получателями субсидии по поддержке СПоК стали 11 кооперативов (план- 9 СПоК, 122,2 % к плану);

по результату «Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» заключено соглашение с АНО «Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики» на общую сумму в размере 2002, 2 тыс. рублей или 100% к плану.

Достижение задач регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оценивается на основании 18 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 18 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, с нарушением установленного срока – 1 (изменения, которые были внесены в Порядок предоставления гранта «Агростартап» на создание и развитие хозяйств в Карачаево-Черкесской Республике приняты 02.05.2024г, план–01.04.2024г.), в  установленный срок – 15.

  - Итоги реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК» направлена на достижение объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса в стоимостном выражении в размере 0,0005 млрд. долларов США к концу 2024 года.

Финансирование в 2024 году не было предусмотрено, в связи с отсутствием претендентов на получение государственной поддержки.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат):

«Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,0005 млрд. долларов США по итогам 2024 года» –  плановое значение – 0,0005 млрд. долларов США, фактическое значение – 0,0125 млрд. долларов США. Достижение показателя обеспечено (план перевыполнен в 25 раз за счет возобновления поставок в Иран баранины.

Основную долю (99,2%) в структуре экспорта в 2024 году занимает мясо, и мясная на сумму 12,4 млн. дол. США, и на сумму 0,1 млн. дол. США – экспорт прочей продукции (жиры, джемы, не обработанная шерсть овечья).

Достижение задач регионального проекта «Экспорт продукции АПК оценивается на основании 6 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: в  установленный срок – 5, с нарушением установленного срока – 1 (Запрос на изменения паспорта был подготовлен  11.12.2024г., план - 01.12.2024г.).

  - Итоги реализации регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

Реализация регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» осуществлялась путем оказания государственной поддержки в виде субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, а также на производство и реализацию зерновых культур.

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в 2024 году государственной программой предусмотрено 603 020,48 тыс. рублей, из них федеральный бюджет - 566 839,1 тыс. рублей, республиканский бюджет- 36 181,38 тыс. рублей.   Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 603020,3 тыс. рублей или 100 процентов от  объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  на 2024 год.

В рамках регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в 2024 году предусмотрено 15 мероприятий (результатов):

возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

произведено и реализовано отечественным перерабатывающим организациям шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец;

реализовано овец и коз на убой (в живом весе);

обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции;

обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции;

посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы;

застрахована посевная (посадочная) площадь;

засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур);

заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников;

проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади;

достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы;

достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы;

достигнута численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных;

застраховано поголовье сельскохозяйственных животных;

достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных.

Сравнительный анализ достижения показателей регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» представлен в таблице:

| Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | % | 97,20 | 72,00 | 74,1 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | % | 96,90 | 112,60 | 116,2 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 370,00 | 360,26 | 97,4 |
| Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 24,0 | 25,0 | 104,1 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 121,60 | 211,23 | 173,7 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 50,80 |  | 0,0 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 46,90 | 63,37 | 135,1 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 37,20 |  | 0,0 |
| Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,21 | 0,21 | 99,4 |
| Производство сахара белого свекловичного | тыс. тонн | 10,00 | 18,70 | 187,0 |
| Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,28 | 0,26 | 95,9 |
| Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников | тыс. га | 0,03 | 0,07 | 200,0 |
| Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади | тыс. га | 0,22 | 0,21 | 99,1 |
| Реализовано овец и коз на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 3,80 | 4,03 | 106,0 |
| Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции | ед. | 1,00 | 9,00 | 900,0 |
| Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации | ед. | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | тыс. га | 3,50 | 3,50 | 100,0 |
| Застрахована посевная (посадочная) площадь | тыс. га | 3,54 | 7,48836 | 211,6 |
| Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | тыс. га | 0,10 | 0,48 | 482,0 |
| Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных | тыс. гол | 30,00 | 36,38 | 121,3 |
| Достигнута численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных | тыс. гол | 300,00 | 300,01 | 100,0 |
| Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | тыс. гол | 26,50 | 26,20 | 98,9 |
| Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных (условные головы) | тыс. гол | 13,41 | 1,12 | 8,4 |
| Произведено и реализовано отечественным перерабатывающим организациям шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец | тыс. т | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
| Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. т | 30,39 | 59,39 | 195,4 |
| Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | % | 9,20 |  | 0,0 |
| Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | % | 3,10 | 4,80 | 154,8 |
| Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | % | 3,70 | 2,60 | 70,3 |
| Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки) | % | 0 | 0,00 | 0 |

Сложившаяся по итогам 2024 года ситуация показала, что по ряду показателей, планируемые значения исполнены со значительными отклонениями в сторону увеличения, что свидетельствует об эффективности реализации регионального проекта.

Обстоятельства непреодолимой силы по данному направлению возникали по следующим показателям:

- недостижение планового значения показателя по страхованию поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном году связано с завышенными требованиями страховых компаний при заключении договоров, условия которых являются невыполнимыми для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- недостижение планового значения показателя по достигнутой численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных связано с некачественной подготовкой документов для получения субсидии сельхозтоваропроизводителями, а также несоответствие сельхозтоваропроизводителей условиям получения государственной поддержки;

- недостижение планового значения показателя «проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади» связано с неблагоприятными погодными условиями 2024 года.

По итогам 2024 года достигнуты 90 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 58, в установленный срок – 29, с нарушением установленного срока – 3 (основными причинами нарушения срока исполнения связано с регламентом по периодичности проведения и подготовки заседаний Правительства Карачаево-Черкесской Республики,  некачественная подготовка документов для получения субсидии сельхозтоваропроизводителями, а также несоответствие сельхозтоваропроизводителей условиям получения государственной поддержки).

  - Итоги реализации регионального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Реализация регионального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» направлена на создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК, обеспечение доступности заёмных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесённых затрат.

Исполнение целевых показателей регионального проекта  Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»:

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 15,5% (план – 15,5%, или 100% к плану).

Прирост объема кредитов, выдаваемых акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» составил 0,01 млрд. рублей,  на 0,09 млрд. рублей меньше планового значения– 0,10 млрд. рублей. На уменьшение показателя влияет, в том числе  пределы лимита бюджетных обязательств, доведенных Минсельхозу России для   предоставления субсидии уполномоченным банкам.

Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции в количестве  29492,9 тыс. штук, что на 1122,7 тыс. штук планового значения – 30615,6 тыс. штук в связи с уменьшением спроса на продукцию.

На реализацию регионального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в 2024 году государственной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках регионального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в 2024 году предусмотрено 2 мероприятия (результата):

1. «Обеспечен объем льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса в рамках механизма льготного кредитования, из расчета на рубль предоставленного размера субсидий».  Размер субсидии по льготному кредиту зависит от цели займа и ключевой ставки Центробанка, которая действует на дату заключения кредитного договора. Субсидия составит от 50 до 100 % ставки Центробанка.

В рамках данного мероприятия (результата)  объем субсидий льготного краткосрочного кредитования на 2024 год, по планируемым к выдаче краткосрочным кредитам, составил 176,70 млн. рублей, из них:

- по ранее принятым обязательствам  – 138,24 млн. рублей;

- на новые кредиты – 38,46 млн. рублей.

Средства уполномоченными банками были направлены на поддержку малых форм хозяйствования, развитие растениеводства и молочного скотоводства.

На льготные инвестиционные кредиты по Плану льготного кредитования на 2024 год было заложено на ранее принятые обязательства 246,56 млн. рублей и 3,97 млн. рублей на выдачу новых кредитов.

2. «Субсидии на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции». В рамках данного мероприятия (результата)  	в 2024 году в конкурсном отборе в Минсельхозе России, участвовал один инвестиционный проект ООО «Рея» направленный на приобретение и ввод маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. По результатам отбора Минсельхозом России принято решение, что соглашение будет подписано при  условии высвобождения федеральных средств по данному направлению в 2025 году.

Достижение задач регионального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 3.

  - Итоги реализации регионального проекта «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса»

Реализация регионального проекта «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса» направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства.

Целевые показатели регионального проекта выполнены на 100 %:

количество запланированных мероприятий, направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой.

В рамках регионального проекта «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат):

«Обеспечено проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от градобития» – плановое значение – 1 усл. ед., фактическое значение – 1 усл. ед.

На реализацию мероприятия (результата) регионального проекта  в 2024 году государственной программой предусмотрено 30 300 тыс. рублей из республиканского бюджета. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 20 000,0 тыс. рублей или 66  процентов.

Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на выделенные из республиканского бюджета в 2024 году средства в сумме 20 000,0 тыс. рублей был заключен контракт с ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» (далее - исполнитель), в соответствии с которым исполнитель приобрел 574 штук противоградовых ракет для осуществления мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития.

В соответствии с контрактом № 0179200001924000180 от 22.04.2024г. исполнитель выполнил обязательства по указанию услуг, а именно:

С 31.05.2024 г.  по 19.08.2024 г.  за 10 градоопасных дней были обработаны 16 градовых облаков.

| Наименование ВС | Период АВ | Число засеянных ОВ по категориям, шт. |  |  |  |  | Расход ПГИ, шт. | Факторы осложняющие АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | I V | Всего |  |  |
| ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» | 31.05.24-05.08.24 |  | 5 | 19 | 4 | 28 | 574 |  |
| В целом по ВС |  |  | 5 | 19 | 4 | 28 | 574 |  |

Сведения о выпавших осадках и явлениях погоды на защищаемой территории по данным наземных наблюдений

| № п/п | Место выпадения осадков | Дата и время выпадения осадков | Явления погоды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хабезский район | 31.05.2024 15:45-18:35 | град до 6см |
| 2. | Абазинский район | 31.05.2024 15:45-18:35 | град до 6см |
| 3. | Прикубанский район | 31.05.2024 15:45-18:35 | град до 6см |

Ущерб на ЗТ в пересчете на 100 % равен 5126 га.

Исполнителем в 2024  году предотвращено градобитие на площади 240 тыс. га.

Экономический эффект от противоградовых операций составил 248,4 млн. рублей.

Достижение задач регионального проекта «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 6.

  - Итоги реализации регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».

Реализация регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» направлена на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, в том числе в личных подсобных хозяйствах применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию хранилищ.

Исполнение целевых показателей регионального проекта  «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»:

| Наименование | Ед. изм | Отчетный период |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в отчетном году, к уровню предыдущего года | % | 1,10 | 11,10 | 1009,1 |
| Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в отчетном году, к уровню предыдущего года | % | 8,30 | 8,30 | 100 |
| Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку | % | 0,10 | 12,30 | 123,0 |
| Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку | % | 0,40 | 0,00 | 0,0 |

Приведенные в таблице данные свидетельствует о достижении установленных целевых показателей в 2024 году, кроме одного показателя «прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку» в связи с отсутствием претендентов на получение господдержки.

На реализацию регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в 2024 году государственной программой предусмотрено 14 798,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14 798,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 14 797,3 тыс. рублей или 99,9 процента.

В рамках регионального проекта «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса» в 2024 году предусмотрено 7 мероприятий (результатов):

по результату «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,65 тыс. тонн, фактическое значение – 0,65 тыс. тонн;

по результату «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – плановое значение – 5 тыс. тонн, фактическое значение – 5 тыс. тонн;

по результату «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» – плановое значение – 0,1 тыс. тонн, фактическое значение – 0,1 тыс. тонн;

по результату «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» – плановое значение – 0,35 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,35 тыс. гектаров;

по результату «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» – плановое значение – 0,035 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,035 тыс. гектаров.

по результату «Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку» – плановое значение – 0,052 тыс. тонн, фактическое значение – 0,0 тыс. тонн (в связи с отсутствием претендентов на получение господдержки).

по результату «Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку» – плановое значение – 0,056 тыс. тонн, фактическое значение – 0,146 тыс. тонн (фактическое превышение реализованного овощей открытого грунта над запланированным значением).

Достижение задач регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» оценивается на основании 42 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 42 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 35, в  установленный срок – 7.

  - Итоги реализации регионального проекта «Развитие сельского туризма»

Реализация регионального проекта  «Развитие сельского туризма» направлена на создание новых объектов сельского туризма и увеличение числа занятых в этой сфере.

В 2024 году реализовывалось мероприятие с предоставлением государственной поддержки в форме грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма.

Грант «Агротуризм» предоставляется в целях развития сельского туризма на финансовое обеспечение затрат, не возмещенных в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта развития сельского туризма.

На реализацию мероприятия (результата) регионального проекта «Развитие сельского туризма» в 2024 году государственной программой предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 9 400,0  тыс. рублей, республиканский бюджет- 600,0 тыс. рублей.   Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 100 процентов от  объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  на 2024 год.

Исполнение целевых показателей регионального проекта  Развитие сельского туризма»:

| Наименование | Ед. изм | Отчетный период |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | чел | 252,0 | 300,0 | 119 |
| Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | чел | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельхозтоваропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | чел | 252,0 | 300,0 | 119 |

За 2024 год сельхозтоваропроизводителем – получателем средств гранта «Агротуризм» создано 2 рабочих места, объекты сельского туризма посетили 300 человек (при плане - 252 человек).

В рамках регионального проекта «Развитие сельского туризма» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат):

по результату «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). Нарастающий итог» – плановое значение – 1 ед., фактическое значение – 1 ед.

Достижение задач регионального проекта «Развитие сельского туризма» оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в  установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 2 (основными причинами нарушения срока исполнения связано с регламентом по периодичности проведения и подготовки заседаний Правительства Карачаево-Черкесской Республики, уточнение документов  у сельхозтоваропроизводителя для получения субсидии).

  - Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

В оценке эффективности государственной программы в 2024 году  не участвовал в связи с  отсутствием претендентов по данному направлению. Начало реализации регионального проекта  запланировано с 2027 года.

2.9. Итоги реализации ведомственного проекта «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике»

Реализация ведомственного проекта  «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике» направлена на развитие садоводства, увеличение производства плодов, внедрение технологий супер-интенсивного сада в личных подсобных хозяйствах.

В 2024 году реализовывалось мероприятие с предоставлением государственной поддержки в форме грантов на реализацию проектов на закладку сада интенсивного типа.

На реализацию мероприятия (результата) ведомственного проекта  «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике» в 2024 году государственной программой предусмотрено 40 095,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение  составило  39 748,0 тыс. рублей или  99,1 % к бюджетной росписи.

Исполнение целевых показателей ведомственного проекта  «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике»:

| Наименование | Ед. изм | Отчетный период |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Общая площадь посадки интенсивного сада | га | 3,0 | 7,3 | 243 |
| Количество плодовых саженцев посаженных в отчетном году | шт | 10 000,0 | 35 040,0 | 350,4 |

В рамках ведомственного проекта  «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат):

по результату «предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа» плановое значение – 80 ед., фактическое значение – 73 ед., или 91,3 % к плановому значению. На недостижение планового  значения  повлияло увеличение Подрядчиком стоимости работ по закладке саженцев.

В 2024 году победителями грантов на закладку садов интенсивного типа стали 3 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (общее количество членов кооперативов - 73 личных подсобных хозяйств):

ССПК «Бибаркт-1» (27 личных подсобных хозяйств) Абазинского муниципального района;

ССПК «Прикубканский» (26 личных подсобных хозяйств) Прикубанского муниципального района;

ССПК «Юлдыз»  (20 личных подсобных хозяйств) Адыге-Хабльского муниципального района.

Уже в отчетном году на участках площадью по десять соток были заложены отечественные саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлена система капельного орошения и прочие приспособления.

Достижение задач регионального проекта «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, с нарушением установленного срока – 2 (основными причинами нарушения срока исполнения связано с регламентом по периодичности проведения и подготовки заседаний Правительства Карачаево-Черкесской Республики, некачественная подготовка документов для получения субсидии сельхозтоваропроизводителями).

2.10. Итоги реализации ведомственного проекта «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике»

Реализация ведомственного проекта  «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике» направлена на повышение продуктивности и устойчивости свеклосахарного производства и увеличение посевных площадей сахарной свеклы.

Государственная поддержка в рамках ведомственного проекта обеспечивается за счет средств республиканского бюджета.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета посевных площадей сахарной свеклы, при условии соблюдения агротехнических условий, а также количественных показателей сдачи урожая на переработку.

На реализацию мероприятия (результата) ведомственного проекта  «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике» в 2024 году государственной программой предусмотрено 35 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение  составило  35 000,0 тыс. рублей или  100 % к бюджетной росписи.

Исполнение целевых показателей ведомственного проекта  «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике»:

| Наименование | Ед. изм | Отчетный период |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой | га | 5980 | 5885 | 98,4 |
| Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 200 | 166,038 | 83 |

Показатели не выполнены  в полной мере в связи с неблагоприятными погодными условиями 2024 года.

В рамках ведомственного проекта  «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат):

по результату «предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку свеклосахарного производства» плановое значение – 14 ед., фактическое значение – 16 ед., или 114 % к плановому значению.

Достижение задач регионального проекта «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в  установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 3 (основными причинами нарушения срока исполнения связано с регламентом по периодичности проведения и подготовки заседаний Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также в связи с выбором   более приоритетных направлений поддержки).

2.11. Итоги реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлена на повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» в 2024 году государственной программой предусмотрено 63 274,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 61477,1 тыс. рублей, или 
97,2 процента, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

Для комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» контрольные точки не установлены.

2.12. Итоги реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии  Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики» направлена на повышение эффективности государственного управления в Управления ветеринарии  Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики» в 2024 году государственной программой предусмотрено 16 009,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 15948,3 тыс. рублей, или 
99,6 процента, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

Для комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики» контрольные точки не предусмотрены.

2.13. Итоги реализации комплекса процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий»

Реализация комплекса процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» направлена на создание условий, для развития сельскохозяйственного производства включая возможность реализации продукции на ярмарках, и  повышение доступности продукции сельского хозяйства, для населения региона.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» в 2024 году государственной программой предусмотрено 1268,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило100 процентов.

В 2024 году в республике организованы весенняя и осенняя сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей всех форм собственности региона.  Также, по поручению Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова 14 сентября 2024 года в городе Черкесске состоялась сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня образования Карачаево-Черкесской Республики и Дня города Черкесска, была представлена производителями и переработчиками сельскохозяйственная продукция, в том числе  из соседних регионов.

Для комплекса процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» контрольные точки не установлены.

2.14. Итоги реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики» направлена на улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

На реализацию комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики» в 2024 году государственной программой предусмотрено 221 342,7 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение  составило  219 430,9 тыс. рублей или  99,1 % к бюджетной росписи.

Исполнение целевых показателей комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики»:

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Количество приобретенных инсинераторов в отчетном году | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Снижение отхода животных от инфекционной и инвазионной патологии | % | 30,0 | 21,0 | 70,0 фактическое значение показателя меньше (лучше), чем плановое |
| Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных | гол | 1 380,0 | 82,0 | 5,94 фактическое значение показателя меньше (лучше), чем плановое |
| Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения ящура на территории Карачаево-Черкесской | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения высоко патогенного гриппа птиц на территории Карачаево-Черкесской | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество ликвидированных скотомогильников (накопленным итогом) | ед. | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лабораторно-диагностическая работа | тыс. ед. | 268 596,0 | 397 230,0 | 147,89 |
| Доля удовлетворенных потребителей от общего числа потребителей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Процент освоения финансирования предусмотренного в текущем финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Сложившаяся по итогам 2024 года ситуация показала, что по ряду показателей, планируемые значения исполнены со значительными отклонениями в сторону увеличения, что свидетельствует об эффективности реализации комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики» в 2024 году предусмотрено 8 мероприятий (результатов), из которых 6 мероприятий (результатов) достигнуты на 100 процентов:

по результату «Проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории»;

по результату «Предупреждение заноса, распространения и ликвидация ящура  на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

по результату «Предупреждение заноса, распространения и ликвидация высоко патогенного гриппа птиц на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

по результату «Проведение противоэпизоотических мероприятий»;

по результату «Обеспечение выполнения государственными учреждениями ветеринарии КЧР государственных заданий»;

по результату «Укрепление материально- технической базы государственных учреждений ветеринарии КЧР».

По  2 результатам: «Мероприятие по отгонному животноводству» и «Осуществление утилизации биологических отходов, в том числе по ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Карачаево-Черкесской Республики» не были реализованы в связи с тем, что средства в 2024 году перераспределены на более приоритетные направления.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики» оценивается на основании 47 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты  в установленный срок – 37, с нарушением установленного срока – 10 (причиной нарушения срока исполнения является то, что два мероприятия (результата) в 2024 году не реализованы в связи с необходимостью финансирования более приоритетных направлений поддержки).

III. Результаты реализации государственной программы (структурных элементов).

По итогам проведенного анализа исполнения государственной программы по итогам 2024 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияло на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в государственной программе на 2024 год, оказали воздействие следующие факторы:

- Неблагоприятные метеорологические условия в период сева и вегетации сельскохозяйственных культур, что повлияло на снижение их валовых сборов по сравнению с уровнем 2023 года.

Ситуация, связанная с опасными агрометеорологическими явлениями и значительными материальными потерями сельхозтоваропроизводителей на территории республики признана в соответствии с распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Республики  от 31.05.2024 № 148-р, чрезвычайной;

На территории Карачаево-Черкесской Республики сложился комплекс гидрометеорологических явлений - ливни с градом, прошедшие в летний период, повредили более 13 тысяч гектаров. В зону стихии попали Черкесск, Абазинский, Зеленчукский, Прикубанский и Хабезский районы. В течение 20 дней наблюдалась жаркая и сухая погода с максимальной температурой воздуха 30-37 градусов. Сложившиеся условия оказали негативное влияние на произрастание и формирование урожая пропашных культур, особенно поздних сроков сева. У растений отмечается преждевременное пожелтение и засыхание листьев, замедлился прирост корня сахарной свеклы.

- Денежные доходы  сельскохозяйственных товаропроизводителей при страховании сельскохозяйственных животных.

Завышенные требования страховых компаний при заключении договоров, условия которых, являются невыполнимыми для сельскохозяйственных товаропроизводителей в результате чего  повлияли на  значения показателя по страхованию поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном  2024 году.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение мероприятий (результатов) и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Проведение анализа выполнения программы позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по государственной программе в целом.

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                 У.Х. Биджиев

Кубанова Е. Д.

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.8 (87822)-2-04-48