## Table1
Отчет о ходе реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» за 2024 год
1. Общий статус реализации
Показатели |  | Бюджет уровня госпрограммы | Структурные элементы
Статус | Наименование |  | Показатели | Мероприятия (результаты)
Статус | Наименование | Процент кассового исполнения
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | 0%
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
Проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

## Subreport1_Показатели годовые
2. Сведения о достижении показателей государственной программы Карачаево-Черкесской Республики
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Верхнеуровневые целевые показатели государственной программы
1 |  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | НП | Возрастание | 10^9 доллар | 0,0005 | 0,0125 | 0,0125 | Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16 | 0,0005 | 0,0125 | Информационная база СМПБФТС | -
1. Цель государственной программы «Обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1,0 тыс. га»
1.1 |  | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим | ГП | Возрастание | 10^3 га | - | - | - | - | - | - | Электронный бюджет | -
2. Цель государственной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 108,4 процента от уровня 2020 года»
2.1 |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП | Возрастание | % | 93,1 | 111,8 | 111,8 | Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 | 93,1 | 111,8 | Росстат по КЧР | -
2.2 |  | Проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики | ГП | Возрастание | % | 100 | 100 | 100 | Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" | 100 | 100 | https://vet09.ru/ | -
3. Цель государственной программы «Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 101,0 процента от уровня 2020 года»
3.1 |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП | Возрастание | % | 100,5 | 189,4 | 189,4 | Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 | 100,5 | 189,4 | Росстат по КЧР | -
4. Цель государственной программы «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году – 39771 рублей»
4.1 |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | ГП | Возрастание | рублей | 30308 | 42992,2 | 42992,2 | Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 | 30308 | 42992,2 | Росстат по КЧР | -

## Subreport2_Table1
3. Сведения о ежеквартальном достижении показателей государственной программы Карачаево-Черкесской Республики в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
показатель_номер | показатель_наименование |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | план_12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1,0 тыс. га
1.1 | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим, 10^3 га
| План | ГП | [11 empty] | - | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
| Факт/прогноз | [12 empty] | - | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
2 | Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 108,4 процента от уровня 2020 года
2.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %
| План | ГП | [11 empty] | 93,1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
| Факт/прогноз | [12 empty] | 111,8 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
2.2 | Проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики, %
| План | ГП | [11 empty] | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
| Факт/прогноз | [12 empty] | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
3 | Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 101,0 процента от уровня 2020 года
3.1 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %
| План | ГП | [11 empty] | 100,5 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
| Факт/прогноз | [12 empty] | 189,4 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
4 | Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году – 39771 рублей
4.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей
| План | ГП | [11 empty] | 30308 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
| Факт/прогноз | [12 empty] | 42992,2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
5 | Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0005 млрд. долл. США к концу 2024 года
5.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), 10^9 доллар
| План | НП | [11 empty] | 0,0005 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
| Факт/прогноз | [12 empty] | 0,0125 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.

## Subreport3_Table1
4. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек структурного элемента государственной программы Карачаево-Черкесской Республики
№ | Статус | Наименование мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) |  | Достижение контрольных точек
|  |  | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» | 1 | 1 | 6 | 6
2 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности» | 9 | 11 | 7 | 7
3 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»» | 36 | 71 | 7 | 7
Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,0005 млрд. долларов США по итогам 2024 года» | 0,0005 | 0,0124 | 6 | 6
Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур» | 30,3921 | 59,393 | 6 | 6
2 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных» | 30 | 36,382 | 6 | 6
3 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных» | 300 | 300,005 | 6 | 6
4 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» | 26,5 | 26,197 | 6 | 6
5 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы» | 0,5 | 0,7205 | 6 | 6
6 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников» | 0,034 | 0,068 | 6 | 6
7 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» | 0,1 | 0,482 | 6 | 6
8 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь» | 3,54 | 7,48836 | 6 | 6
9 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» | 13,41 | 1,121 | 6 | 6
10 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» | 1 | 9 | 6 | 6
11 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» | 2 | 2 | 6 | 6
12 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы» | 3,5 | 3,5 | 6 | 6
13 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади» | 0,215 | 0,213 | 6 | 6
14 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Произведено и реализовано отечественным перерабатывающим организациям шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец» | 0,013 | 0,013 | 6 | 6
15 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Реализовано овец и коз на убой (в живом весе)» | 3,8 | 4,029 | 6 | 6
Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечен объем льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие агропромышленного комплекса в рамках механизма льготного кредитования, из расчета на рубль предоставленного размера субсидий» | 1 | 1 | 6 | 6
2 | Не выполнен | Мероприятие (результат) «Реализация научно-технической политики, направленной на развитие сельского хозяйства» | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Не выполнен | Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса» | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Субсидии на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции» | 0 | 0 | 5 | 5
Региональный проект «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса»
1 | Не выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение работ по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур (саранчовыми)» | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от градобития» | 1 | 1 | 6 | 6
Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур (по получателям субсидии) » | 0,1 | 0,1 | 6 | 6
2 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» | 0,35 | 0,35 | 6 | 6
3 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей » | 0,035 | 0,035 | 6 | 6
4 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей » | 5 | 5 | 6 | 6
5 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» | 0,65 | 0,65 | 6 | 6
6 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку » | 0,052 | 0 | 6 | 6
7 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку » | 0,056 | 0,146 | 6 | 6
Региональный проект «Развитие сельского туризма»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). Нарастающий итог » | 1 | 1 | 7 | 7
Ведомственный проект «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике »
1 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на закладку садов интенсивного типа на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 80 | 73 | 6 | 6
Ведомственный проект «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике »
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку свеклосахарного производства» | 14 | 16 | 6 | 6
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» | 100 | 100 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»
1 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики» | 16009752 | 15948323,15 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий»
1 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Проведены сельскохозяйственные выставки и иные мероприятия » | 3 | 3 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики»
1 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Мероприятие по отгонному животноводству » | 1 | 0 | 5 | 5
2 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнения государственными учреждениями ветеринарии КЧР государственных заданий» | 1 | 1 | 8 | 8
3 | Частично выполнен | Мероприятие (результат) «Осуществление утилизации биологических отходов, в том числе по ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 1 | 0 | 5 | 5
4 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Предупреждение заноса, распространения и ликвидация высоко патогенного гриппа птиц на территории Карачаево-Черкесской Республики » | 1 | 1 | 6 | 6
5 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Предупреждение заноса, распространения и ликвидация ящура на территории Карачаево-Черкесской Республики » | 1 | 1 | 6 | 6
6 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Проведение противоэпизоотических мероприятий» | 1 | 1 | 6 | 6
7 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории» | 1 | 1 | 6 | 6
8 | Выполнен | Мероприятие (результат) «Укрепление материально- технической базы государственных учреждений ветеринарии КЧР» | 1 | 1 | 5 | 5

## Subreport4_Показатели по месяца
5. Сведения о финансовом обеспечении реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение, тыс.руб. |  | Процент исполнения | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа (всего), в том числе: | 1245102.7 | 1245102.7 | 1245102.7 | 1243686.8 | 1230666.4 | 98.84 | -
Федеральный бюджет | 798043.6 | 798043.6 | 798043.6 | 798043.6 | 798024.7 | 100.00 | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 447059.1 | 447059.1 | 447059.1 | 445643.2 | 432641.7 | 96.78 | -
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - |  | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | - |  | -
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 209994 | 209994 | 209994 | 209994 | 209975.9 | 99.99 | -
Федеральный бюджет | 207894 | 207894 | 207894 | 207894 | 207876.2 | 99.99
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2099.8 | 99.99
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - |  | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | - | - | - | - | -
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (всего), в том числе: | 63274.4 | 63274.4 | 63274.4 | 63274.4 | 61477.1 | 97.16 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 63274.4 | 63274.4 | 63274.4 | 63274.4 | 61477.1 | 97.16
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики» (всего), в том числе: | 16009.8 | 16009.8 | 16009.8 | 15973.9 | 15948.3 | 99.62 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 16009.8 | 16009.8 | 16009.8 | 15973.9 | 15948.3 | 99.62
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики» (всего), в том числе: | 221342.7 | 221342.7 | 221342.7 | 219962.6 | 219430.9 | 99.14 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 221342.7 | 221342.7 | 221342.7 | 219962.6 | 219430.9 | 99.14
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» (всего), в том числе: | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 100.00 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 100.00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (всего), в том числе: | 603020.5 | 603020.5 | 603020.5 | 603020.5 | 603020.3 | 100.00 | -
Федеральный бюджет | 566839.1 | 566839.1 | 566839.1 | 566839.1 | 566839 | 100.00
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 36181.4 | 36181.4 | 36181.4 | 36181.4 | 36181.3 | 100.00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (всего), в том числе: | 14798.4 | 14798.4 | 14798.4 | 14798.4 | 14797.3 | 99.99 | -
Федеральный бюджет | 13910.5 | 13910.5 | 13910.5 | 13910.5 | 13909.5 | 99.99
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 887.9 | 887.9 | 887.9 | 887.9 | 887.8 | 99.99
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Ведомственный проект «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике » (всего), в том числе: | 40095 | 40095 | 40095 | 40095 | 39748.5 | 99.14 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 40095 | 40095 | 40095 | 40095 | 39748.5 | 99.14
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Ведомственный проект «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике » (всего), в том числе: | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100.00 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100.00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Развитие сельского туризма» (всего), в том числе: | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100.00 | -
Федеральный бюджет | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 100.00
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100.00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Региональная поддержка развития агропромышленного комплекса» (всего), в том числе: | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 20000 | 66.01 | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 20000 | 66.01
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - |  | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | - | - | - | - | -
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - |  | -
Федеральный бюджет | - | - | - | - | -
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | - | - | - | - | -
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -
Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Объем налоговых расходов (Справочно) | - | - | - | - | -