Доклад

о реализации государственной программы

«Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

за 2021 год

- Общая информация

Администратором государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее- Государственная программа) является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа направлена на обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики.

Государственная программа реализовывалась в 2021 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и одиннадцатью подпрограммами:

- Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли;

- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики;

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики;

- Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса;

- Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики;

- Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы»;

- Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике;

- Развитие отраслей агропромышленного комплекса;

- Комплексное развитие сельских территорий;

- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

В структуре государственной программы в 2021 году  было предусмотрено 24 основных мероприятий (из них 19 - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 3 - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики,  1 - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, 1- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики).

Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 (в редакции от 15.05.2019 № 128, 10.12.2019 № 293, 14.12.2020 № 283, 25.12.2020 № 300, от 27.04.2021 № 77, от 10.08.2021 № 184,  от 27.04.2021 № 77, от 22.12.2021 № 106).

В течение 2021 года в государственную программу вносились 2 изменения (ут. постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от  27.04.2021 № 77, от 22.12.2021 № 106), связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете. При этом учитывалось выделение средств государственной поддержки из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с Минсельхозом России на 2021 год.

В рамках государственной программы в 2021 году были  проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности и мероприятия   по ветеринарноэпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции и другое.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах населения – 43,5 %, сельхозорганизациях – 28,1 %, крестьянско-фермерских хозяйствах – 28,4 %.

В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, направлено 1 589 475,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 293 485,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 291 157,9 тыс. рублей, местного бюджета – 672,2 тыс. рублей, внебюджетные источники- 4 159,7 тыс. рублей.

Государственной поддержкой в 2021 году воспользовались более 750 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских фермерских хозяйств и организаций всех форм собственности. Основная отрасль специализации сельского  хозяйства  республики - животноводство, на удельный вес  которого приходится 55,1 % от продукции сельского хозяйства, на растениеводства приходится 44,9 %.

- Основные результаты реализации государственной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных мероприятий.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году составил 107,3 %, что составляет 105,5 % от установленного планового значения (101,7 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 123 %;

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 105,3 %, что составляет 103,6 % от установленного планового значения (101,6%). Темп роста к уровню предшествующего года – 107,2 %;

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году) составил 110,1 %, что составляет 108,5 % от установленного планового значения (101,9%). Темп роста к уровню предшествующего года -147,4 %;

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 88,8 %, что составляет 87,8 % от установленного планового значения (101,1%). Темп роста к уровню предшествующего года -111,6 %;

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 143,9 %, или 142,6 % от установленного планового значения (100,9 %). Темп роста к уровню предшествующего года -154,1 %;

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 2022г. составила 20,3 %, что составляет 132 % от установленного планового значения (15,4 %). Темп роста к уровню предшествующего года -125 %;

индекс производительности труда к предыдущему году составил 108,9 % (предварительные данные Минсельхоза КЧР) или 103,7 % от установленного планового значения (105 %) Официальный срок предоставления данных по указанному показателю за 2021 год – 10 апреля 2022 года согласно Федеральному плану статистики;

количество высокопроизводительных рабочих мест составит 200 единиц (по предварительным данным Минсельхоза КЧР) планового значения значение на 2021 год - 209 единиц. Официальный срок предоставления данных по указанному показателю – 15 апреля 2021 года согласно Федеральному плану статистики;

доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики составила 57,4 %  или 100 % от установленного планового значения;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств составило 81,57 или 100% от установленного планового значения;

доля площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах составила 37,06,% или 102,6 % от установленного планового значения 36,1%.

По предварительным данным Росстата по Карачаево-Черкесской Республике выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – 38,9 млрд. рублей, (на 7,2 млрд. рублей больше 2020 года). Большая часть выручки приходится на животноводство – 21,4 млрд. рублей, на растениеводство – 17,5 млрд. рублей.

По данным статистики в хозяйствах всех категорий республики на 1 декабря 2021 года поголовье крупного рогатого скота по расчетам, составило 148,5 тыс. голов на 3,4 % меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров -76,6 тыс. голов, (+0,6 %). Численность овец и коз составляет 1157,7 тыс. голов (+4,3 %), лошадей – 22,0 тыс. голов (+0,3%),  свиней – 1,7 тыс. голов (-13,3 %).

Произведено в хозяйствах всех категорий молока -195,7 тыс. тонн молока, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 0,4 %, произведено 58,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (+9,7%), получено 79,9 млн. штук яиц (меньше на 4,2 %).

Благодаря оказанным мерам государственной поддержки средняя закупочная цена за литр молока по республике составила 26,0 рублей.

Результатом оказанных мер государственной поддержки животноводов республики является то, что на сегодняшний день удалось сохранить 14 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, обладающих правом на осуществление деятельности в области племенного животноводства.

Племенные хозяйства в полном объеме обеспечивают потребность сельскохозяйственных предприятий республики в высокопродуктивном племенном скоте.

В 2021 году в сельскохозяйственных организациях скота и птицы  реализовано более 19,8 тыс. тонн (на 2,5 % больше чем в 2020 году), молока- 17,9 тыс. тонн (+ 15,4 %).

Молочная продуктивность на 1 голову в сельскохозяйственных организациях в 2021 году составила 6551 кг. Основной рост производства молока связан с приобретением ООО «Рея» более 1200 КРС молочного направления, в том числе – 915 голов из Дании. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей от общего объема производства по республике составило 10,8 %, в сравнении с 2020 годом увеличение на 16,2 % (2020 год -  18,1 тыс. тонн).

Отчетный год был непростым для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сложные агрометеорологические условия и множество других неблагоприятных факторов осложняли в 2021 году и без того нелегкий труд селян. Тем не менее, аграрии республики успели подготовиться к сезонным полевым работам и провели весеннюю посевную кампанию в хорошем темпе и без сбоев.

В 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий уменьшилась, в сравнении с 2020 годом, на 4,1 % и составила 124,9 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) - на 13,1 % (90,6 тыс. гектаров),  площадь под картофелем и овощебахчевым культурам – 2,3% (8,8 тыс. гектаров), увеличились площади технических культур на 70,9 % (16,7 тыс. гектаров), кормовых культур – на 22,6 % (8,8 тыс. гектаров).

По итогам 2021 года, валовой сбор зерновых в хозяйствах всех категорий увеличился по сравнению с уровнем  предыдущего года на 15 % и составил 406,2 тыс. тонн (44,8 ц/га). Обеспечили внутренние потребности в зерне и осуществили поставленные цели по экспорту зерновых в количестве 1,95 млн. дол. США.

В целях увеличения производства плодов и ягод, в рамках реализации плана по импортозамещению, за период с 2017 года по 2021 год в республике сельскохозяйственными товаропроизводителями заложено 718,9 гектаров сада, из них – 616,3 гектаров плодовых сады интенсивного типа и 102,6 гектара орехоплодных насаждений.

В целях упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным средствам действует механизм льготного кредитования, который позволяет предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не ожидать их последующего возврата в виде субсидий. За 2021 год потенциальным заемщикам было одобрено 50 заявок на льготный краткосрочный кредит на общую сумму 4,5 млрд. рублей кредитных средств, в том числе 12 заявок на льготный инвестиционный кредит (2,9 млрд. рублей). Сумма субсидий за 2021 год уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК республики по льготным краткосрочным кредитам составила 72,9 млн. рублей, по льготным инвестиционным кредитам – 481,75 млн. рублей.

Развитие сельского хозяйства региона и достижение целевых показателей государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» стало возможным в результате значительной государственной поддержки агропромышленному комплексу республики.

Подпрограмма ГП 1. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства КЧР;

повышение эффективности государственного управления в Управлений ветеринарии КЧР.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.98 баллов.

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства КЧР).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

Бюджетные ассигнования за счет средств, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию основного мероприятия 1 составили  35 721,5 тыс. рублей. Исполнение – 35137,1 тыс. рублей, освоение составило 98,4 %, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции составил 100 % к плановому значению, укомплектованность должностей государственной службы составил 86 %.

Основное мероприятие 2	«Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики»	(исполнитель- Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2021 году из республиканского бюджета направлено 10509,2 тыс. рублей. Освоено 10336,6 тыс. рублей или 98,4 % от запланированного объема, остаток бюджетных средств образовался за счет экономий расходов.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета;

укомплектованность должностей государственной службы.

Подпрограмма ГП 2. «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли».

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующей задачи:

улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году направлено 131 866,1 тыс. рублей из республиканского бюджета, что на 22 155,3 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. Выделенные субвенции освоены на 99,9 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.80 балла.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия» (исполнитель - Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики).

Основное мероприятие 1 реализовано следующими мероприятиями:

проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики»;

проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике», в том числе:

обеспечение ветеринарного сопровождения при переводе животных на горных выпасах;

выполнение планов противоэпизоотических мероприятий;

содержание сети подведомственных государственных учреждений ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики путем возмещения нормативных затрат на выполнение государственного задания в целях реализации противоэпизоотических    мероприятий;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений и модернизацию оснащения лабораторно-диагностических отделов государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических         мероприятий.

В результате были достигнуты на 100% следующие значения целевых показателей:

своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС;

выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания.

Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных (гол) выполнен на 597 % (план – 2160 голов, факт -129 голов).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1.33 балла.

Подпрограмма ГП 3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Подпрограмма ГП Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие направлена на решение следующих задач:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

На 2021 год по данной подпрограмме было запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,07 балла.

Основное мероприятие 1 «Обновление парка» реализовано с помощью мероприятий:

приобретение техники для сельскохозяйственных работ (тракторы);

приобретение сельскохозяйственной техники для зерноуборочных работ.

Целью осуществления основного мероприятия является обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями с оказанием мер государственной поддержки по состоянию на 31.12.2021 года приобретено 41 единица сельскохозяйственной техники от запланированного на год 58 единиц, в том числе:

зерноуборочные комбайны -4 единиц, исполнение годового показателя 100%;

трактора для сельскохозяйственных   работ - 38 единиц, исполнение годового показателя 70,3 %  (востребованность в тракторах на 2021 год была обеспечена).

В республике имеется 453 единицы тракторов всех модификаций, зерноуборочных комбайнов - 105 единиц и необходимое количество сельскохозяйственного инвентаря, требующегося по технологии для возделывания сельскохозяйственных культур.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.36 баллов.

Основное мероприятие 2 «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания».

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий

В рамках мероприятия «Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий» на 2021 год было запланировано провести  2 выставочно-ярмарочные мероприятия с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.

23-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021» в 2021 году проходила в формате онлайн в связи со сложившейся обстановкой в стране по распространению COVID-19. Фактическое исполнение показателя составило 100%.

Также в 2021 году Карачаево-Черкесская Республика организовала и  принимала участие в 21-ой Российской выставке племенных овец и коз «Овцеводство в агропромышленном комплексе  Карачаево-Черкесской Республики. От экстенсивного к интенсивному производству».

Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства РФ, Правительство КЧР в лице Министра сельского хозяйства КЧР и Национальный Союз овцеводов.

На выставке продемонстрировали племенное поголовье овец карачаевской породы завода «Махар», фирмы «Хаммер», «Магнат», сельскохозяйственного производственного кооператива «Агролаба» и овец советской мясошерстной породы ООО «Икар».

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители республики- 2 мероприятия, что составляет 100 % от планового показателя;

- объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции - 9,5 млн. рублей или 100% от установленного планового значения (9,5 млн. рублей).

На реализацию основного мероприятия в 2021 году из республиканского бюджета было предусмотрено 2695,7 тыс. рублей, фактические расходы составили-  2665,7 тыс. рублей  или 98,9 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.01 балла.

Подпрограмма ГП 4. Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» реализовано с помощью одного  основного мероприятия «Региональный проект «Культурная среда» направленное на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности культурно-досуговыми учреждениями.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.88 баллов.

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» (исполнитель – Министерство культуры  Карачаево-Черкесской Республики) реализовано с помощью мероприятия:

развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

На реализацию основного мероприятия в 2021 году было предусмотрено 88 356,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 100,0 %, в том числе из республиканского бюджета – 4 406,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 83 728,8 тыс. рублей, местный бюджет – 220,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- показатель «количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых учреждении в сельской местности» - 4 ед., или 100% от установленного планового значения (4 ед.) закончилась реконструкция домов культуры в станице Кардоникская Зеленчукского муниципального района,  в селе Садовое Адыге-Хабльского муниципального района и в ауле Али-Бердуковский Хабезского муниципального района   по 250 посадочных мест, а также строительство дома культуры в ауле Кызыл Октябрь Зеленчукского муниципального района.

- показатель «количество посещений культурно-досуговых учреждений» не выполнен со сложившейся в 2021 году эпидемиологической ситуацией (COVID-19);

- показатель «проведение работ по строительству и (или) реконструкции» выполнен на 100%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.80 балла.

Подпрограмма ГП 5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма ГП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» направлена на решение следующей целей:

-повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

-повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

На реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 55 625,3 тыс. рублей, из них освоено 51 875,8 тыс. рублей или 93,3 % исполнение, в том числе средства республиканского бюджета – 2 593,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 49 282,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.32 балла.

Подпрограмма ГП 5. реализовано с помощью основного мероприятия «Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных   систем».

В отчетном году государственную поддержу на гидромелиоративные мероприятия получили:

- ООО «Абаза-Агро» на  строительство оросительных систем общей площадью 300 га на территории Абазинского  муниципального района;

- ООО «РЕЯ» на строительство оросительных систем общей площадью 200,2 га на территории Адыге-Хабльского муниципального района.

В результате показатель «ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» - 0,500 тыс. га или 20% от установленного планового значения (2,5 тыс. га.).

На невыполнение индикатора повлияло то, что изначально запланированный годовой показатель в 2,5 тыс. га был рассчитан на 3  инвестиционных проектов, один из которых не смог получить кредит в кредитной организации и заблаговременно провести гидромелиоративные мероприятия. Неиспользованный остаток бюджетных средств на конец года был возвращен в соответствующие бюджеты.

Оценка эффективности основного мероприятия (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.79 баллов.

Подпрограмма ГП 6. «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса» направлена на:

увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства;

стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.08 балла.

Подпрограмма ГП 6. в 2021 году была реализована двумя основными мероприятиями:

«Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе»;

«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса».

Основное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» предусматривает предоставление субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-  объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) выданные на развитие агропромышленного комплекса – 114,35 млн. рублей, что на 770,85 млн. рублей меньше планового значения (154,35 млн. рублей). Снижение показателя связано с погашением предприятиями АПК кредитов перед кредитными организациями (выполнение данного показателя выражается в снижении ссудной задолженности – чем ниже сумма ссудной задолженности, тем больше процент выполнения показателя);

- количество субсидируемых кредитов - 2 ед., что на 0,5 % меньше от установленного планового значения (4 ед.). Желаемая тенденция показателя, чем меньше- тем лучше, достигнута благодаря своевременному погашению инвестиционных кредитов (займов) выданные на развитие агропромышленного комплекса.

Финансирования по данному основному мероприятию  на 2021 год не было осуществлено в связи с тем, что не было обращений  на получение субсидий.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.54 балла.

Основное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» направлено на стимулирования создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики. На реализацию данного мероприятия было предусмотрено всего - 60 700,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета-  60 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 700,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 60 606,1 тыс. рублей или  99,8% к бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия «Возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК» в 2021 году конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прошел инвестиционный проект ООО АПК «Приэльбрусье»  по строительству  фруктохранилища  на 5000 тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием.

В результате показатель «объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей» выполнен на 100 % (плановое значение – 5,0 тыс. тонн).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.50 балла.

Подпрограмма ГП 8. «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики».

Подпрограмма «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» направлена на увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно - ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.

В 2021 году  на финансирование Подпрограммы 8.  в рамках  реализации мелиоративных мероприятий федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции  было предусмотрено -  63 818,2 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы фактически обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции на площади 448 гектаров, процент достижения 101 к плановому показателю  446 гектаров.

Показатель «объем экспорта продукции АПК» выполнен на 102,6 % (факт-1,95 млн. дол. США, план-1,9 млн. дол. США), в том числе:

- вода минеральная и питьевая – 0,7 млн. дол. США, (факт 1,45 млн. дол.);

-  прочая продукция (томаты, огурцы, шерсть и ее отходы) -  0,3 млн. дол. США (факт 0,5 млн. дол.)

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.01 баллов.

Подпрограмма ГП 9. «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы».

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2022 годы» направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, занятости и самозанятости населения, развитие малых форм хозяйствования в поселениях республики.

Общая площадь интенсивных садов за 2021 год составила – 8,9 га или 178 % к установленному плановому значению (5 га), плодовая продукция -175 тонн или 100% к годовому показателю.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,61 балл.

Подпрограмма ГП 9. реализована с помощью одного основного мероприятия «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа».

На реализацию мероприятия подпрограммы было предусмотрено 40 095,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение: 39 649,5 тыс. рублей или 98,9 % к бюджетной росписи (был осуществлен возврат денег из-за болезни одного из членов кооператива ведущего личное подсобное хозяйство).

В 2021 году победителями грантов на закладку садов интенсивного типа стали 4 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (89 личных подсобных хозяйств):

ССПК «Зеленчук» (25 личных подсобных хозяйств) Зеленчукского муниципального района;

ССПК «Изобилие» (20 личных подсобных хозяйств) Абазинского муниципального района;

ССПК «Наши Сады» (31 личных подсобных хозяйств) Малокарачаевского муниципального района;

ССПК «Таллыкские сады» (13 личных подсобных хозяйств)  Прикубанского муниципального района.

Уже в отчетном году на участках площадью по десять соток были заложены отечественные саженцы, специально подобранные и выращенные для местных условий, установлена система капельного орошения и прочие приспособления.

За три года реализации ведомственной региональной целевой программы «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019–2022 годы» победителями стали 9 смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива (225 личных подсобных хозяйств).

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество посаженных плодовых саженцев – 42 809 штук, что составило 428 % от установленного планового значения (10 000 штук).

- количество получателей - 89 ед., что составило 178 % от установленного планового значения (50 ед.).

Конечным результатом реализации программы станет повышение качества жизни людей за счет создания новых рабочих мест и обеспечение населения республики качественной плодовой продукцией отечественного производства.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.76 баллов.

Подпрограмма ГП 10. «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике».

Подпрограмма ГП 10. «Развитие свеклосахарного производства» направлено на повышение продуктивности и устойчивости свеклосахарного производства и увеличение посевных площадей сахарной свеклы.

Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой за 2021 год составил 4,6 тыс. га или 70,8 % к установленному плановому значению (6,5 тыс. га), валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 181,5 тыс. тонн.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.64 баллов.

Подпрограмма ГП 9. реализовано с помощью одного основного мероприятия «Развитие свеклосахарного производства».

На реализацию мероприятия подпрограммы было предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Освоение: 100 % к бюджетной росписи.

В целях дальнейшего увеличения площадей сахарной свеклы региона планируется и в 2022 году продолжить государственную поддержку свеклосеющим хозяйствам выплачивая субсидии на 1 тонну произведенных и сданных на переработку корнеплодов сахарной свеклы в зачетном весе, что позволит достигнуть площадей к 2024 году до 7 тыс. га, объём переработки сахарной свеклы соответственно до 400 тыс. тонн.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- увеличение посевных площадей, занятых сахарной свеклой к предыдущему году составило 6 %;

- урожайность сахарной свеклы составило 390 ц/га или 91 % к плановому показателю 430,0 ц/га.

Выполнить  на 100 % показатели по Подпрограмме ГП 9.  сельхозтоваропроизводители  не смогли в  связи с введением на территории республики режима ЧС (Распоряжение Главы КЧР № 176-р от 29.06.2021г).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.61 балл.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Подпрограмма ГП 11. направлена на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также стимулированию приоритетных отраслей АПК и развитию малых форм хозяйствования.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 898 968,8 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 35 026,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 863 942,4 тыс. рублей. Освоение средств 100 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.23 балла.

Подпрограмма ГП 11. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» реализована следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» в 2021 году реализовано с помощью 8 мероприятий:

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства»;

«стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках овцеводства и козоводства»;

«возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями»;

«развитие семейной фермы»;

«развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

«стимулирование прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства продукции в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по растениеводству»;

«стимулирование прироста специализированного мясного скотоводства».

Стимулирующая субсидия предоставлялась тем сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, которые устанавливали для себя приоритетные отрасли развития АПК, а именно: производство зерновых или масличных агрокультур, овощей открытого грунта, молока, производство крупного рогатого скота мясного направления, развитие виноградных, плодово-ягодных насаждений, а также в этот вид субсидий вошло развитие малых форм хозяйствования.

Стимулирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались  более 50 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую 375 888,7 тыс. рублей –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 18 794,4 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 357 094,3 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 1 способствовало достижению следующих показателей (индикатор):

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 382,29 тыс. тонн, что составило 90,6 % от установленного планового значения (план 422,1 тыс. тонн);

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей -23,16 или 163,1 % от установленного значения (план 14,2 тыс. тонн);

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 108,4 тыс. га или 154,9 % к установленному плановому значению (план 70 тыс. га);

реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год- 16,2 тыс. тонн или 562,9 % от планового показателя в 3,5 тыс. тонн;

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока обеспечен на 100 % к плановому показателю в 5,7 тыс. тонн;

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки -17 ед., что на 14 ед., больше планового значения -3 ед.;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 31,0 %, в результате обеспечен прирост продукции на 310 % от установленного планового значения (10,0%);

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 49,1 %, в результате обеспечен прирост продукции на 613,8 % от установленного планового значения (8 %);

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки - 2 ед., исполнение 100% ( план- 2 ед.). Господдержку получили:

сельскохозяйственный потребительский кооператив ССПК «Агропродукт» на приобретение здания и оборудование для производства чая;

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив ССПК «Колос» на приобретение зерноуборочных комбайнов для сельскохозяйственных работ;

площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 3 га или 100% к плановому показателю;

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей- 0,15 тыс. га или 62,5 % к плановому показателю;

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 100 % к плановому показателю в 0,1 тыс. голов;

прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году обеспечен на 178 % к плановому показателю в 1 тыс. голов (факт-1,78 тыс. голов).

Относительно слабые земледельческие  показатели за 2021 год связаны с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с неблагоприятными метеорологическими условиями (был введен  на территории КЧР режим ЧС распоряжением Главы КЧР №176-р от 29.06.2021г.).

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.44 баллов.

Основное мероприятие 2 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» в 2021 году реализовано с помощью 10 мероприятий:

«проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв»;

«поддержка элитного семеноводства»;

«повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;

«племенное животноводство»;

«увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных»;

«развитие мясного животноводства»;

«развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства»;

«поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства»;

«развитие овцеводства и козоводства».

Компенсирующая субсидия предоставлялась на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также на поддержку агрострахования.

Компенсирующей государственной поддержкой в отчетном году воспользовались 565 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на общую 300 637,8 тыс. рублей –  100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 15 031,9 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 285 605,9 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия 2 способствовало достижению следующих показателей (индикатор):

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 16,08 тыс. тонн, что на 11,7  тыс. тонн больше установленного планового значения;

производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 37,3 тыс. тонн или 115,12 % к установленному плановому значению (план- 32,4 тыс. тонн);

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных составила  61,4 %  от планового показателя в связи с тем, что территория республики считается не благополучной по эпидобстановке в связи с регионализацией, и страховые компании отказываются страховать животных из-за больших рисков;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 187 % (факт-1,5 %, план - 0,8 %);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 100 % ( план – 8,32 %);

объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям выполнен на 100% (факт- 0,055 тыс. тонн, план-  0,055 тыс. тонн);

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных выполнен на 100,0 % (факт- 21,23 тыс. тонн, план-  21,2 тыс. тонн).;

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составила -30,28 тыс. условных голов или 112,6 % к плановому показателю;

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 47,51 тыс. голов или 135 % от установленного планового значения (35,1 тыс. голов);

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 945,0 тыс. голов или 100 % от установленного планового значения (945,0 тыс. голов);

численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 47,6 тыс. голов или 100% к плановому показателю;

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 78,1 тыс. тонн, что на 10,9 % больше от планового значения (70,41 тыс. тонн);

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличным (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации составил 54,6 тыс. га, показатель выполнен на 101,5% от установленного планового значения 53,8 тыс. га.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.11 баллов.

Основное мероприятие 3 «Региональная поддержка в области растениеводства» направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства.

В отчетном году на основании результатов проведения аукциона в электронной форме мероприятие по защите сельскохозяйственных культур от градобития не состоялось в соответствии со статьей 71.  Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в связи с отсутствием заявок на участие).

Тем не менее показатели (индикаторы) основного мероприятия выполнены на 100 %:

участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий, направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития;

количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 балл.

Основное мероприятие 4 «Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности производящих и реализующих хлеб и хлебобулочные изделия» направлено на  стабилизацию цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Реализовано с помощью одного основного мероприятия «Возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности».

На  реализацию мероприятия было предусмотрено 1686,3 тыс. рублей, освоение  100, % в том числе средства республиканского бюджета – 100,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 586,3 тыс. рублей.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 843,15 тонн или 106,3 % к плановому показателю -793,15 тонн;

-количество предприятий хлебопекарной промышленности получивших государственную поддержку на производство и реализацию хлеба и хлебобулочные изделия составило 4 предприятий при плане - 2 .

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.34 баллов.

Основное мероприятие 5 «Поддержка производства и реализации зерновых культур» направлено на  поддержку производителей зерновых культур.

Реализовано с помощью одного основного мероприятия «Возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур».

На  реализацию мероприятия было предусмотрено 97 954,3 тыс. рублей, освоение  -100, %.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 40,3 тыс. тонн или 100,0 % к плановому показателю;

- количество производителей зерновых культур получивших возмещение на производство  и  реализацию  зерновых  культур   составило 9 хозяйств, при  плане -5 .

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.48 баллов.

Основное мероприятие 6 «Поддержка производства и реализации подсолнечного масла и сахара белого» направлено на стабилизацию цен таких продуктов  как подсолнечное масло и сахар.

Реализовано с помощью одного основного мероприятия «Возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в предприятия розничной торговли».

На  реализацию мероприятия было предусмотрено 9 537,3 тыс. рублей, освоение  -100, %.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства составил 1887,46 тыс. тонн или 100,0 % к плановому показателю;

- государственную поддержку получил  единственный в республике сахарный завод ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод».

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.0 балл.

Основное мероприятие 7 «Поддержка производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота» направлено на обеспечение кормами крупного рогатого скота молочного направления.

Реализовано с помощью одного основного мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного скота производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота».

На  реализацию мероприятия было предусмотрено 9 537,3 тыс. рублей, освоение  -100, %.

В результате реализации достигнуты следующие значения целевых показателей:

- численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 4,9 тыс. голов или 125,6 % к плановому показателю;

- сохранность численности поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей- 100% к плановому показателю.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.26 баллов.

Подпрограмма ГП 11. «Комплексное развитие сельских территорий».

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

На реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 57415,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %, в том числе средства республиканского бюджета – 530,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 52 273,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 451,6 тыс. рублей, внебюджетные источники- 4 159,7 тыс. рублей.

На 2021 год по данной подпрограмме было запланировано 2 основных мероприятий.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.89 баллов.

Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской   местности молодых специалистов.

Основное мероприятие 1 реализовано с помощью мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

На реализацию основного мероприятия в 2021 году было предусмотрено 12 257,9 тыс. рублей, освоение 100% в том числе средства республиканского бюджета – 122,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 12 135,3 тыс. рублей.

Посредством субсидий в рамках указанного мероприятия улучшили жилищные условия 11 семей на общей площади 1144,7 кв. метров при плане 628 кв. метров, что позволит ощутимо сократить численность нуждающихся селян в комфортном и доступном жилье.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.01 баллов.

Основное мероприятие 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» направлено на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.

Основное мероприятие 2 реализовано с помощью одного мероприятия         «Современный облик сельских территорий».

На реализацию основного мероприятия  в 2021 году было предусмотрено 45 157,2 тыс. рублей исполнение 100 %, в том числе средства республиканского бюджета – 408,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 40 137,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 451,6 тыс. рублей, внебюджетные источники- 4 159,7 тыс. рублей.

В результате были выполнены следующие значения целевых показателей:

На сельских территориях республики было построено три объекта водоснабжения общей протяженностью 11,3 км. или 100% к плановому показателю:

- «Водоснабжение в ауле Кубина Абазинского муниципального района, КЧР» общей протяженностью 3,004 км. Заключен муниципальный контракт;

- «Водоснабжение по ул. Ленина от дома № 65 до дома № 37 в ауле Эльбурган Абазинского муниципального района КЧР» общей протяженностью 1,064 км.;

- «Водоснабжение по ул. Ленина и ул. Набережная в а. Икон-Халк Ногайский муниципальный район, КЧР» общей протяженностью 7,28 км.

количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, прошедших конкурсный отбор факт-3, план 5;

процентное соотношение инициативных проектов комплексного развития сельских территории прошедших отбор от общего их количества -33 % (план-30%, факт-10%);

сметная (предполагаемая предельная) стоимость – фактическое исполнение 402%.

Также в 2021 году Минсельхозом России в рамках мероприятия         «Современный облик сельских территорий» были отобраны 3 проекта реализация, по которым запланировано в 2022 году:

Комплексное развитие сельских территорий Инжич - Чукунского сельского поселения Абазинского муниципального района КЧР, 2021-2025 гг.;

Комплексное развитие сельских территорий а. Сары-Тюз, Усть-Джегутинский район КЧР;

Комплексное развитие Хабезского сельского поселения Хабезского муниципального района КЧР на 2020-2025г.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0.60 балла.

Подпрограмма ГП 7. «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего - 118 704,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 117 516,9 тыс. рублей, из республиканского – 1187,1 тыс. рублей. Освоение   -  100 %.

На 2021 год были запланированы и достигнуты следующие показатели:

-увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) составило 103 ед. или 113 % к плану;

-количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан составило 234 ед., или 234 % к плану;

-количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (накопленным итогом) составило 105 ед., или 112,9% к плану;

-количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций план – 200 ед., фактический показатель 267 ед., или 133,5 % к плану;

-доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций план-40 % исполнение индикатора на 167,5%.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.36 балла.

В рамках Основного мероприятия «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Подпрограммы 7. реализованы следующие мероприятия:

грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа»;

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности;

возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В рамках реализации мероприятия Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» обладателями грантов на развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств стали 103 фермера из 217 претендентов на общую сумму 103 000,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 1030,05 тыс. рублей, федеральный бюджет – 101 969,95 тыс. рублей.

За 2021 год по данному направлению создано 103 новых рабочих мест.

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности» поддержка в отчетном периоде оказана следующим потребительским кооперативом:

СПСК «Горное» в размере 10 000,0 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) оборудования для сельскохозяйственных целей;

ССПК «Аграрий» в размере 5 104 тыс. рублей посредством приобретения членами кооператива (гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства) оборудования.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество созданных СПоК, в году получения господдержки- 2 единицы, что составило 100 % к установленному плановому значению;

- Количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки ( включая ЛПХ и КФХ) - составило 234 % к установленному плановому значению (100 ед.).

В рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в 2021 году  заключено соглашение между Министерством экономического развития КЧР и Министерством сельского хозяйства КЧР,  в соответствии с которым были  направлены денежные средства  республиканскому Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров  на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности в сумме 599,99 тыс. рублей, из них республиканский бюджет- 6,0 тыс. рублей, федеральный бюджет- 593,99 тыс. рублей.

Центром компетенций оформлено более 200 проектов «Агростартап», осуществляется информационное сопровождение глав крестьянских фермерских хозяйств, а также потенциальных грантополучателей, в том числе   через средства массовой информации.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций план – 200 ед., фактический показатель 267 ед., или 133,5 % к плану;

-доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций план-40 % исполнение индикатора на 167,5%.

Оценка эффективности результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.24 балла.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского

бюджета и иных средств на реализацию государственной
программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

На реализацию государственной программы в 2021 году было предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 589 475,1 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,7 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 118,2 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 289 531,9 тыс. рублей или 99,4 % от плана (291 157,9 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета – 1 289 923,3 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 672,2 тыс. рублей или 100 % к плану. Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 130 %.

Внебюджетные источники составили-4159,7 тыс. рублей или 100% к плану.

Структура расходов на государственную программу в 2021 году

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| всего | 1589 475,1 | 1 584 287,1 | 99.7 |
| Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 291 157,9 | 289 531,9 | 99.4 |
| Федеральный бюджет | 1 293 485,3 | 1 289 923,3 | 99.7 |
| Местные бюджеты | 672,2 | 672,2 | 100.0 |
| Внебюджетные источники | 4 159,7 | 4 159,7 | 100.0 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2021 года приведен в форме № 1 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» от 29.08.2018 № 208.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составила 0, 89 баллов, то есть программа эффективная.

Из 12 подпрограмм 6 реализовано на уровне «высокоэффективное», 3 «эффективное», 1 на уровне «низкоэффективное» и 2 – «неэффективное».

Из 24 основных мероприятий 13 реализовано на уровне «высокоэффективное», 2 реализованы «эффективное», 5- «низкоэффективное» и 4 – «неэффективное».

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы за 2021 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Отчет о выполнении плана реализации государственной программы за 2021 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы за 2021 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

В 2021 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неблагоприятные метеорологические условия в период вегетации сельскохозяйственных культур, что повлияло на снижение валовых сборов растениеводческой продукции (был объявлен режим ЧС, распоряжение Главы КЧР № 176-р от 29.06.2021г);

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

эпидемиологическая обстановка как в стране, так и в республике которая отразилась на денежные доходы населения;

закрытие торговых рынков, бюджетных организаций и учреждений – контрагентов предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, закрытие торговых рынков привело к падению объемов производства выпускаемой продукции, что впоследствии отразилось снижением индекса «производство пищевых продуктов» (снижение объемов производства ООО «Меркурий» по производству мясных изделий, снижение производства молочных изделий в связи с затратными и технически сложными мероприятиями по введению обязательной маркировки, а также  последствиями пандемии 2020-2021гг.).

Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                            А.А. Боташев

Кубанова Е. Д.

e.kubanova@mcxkchr.ru; тел.8(87822)-2-04-48