Приложение 4

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от ________ 2021 № ____

«Приложение 4 к государственной программе

План

мероприятий по реализации государственной программы

Наименование государственной программы: «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Источник финансового обеспечения |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр |  | ЦСР | ВР |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | наименование |  | единица измерения |  | значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |
|  | Государственная программа | «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1331680,3 |  | 993895,4 |  |  | 989059,4 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | % |  | 101,7 | 101,5 | 101,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306371,1 |  | 199313,4 |  |  | 198588,0 |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | % |  | 101,6 | 101,1 | 101,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020477,4 |  | 794396,3 |  |  | 790471,4 |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году) |  | % |  | 101,9 | 101,9 | 102,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,2 |  | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | % |  | 100,9 | 100,9 | 101,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4159,7 |  | 154,7 |  |  | 0,0 |  |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) |  | % |  | 101,1 | 101,4 | 101,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производительности труда к предыдущему году |  | % |  | 105,0 | 104,0 | 105,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | рублей |  | 30123,0 | 31702,0 | 32318,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест |  | ед. |  | 209,0 | 210,0 | 217,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | % |  | 15,4 | 15,6 | 15,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля сельского населения в общей численности населения Карачаево-Черкесской Республики |  | % |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 |  |
| 1 | Подпрограм мама 1 | «Обеспечение реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики; Лисовиченко В.А., Начальник Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40885,9 |  | 39385,9 |  |  | 39385,9 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства) |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40885,9 |  | 39385,9 |  |  | 39385,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Бурганутдинова А.М., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; Биджиева Л.О., зам. начальника отдела юридической и кадровой работы |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33913,2 |  | 32413,2 |  |  | 32413,2 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33913,2 |  | 32413,2 |  |  | 32413,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Совершенствование обеспечения реализации Программы |  | Бурганутдинова А.М., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; Биджиева Л.О., зам. начальника отдела юридической и кадровой работы |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33913,2 |  | 32413,2 |  |  | 32413,2 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Подготовка отчетов по обеспечению осуществления функции |  | ед. |  | 75,0 | 76,0 | 76,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110010 | 122 |  | 955,1 |  | 789,2 |  |  | 789,2 |  |  | Укомплектованность должностей государственной службы |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110010 | 129 |  | 167,8 |  | 167,8 |  |  | 167,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110010 | 244 |  | 3523,4 |  | 2189,3 |  |  | 2189,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110010 | 851 |  | 423,5 |  | 423,5 |  |  | 423,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110010 | 852 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110010 | 853 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110020 | 121 |  | 22149,3 |  | 22149,3 |  |  | 22149,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1510110020 | 129 |  | 6689,1 |  | 6689,1 |  |  | 6689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие | Содержание аппарата Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики |  | Лисовиченко В.А., начальник Управления ветеринарии КЧР |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6972,7 |  | 6972,7 |  |  | 6972,7 |  | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Сохранение существующего уровня участия Карачаево-Черкесской Республики в реализации Государственной программы (наличие региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6972,7 |  | 6972,7 |  |  | 6972,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие | Совершенствование обеспечения реализации Программы |  | Лисовиченко В.А. начальник Управления ветеринарии КЧР |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6972,7 |  | 6972,7 |  |  | 6972,7 |  | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Укомплектованность должностей государственной службы |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 122 |  | 216,1 |  | 216,1 |  |  | 216,1 |  |  | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 129 |  | 33,9 |  | 33,9 |  |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 244 |  | 1287,3 |  | 1287,3 |  |  | 1287,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 247 |  | 22,7 |  | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 851 |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 852 |  | 13,6 |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210010 | 853 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210020 | 121 |  | 4140,0 |  | 4140,0 |  |  | 4140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1510210020 | 129 |  | 1250,3 |  | 1250,3 |  |  | 1250,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограм ма 2 | «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики; Лисовиченко В.А.,- Начальник Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135058,3 |  | 112558,8 |  |  | 112558,8 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Реализация комплексных научно-технических проектов в области селекции и семеноводства картофеля в Карачаево-Черкесской Республике |  | ед. |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135058,3 |  | 112558,8 |  |  | 112558,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Карачаево-Черкесской Республики |  | Лисовиченко В.А., начальник Управления ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133058,3 |  | 112558,8 |  |  | 112558,8 |  | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133058,3 |  | 112558,8 |  |  | 112558,8 |  |  | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Проведение профилактических и ликвидационных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Карачаево-Черкесской Республики |  | Лисовиченко В.А., начальник Управления ветеринарии КЧР |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5227,7 |  | 1228,2 |  |  | 1228,2 |  | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Своевременность и полнота проведения противоэпизоотических мероприятий по недопущению распространения АЧС |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1520184284 | 244 |  | 5227,7 |  | 1228,2 |  |  | 1228,2 |  |  | Количество мероприятий направленных по профилактике и ликвидаций африканской чумы и свиней |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие | Проведение противоэпизоотических мероприятий, осуществление ветеринарного обслуживания и контроля в Карачаево-Черкесской Республике |  | Лисовиченко В.А., начальник Управления ветеринарии КЧР |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127830,6 |  | 111330,6 |  |  | 111330,6 |  | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 244 |  | 16500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Уровень снижения количества случаев профилактируемых инфекций среди домашних животных |  | голов |  | 2160,0 | 2158,0 | 2150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1520184284 | 244 |  | 356,5 |  | 356,5 |  |  | 356,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1520198010 | 611 |  | 109429,1 |  | 109429,1 |  |  | 109429,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  | 04 | 05 |  | 1520198010 | 612 |  | 1545,0 |  | 1545,0 |  |  | 1545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение государственных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие | Реализация научно-технической политики, направленная на развитие сельского хозяйства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Реализация комплексных научно-технических проектов в области селекции и семеноводства картофеля в Карачаево-Черкесской Республике |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 2000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов для реализации комплексных научно-технических проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |
| 3 | Подпрограм ма 3 | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168,7 |  | 2168,7 |  |  | 2168,7 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики тракторов |  | шт |  | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168,7 |  | 2168,7 |  |  | 2168,7 |  |  | Количество приобретённых сельскохозяйственными товаропроизводителями республики зерноуборочных комбайнов |  | шт |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики |  | кол. мероприятий |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Обновление парка сельскохозяйственной техники |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие | Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие производства и товаро-проводящей инфраструктуры системы социального питания |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства КЧР |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168,7 |  | 2168,7 |  |  | 2168,7 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики |  | кол. мероприятий |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168,7 |  | 2168,7 |  |  | 2168,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие | Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий |  | Самсонова Ю.А., заместитель Министра |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168,7 |  | 2168,7 |  |  | 2168,7 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей республики |  | кол. мероприятий |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1530285230 | 244 |  | 2168,7 |  | 2168,7 |  |  | 2168,7 |  |  | Объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции |  | млн. рублей |  | 9,5 | 9,8 | 10,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 4 | Подпрограм ма 4 | «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88356,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |  | ед. |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4406,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83728,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |  | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие | Региональный проект «Культурная среда» |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88356,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |  | ед. |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4406,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83728,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие | Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88356,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Количество посещений культурно-досуговых учреждений |  | % |  | 105,0 | 107,0 | 110,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 807 |  | 08 | 01 |  | 154А155670 | 522 |  | 4406,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Проведение работ по строительству и (или) реконструкции |  | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 807 |  | 08 | 01 |  | 154А155670 | 522 |  | 83728,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых |  | ед. |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 807 |  | 08 | 01 |  | 0000000000 | 522 |  | 220,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  | Хамхоев Х.И., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограм ма 5 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесской Республики» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55625,3 |  | 14331,9 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования |  | тыс. га |  | 2,50 | 0,21 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2781,3 |  | 859,9 |  |  | 0,0 |  |  | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования сильно кислых почв |  | тыс. га |  | 0,000 | 0,320 | 0,350 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52844,0 |  | 13472,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем |  | Бирабасов Р.А.,начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55625,3 |  | 14331,9 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования |  | тыс. га |  | 2,50 | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2781,3 |  | 859,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52844,0 |  | 13472,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие | Возмещение части фактически осуществленных расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55625,3 |  | 14331,9 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования |  | тыс. га |  | 2,50 | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 15501R5680 | 811 |  | 2781,3 |  | 859,9 |  |  | 0,0 |  |  | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших субсидию на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 15501R5680 | 811 |  | 52844,0 |  | 13472,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие | Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв |  | тыс. га |  | 0,000 | 0,320 | 0,350 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие | Известкования кислых почв на пашне |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв |  | тыс. га |  | 0,000 | 0,320 | 0,350 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий по известкованию кислых почв на пашне |  | тыс. рублей |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в области известкования кислых почв на пашне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 6 | Подпрограм ма 6 | «Развитие подотраслей агропромышленного комплекса» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограм ма 7 | «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26841,5 |  | 9636,8 |  |  | 8096,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса |  | млн. рублей |  | 154,352 | 129,352 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15723,6 |  | 578,3 |  |  | 485,8 |  |  | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  | скотомест |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11117,9 |  | 9058,5 |  |  | 7610,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе |  | Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15241,2 |  | 9636,8 |  |  | 8096,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса |  | млн. рублей |  | 154,4 | 129,4 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4123,3 |  | 578,3 |  |  | 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11117,9 |  | 9058,5 |  |  | 7610,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  | Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15241,2 |  | 9636,8 |  |  | 8096,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционных кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса |  | млн. рублей |  | 154,4 | 129,4 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 15701R4330 | 811 |  | 4123,3 |  | 578,3 |  |  | 485,8 |  |  | Количество субсидируемых кредитов |  | ед. |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 15701R4330 | 811 |  | 11117,9 |  | 9058,5 |  |  | 7610,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 7.2 | Основное мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела; Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  | скотомест |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  | скотомест |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 15702R4720 | 811 |  | 11600,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  | ед. |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация хранилищ |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве (участники Федеральной научно-технической программы) |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Мероприятие | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограм ма 8 | «Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118704,0 |  | 122578,1 |  |  | 133765,5 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК |  | ед. |  | 157,0 | 235,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,1 |  | 1225,8 |  |  | 1337,7 |  |  | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства |  | чел |  | 646,0 | 909,0 | 1185,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117516,9 |  | 121352,3 |  |  | 132427,8 |  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Карачаево-Черкесской Республики, Фонде социального страхования Карачаево-Черкесской Республики, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» |  | чел |  | 210,0 | 285,0 | 343,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и КФХ, в году предоставления государственной поддержки |  | ед. |  | 279,0 | 389,0 | 539,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций |  | ед. |  | 30,0 | 50,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций |  | % |  | 10,0 | 10,0 | 14,0 |  |
| 8.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118704,0 |  | 122578,1 |  |  | 133765,5 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства (нарастающим итогом) |  | чел |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,1 |  | 1225,8 |  |  | 1337,7 |  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, Региональном отделении ФСС Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап», нарастающим итогом |  | чел |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117516,9 |  | 121352,3 |  |  | 132427,8 |  |  | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и КФХ, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) |  | ед. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК (нарастающим итогом) |  | ед. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций |  | ед. |  | 30,0 | 50,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций |  | % |  | 10,0 | 10,0 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) |  | ед. |  | 88,0 | 163,0 | 224,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан |  | ед. |  | 100,0 | 110,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» (накопленным итогом) |  | ед. |  | 93,0 | 175,0 | 248,0 |  |
| 8.1.1 | Мероприятие | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96832,7 |  | 91321,0 |  |  | 81201,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество созданных КФХ, в году получения господдержки |  | ед. |  | 88,0 | 75,0 | 61,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 158I754800 | 811 |  | 968,3 |  | 913,2 |  |  | 812,0 |  |  | Количество созданных рабочих мест, в году получения господдержки |  | рабочие места |  | 88,0 | 75,0 | 61,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 158I754800 | 811 |  | 95864,4 |  | 90407,8 |  |  | 80389,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйством реализацию «Агростартапа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |
| 8.1.2 | Мероприятие | Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие деятельности |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18841,0 |  | 28226,8 |  |  | 49534,2 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество созданных СПоК, в году получения господдержки |  | ед. |  | 5,0 | 7,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 158I754800 | 811 |  | 188,5 |  | 282,3 |  |  | 495,4 |  |  | Количество членов СПоК, вовлеченных в году предоставления господдержки ( включая ЛПХ и КФХ) |  | ед. |  | 100,0 | 110,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 158I754800 | 811 |  | 18652,5 |  | 27944,5 |  |  | 49038,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативом на развитие деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |
| 8.1.3 | Мероприятие | Возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030,3 |  | 3030,3 |  |  | 3030,3 |  | Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | Количество информационно-консультационных и методологических услуг Центра компетенций, оказанных по поддержке МСП и организациям в области сельского хозяйства, обратившихся в Центр компетенций |  | ед. |  | 30,0 | 50,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 816 |  | 04 | 05 |  | 158I754800 | 811 |  | 30,3 |  | 30,3 |  |  | 30,3 |  |  | Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций |  | % |  | 10,0 | 10,0 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 816 |  | 04 | 05 |  | 158I754800 | 811 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограм ма 9 | «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66505,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем экспорта продукции АПК |  | млн. долларов США |  | 5,4 | 5,6 | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3325,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий |  | тыс. га |  | 0,446 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63180,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие | Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» |  | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия; Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66505,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции |  | тыс. га |  | 0,446 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3325,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63180,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие | Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия; Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66505,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции |  | тыс. га |  | 0,446 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 3325,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество сельхоз товаропроизводителей мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК Карачаево-Черкесской Республики» в целях реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» |  | кол. |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 63180,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям республики в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |
| 10 | Подпрограм ма 10 | «Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы»» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40095,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Общая площадь интенсивных садов |  | га |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40095,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество плодовой продукции |  | тонна |  | 175,0 | 175,0 | 193,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40095,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Общая площадь интенсивных садов |  | га |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40095,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество плодовой продукции |  | тонна |  | 175,0 | 175,0 | 193,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40095,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество посаженных плодовых саженцев |  | шт |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 40095,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество получателей |  | ед. |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на закладку сада интенсивного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |
| 11 | Подпрограм ма 11 | «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой |  | тыс. га |  | 6,5 | 9,5 | 9,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 280,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие | Развитие свеклосахарного производства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Размер посевных площадей, занятых сахарной свеклой |  | тыс. га |  | 6,5 | 9,5 | 9,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 280,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Мероприятие | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку свеклосахарного производства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Увеличение посевных площадей, занятых сахарной свеклой к предыдущему году |  | % |  | 25,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 25000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Урожайность сахарной свеклы |  | ц/га |  | 430,0 | 440,0 | 440,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Поддержка свеклосахарного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |
| 12 | Подпрограм ма 12 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677940,4 |  | 685496,9 |  |  | 687824,1 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 422,1 | 424,2 | 426,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35240,2 |  | 42458,9 |  |  | 42598,5 |  |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 14,2 | 14,4 | 14,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642700,2 |  | 643038,0 |  |  | 645225,6 |  |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 11,5 | 13,0 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | % |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га |  | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока |  | тыс. тонн |  | 5,7 | 5,1 | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 32,4 | 32,7 | 33,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |  | % |  | 3,6 | 4,3 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |  | % |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |  | % |  | 8,320 | 8,390 | 8,460 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям |  | тыс. тонн |  | 0,055 | 0,060 | 0,062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 21,2 | 22,0 | 22,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 6,0 | 6,2 | 6,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн |  | 227,0 | 229,0 | 232,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации |  | тыс. га |  | 107,0 | 107,6 | 108,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство масла сливочного |  | тыс. тонн |  | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии |  | тыс. тонн |  | 10,5 | 10,8 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство сыров и сырных продуктов |  | тыс. тонн |  | 0,9 | 0,9 | 1,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство хлебобулочных изделий обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий |  | тыс. тонн |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов |  | 47,6 | 47,7 | 47,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов |  | 945,5 | 945,6 | 945,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га |  |  | 0,001 | 0,004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га |  | 0,003 | 0,004 | 0,004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году |  | тыс. голов |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год |  | тыс. тонн |  | 3,5 | 3,6 | 3,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» |  | ед. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | % |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  | ед. |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов по кредитам МФХ |  | тыс. рублей |  | 1329,940 | 1303,340 | 1277,270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 70,410 | 70,420 | 70,430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных ( в пересчете на условные головы) |  | тыс. голов |  | 24,7 | 27,0 | 27,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенных семян кукурузы |  | тонна |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем реализованных семян кукурузы |  | тонна |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 45,1 | 45,3 | 45,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, процентов |  | % |  | 9,4 | 9,3 | 9,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн |  | 58,7 | 59,1 | 59,7 |  |
| 12.1 | Основное мероприятие | Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия; Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела; Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния; Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375888,7 |  | 380062,2 |  |  | 380062,2 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 422,1 | 424,2 | 426,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году |  | тыс. голов |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году |  | тыс. голов |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 14,2 | 14,4 | 14,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | % |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | га |  |  | 1,2 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18794,4 |  | 22803,7 |  |  | 22803,7 |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | га |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357094,3 |  | 357258,5 |  |  | 357258,5 |  |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год |  | тыс. тонн |  | 3,5 | 3,6 | 3,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока |  | тыс. тонн |  | 5,7 | 5,1 | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс |  | ед. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  | ед. |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | % |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии |  | тыс. рублей |  | 1329,940 | 1303,340 | 1277,270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | га |  | 3,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 12.1.1 | Мероприятие | Стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках молочного скотоводства |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21153,8 |  | 21378,8 |  |  | 21378,8 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, являющихся получателями господдержки |  | тыс. голов |  | 0,020 | 0,025 | 0,030 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1057,7 |  | 1282,7 |  |  | 1282,7 |  |  | Количество получателей государственной поддержки обеспечивших прирост производства молока |  | ед. |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 20096,1 |  | 20096,1 |  |  | 20096,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Мероприятие | Стимулирование прироста продукции собственного производства в рамках овцеводства и козоводства |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33263,2 |  | 33617,0 |  |  | 33617,0 |  |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку, за отчетный год |  | тыс. тонн |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 810 |  | 1663,2 |  | 2017,0 |  |  | 2017,0 |  |  | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку |  | тыс. голов |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 810 |  | 31600,0 |  | 31600,0 |  |  | 31600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Мероприятие | Возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51881,6 |  | 52110,5 |  |  | 51987,9 |  |  | Количество получателей государственной поддержки |  | ед. |  | 251,0 | 101,0 | 101,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 2594,1 |  | 3126,6 |  |  | 3119,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 49287,5 |  | 48983,9 |  |  | 48868,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка по закладке и (или) уходу за многолетними насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.4 | Мероприятие | Возмещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  | 1080,0 |  |  | 1200,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество выплат |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 37,5 |  | 64,8 |  |  | 72,0 |  |  | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | га |  | 3,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 712,5 |  | 1015,2 |  |  | 1128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка по закладке и (или) уходу за виноградниками, включая питомники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.5 | Мероприятие | Развитие семейной фермы |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68421,1 |  | 69148,9 |  |  | 69148,9 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество проектов развития семейных ферм и «Агропрогресс», реализуемых с помощью грантовой поддержки |  | ед. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 812 |  | 3421,1 |  | 4148,9 |  |  | 4148,9 |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | % |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 812 |  | 65000,0 |  | 65000,0 |  |  | 65000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов на развитие семейной фермы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.6 | Мероприятие | Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73684,2 |  | 74468,1 |  |  | 74468,1 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | % |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 812 |  | 3684,2 |  | 4468,1 |  |  | 4468,1 |  |  | Количество проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализуемых с помощью грантовой поддержки |  | ед. |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 812 |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.7 | Мероприятие | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  | Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление средств государственной поддержки в виде субсидий по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.8 | Мероприятие | Стимулирование прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства продукции в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по растениеводству |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26315,8 |  | 26595,7 |  |  | 26595,7 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку |  | тыс. тонн |  | 133,5 | 134,8 | 136,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1315,8 |  | 1595,7 |  |  | 1595,7 |  |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку |  | тыс. тонн |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  | 25000,0 |  |  | Количество получателей государственной поддержки обеспечивших прирост производства зерновых и зернобобовых культур |  | ед. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на обеспечение прироста сельхозпродукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур по ставке на 1 тонну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.9 | Мероприятие | Стимулирование развития виноградарства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1,0 |  |  | 3,6 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. га |  |  | 1,2 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 0,0 |  | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | Объем винограда собственного производства |  | тонна |  |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 0,0 |  | 0,9 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на 1 единицу винограда собственного производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.1.10 | Мероприятие | Стимулирование прироста специализированного мясного скотоводства |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100419,2 |  | 101662,1 |  |  | 101662,1 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году |  | тыс. голов |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 5021,0 |  | 6099,7 |  |  | 6099,7 |  |  | Количество получателей государственной поддержки обеспечивших прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород |  | ед. |  | 10,0 | 10,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 95398,2 |  | 95562,4 |  |  | 95562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение прироста специализированного мясного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2 | Основное мероприятие | Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия; Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела; Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния; Курбанова Р.С., начальник отдела финансирования программ в АПК |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300637,8 |  | 304020,7 |  |  | 306348,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 4,4 | 4,5 | 4,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 70,410 | 70,420 | 70,430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации |  | тыс. га |  | 53,8 | 54,750 | 55,730 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов |  | 47,600 | 47,700 | 47,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов |  | 945,5 | 945,6 | 945,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15031,9 |  | 18241,2 |  |  | 18380,9 |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 32,4 | 32,7 | 33,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285605,9 |  | 285779,5 |  |  | 287967,1 |  |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |  | % |  | 3,600 | 4,300 | 5,200 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади |  | % |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |  | % |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям |  | тыс. тонн |  | 0,055 | 0,060 | 0,062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных |  | тыс. тонн |  | 21,2 | 22,0 | 22,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных ( в пересчете на условные головы) |  | тысяча условных голов |  | 26,9 | 27,0 | 27,1 |  |
| 12.2.1 | Мероприятие | Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35828,5 |  | 35866,3 |  |  | 38581,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. тонн |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1791,4 |  | 2152,0 |  |  | 2314,9 |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации получивших государственную поддержку |  | тыс. га |  | 53,8 | 54,75 | 55,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 34037,1 |  | 33714,3 |  |  | 36266,1 |  |  | Количество получателей государственной поддержки на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв |  | ед. |  | 100,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку в текущем году получивших государственную поддержку |  | тыс. тонн |  | 4,5 | 4,6 | 4,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.2 | Мероприятие | Поддержка элитного семеноводства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052,6 |  | 1063,8 |  |  | 1063,8 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 52,6 |  | 63,8 |  |  | 63,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |  |
| 12.2.3 | Мероприятие | Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4 | Мероприятие | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27440,8 |  | 27728,9 |  |  | 27873,4 |  |  | Средне годовая молочная продуктивность на одну корову |  | кг. |  | 2750,0 | 2800,0 | 2820,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1372,0 |  | 1663,7 |  |  | 1672,4 |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку в отчетном году |  | тыс. тонн |  | 16,0 | 16,5 | 17,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 26068,8 |  | 26065,2 |  |  | 26201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.5 | Мероприятие | Племенное животноводство |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61210,6 |  | 85106,4 |  |  | 85106,4 |  |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 3060,6 |  | 5106,4 |  |  | 5106,4 |  |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |  | тысяча условных голов |  | 24,7 | 27,0 | 27,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 58150,0 |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в Перечень для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства по согласованию с Минсельхозом России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.6 | Мероприятие | Увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124578,9 |  | 102659,6 |  |  | 102659,6 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечение сохранения маточного поголовья племенных животных приобретенного за счет субсидии в течение 3-х лет с момента получения господдержки |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 6228,9 |  | 6159,6 |  |  | 6159,6 |  |  | Количество получателей государственной поддержки на пламенное животноводства |  | ед. |  | 10,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 118350,0 |  | 96500,0 |  |  | 96500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат (без учета НДС) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, выращенных на территории РФ по ставке на 1 голову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.7 | Мероприятие | Развитие мясного животноводства |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26315,8 |  | 26595,7 |  |  | 26595,7 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Готовность объектов для содержания скота мясного направления |  | % |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1315,8 |  | 1595,7 |  |  | 1595,7 |  |  | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей получивших государственную поддержку в отчетном году |  | тыс. голов |  | 25,0 | 25,5 | 26,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот специализированных мясных пород, овцы и козы), за исключением племенных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.8 | Мероприятие | Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,3 |  | 531,9 |  |  | 531,9 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество получателей |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 26,3 |  | 31,9 |  |  | 31,9 |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия получивших государственную поддержку |  | тыс. тонн |  | 0,010 | 0,011 | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за 1 тонну реализованной шерсти перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.9 | Мероприятие | Поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3157,9 |  | 3191,5 |  |  | 3191,5 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |  | % |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 157,9 |  | 191,5 |  |  | 191,5 |  |  | Застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) |  | тысяча условных га |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.10 | Мероприятие | Поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,3 |  | 531,9 |  |  | 531,9 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |  | % |  | 3,6 | 4,3 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 26,3 |  | 31,9 |  |  | 31,9 |  |  | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных |  | тысяча условных голов |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.2.11 | Мероприятие | Развитие овцеводства и козоводства |  | Хубиев А.А., начальник отдела животноводства и племенного дела |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  | 20744,7 |  |  | 20212,8 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей по получателям государственной поддержки |  | тыс. голов |  | 250,0 | 251,0 | 252,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 1000,0 |  | 1244,7 |  |  | 1212,8 |  |  | Количество получателей государственной поддержки на развитие овцеводства и козоводства |  | ед. |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 1500000000 | 811 |  | 19000,0 |  | 19500,0 |  |  | 19000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Возмещение части затрат на развитие овцеводства и козоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.3 | Основное мероприятие | Региональная поддержка в области растениеводства |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413,9 |  | 1413,9 |  |  | 1413,9 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413,9 |  | 1413,9 |  |  | 1413,9 |  |  | Количество запланированных мероприятий направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанных от вредителей |  | тыс. га |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество мероприятий запланированных против вредителей сельскохозяйственных культур |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Мероприятие | Мероприятия по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанных от вредителей |  | тыс. га |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество запланированных мероприятий по борьбе с вредителями сельхозугодий |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Республиканская поддержка по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 12.3.2 | Мероприятие | Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1323,9 |  | 1323,9 |  |  | 1323,9 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Участие в мероприятии по защите сельскохозяйственных культур от градобития |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 1323,9 |  | 1323,9 |  |  | 1323,9 |  |  | Количество запланированных мероприятий направленных по защите сельскохозяйственных культур от градобития |  | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка за счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |  |
| 12.3.3 | Мероприятие | Мероприятия по борьбе с саранчой |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Площадь обработки сельскохозяйственных земель против саранчи |  | га |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | Количество запланированных мероприятий по борьбе с саранчой |  | ед. |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка по борьбе с саранчой за счет средств республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |  |
| 12.4 | Основное мероприятие | Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности производящих и реализующих хлеб и хлебобулочные изделия |  | Болатова С.К., начальник пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольст вия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации |  | тонна |  | 793,150 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности |  | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольст вия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации |  | тонна |  | 793,150 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество предприятий хлебопекарной промышленности получивших государственную поддержку на производство и реализацию хлеба и хлебобулочные изделия |  | ед. |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Основное мероприятие | Поддержка производства и реализации зерновых культур |  | Бирабасов Р.А., начальник отдела механизации и земледелия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Основное мероприятие | Поддержка производства и реализации сахара белого в организации розничной торговли |  | Болатова С.К., начальник пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольст вия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства |  | тыс. тонн |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | Мероприятие | Возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в предприятия розничной торговли |  | Болатова С.К., начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольст вия |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество получателей господдержки |  | наличие - 1 / отсутствие - 0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Объем реализованного сахара белого собственного производства в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 кг |  | тыс. тонн |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 811 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 13 | «Комплексное развитие сельских территорий» |  | Боташев А.А., Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54499,8 |  | 7738,3 |  |  | 5260,4 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | кв. м |  | 628,0 | 238,0 | 272,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,9 |  | 77,1 |  |  | 52,6 |  |  | Объем ввода жилья, предоставленного на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях |  | кв. м |  | 0,000 | 2300,0 | 2810,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49389,6 |  | 7475,5 |  |  | 5207,8 |  |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях |  | ед. |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,6 |  | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий |  | ед. |  |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4159,7 |  | 154,7 |  |  | 0,0 |  |  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки |  | ед. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |  | ед. |  | 5,0 | 17,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |  | км. |  | 14,5 | 6,7 | 7,0 |  |
| 13.1 | Основное мероприятие | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12257,9 |  | 4608,8 |  |  | 5260,4 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | кв. м |  | 628,0 | 238,0 | 272,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,6 |  | 46,1 |  |  | 52,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12135,3 |  | 4562,7 |  |  | 5207,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12257,9 |  | 4608,8 |  |  | 5260,4 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | кв. м |  | 628,0 | 238,0 | 272,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 10 | 03 |  | 1500000000 | 000 |  | 122,6 |  | 46,1 |  |  | 52,6 |  |  | Уровень обеспеченности в жилье граждан, проживающих в сельской местности |  | % |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 10 | 03 |  | 1500000000 | 000 |  | 12135,3 |  | 4562,7 |  |  | 5207,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Софинансирование строительства (приобретения) жилья для граждан проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |  |
| 13.1.2 | Мероприятие | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 05 | 01 |  | 1500000000 | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3 | Мероприятие | Льготная сельская ипотека |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Основное мероприятие | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |  | км. |  | 14,5 | 6,8 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Мероприятие | Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | км. |  | 14,5 | 6,8 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 813 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Процент обеспеченности качественными сельскими дорогами в населенных пунктах |  | % |  | 10,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 813 |  | 04 | 05 |  | 0000000000 | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Государственная поддержка строительства и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |  |
| 13.3 | Основное мероприятие | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42241,9 |  | 3129,5 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки |  | ед. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,3 |  | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |  | ед. |  | 9,0 | 10,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37254,3 |  | 2912,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,6 |  | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4159,7 |  | 154,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Мероприятие | Благоустройство сельских территорий |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.2 | Мероприятие | Современный облик сельских территорий |  | Узденов В.А., начальник отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствова ния |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42241,9 |  | 3129,5 |  |  | 0,0 |  |  | Процентное соотношение инициативных проектов комплексного развития сельских территории прошедших отбор от общего их количества |  | % |  | 80,0 | 85,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 812 |  | 05 | 02 |  | 0000000000 | 522 |  | 376,3 |  | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  | Сметная (предполагаемая предельная) стоимость |  | рублей |  | 42058750,0 | 500000000,0 | 650000000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 812 |  | 05 | 02 |  | 0000000000 | 522 |  | 37254,3 |  | 2912,8 |  |  | 0,0 |  |  | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий прошедших конкурсный отбор |  | единиц |  | 9,0 | 10,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 812 |  | 05 | 02 |  | 0000000000 | 000 |  | 451,6 |  | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ |  | 812 |  | 05 | 02 |  | 0000000000 | 000 |  | 4159,7 |  | 154,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

начальник Управления документационного

обеспечения Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики             	                                                                                                                            Ф.Я. Астежева

Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                                                     М.Ч. Ниров